Projektový plán & detaily implementace

Projektový tým

Projektový tým Plusco zajišťující proces implementace:

xxxxxx - CTO

xxxxxx - Product Delivery Manager

xxxxxxx - Project Manager

xxxx - UX/UI Designer

www.plusco.cz

Účel dokumentu

Tento dokument je přílohou ke Smlouvě o dílo (implementaci  zaměstnaneckého portálu Plusco).

Celý harmonogram implementace zaměstnaneckého portálu Plusco je  rozdělen do dvou hlavních Etap, jejichž obsah je specifikován na další straně.

S ohledem na předpokládanou náročnost odhadujeme za předpokladu včasné součinnosti klienta následující harmonogram prací.

www.plusco.cz

Zahájení	I. Etapa	II. Etapa	Ukončení

Dodání specifikace a projektového plánu

Realizace extra modulů

Výběr názvu aplikace

Definice url adres

Nasazení na

Plnění DB finálními uživatel. daty

Propagace

Nasazení

Kick-off  meeting

Dodání grafických a textových podkladů

Příprava prostředí pro běh projektu na infrastruktuře klienta

Realizace standardních modulů

Příprava integračního můstku

preprod  prostředí

+

Testování preprod

prostředí

Předání I. ETAPY do testu

Školení

Klientské testování

Odstranění  
případných chyb

Vydání mobilní aplikace

na

produkci

+

Testování produkce

Předání  II. ETAPY

Ostré spuštění

Činnosti realizované na straně SOVA NETu

Činnosti realizované na straně klienta

II. Etapa

Zahájení	I. Etapa	Ukončení

9. - 10.

0 - 1. týden

1. - 6. týden	6. - 9. týden	týden

Kick-off  meeting

Specifikace

|  | Termín |
| --- | --- |
| Výběr názvu aplikace | do 4. týdne |
| Definice url adres | do 4. týdne |
| Dodání grafických a textových podkladů | do 4. týdne |
| Příprava prostředí pro běh projektu na infrastruktuře klienta | do 5. týdne |
| Nasazení preprod prostředí se základními moduly | 5. týden |
| Příprava integračního můstku pro projekt | 4. - 5. týden |
| Příprava uživatelských dat pro synchronizace | do 6. týdne |

Předání I. ETAPY

Předání  II. ETAPY

Ostré  spuštění

Činnosti s odpovědností na straně SOVA NETu Činnosti s odpovědností na straně klienta

|  | Termín |
| --- | --- |
| Realizace extra modulů | 6. - 7. týden |
| Nahrání finálních už. dat do DB pro synchronizace | do 7. týdne |
| Napojení integračního můstku | 7. - 8. týden |
| Školení | 8. týden |
| Klientské testování | 8. - 9. týden |
| Odstranění případných chyb | 8. - 9. týden |
| Zřízení přístupů do DEV účtů u Google a Apple (pro vydání mobilní aplikace) | do 6. týdne |
| Vydání mobilní aplikace | 6.- 7. týden |

Podmínky projektového plánu

Hlavní podmínkou pro dodržení výše uvedeného plánu je poskytnutí maximální  součinnosti ze strany Objednatele při realizaci projektu a splnění všech požadavků nezbytných pro jeho řádné dokončení.

Pro dodržení stanoveného termínu nesmí reakční doba Objednatele týkající se např.  odsouhlasení zaslaných návrhů, doplnění dalších informací nezbytných pro výkon  realizace (jako např. ikon, návrhy textů, názvů a call-to-action prvků apod.) přesáhnout 4 dny (s výjimkou předchozí domluvy).

V případě, že Objednatel nesplní výše uvedené podmínky, nevzniká poskytovateli žádná odpovědnost za škodu způsobenou prodlením se spuštěním zaměstnaneckého portálu  Plusco.

www.plusco.cz