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Projektový plán [image: ]& detaily implementace 
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Projektový tým 




Projektový tým Plusco zajišťující proces implementace: 
[image: ]xxxxxx - CTO 
[image: ]xxxxxx - Product Delivery Manager 
[bookmark: _GoBack][image: ]xxxxxxx - Project Manager 
[image: ]xxxx - UX/UI Designer 











[image: ]www.plusco.cz 



Účel dokumentu 
[image: ]Tento dokument je přílohou ke Smlouvě o dílo (implementaci  zaměstnaneckého portálu Plusco). 
[image: ]Celý harmonogram implementace zaměstnaneckého portálu Plusco je  rozdělen do dvou hlavních Etap, jejichž obsah je specifikován na další straně. 
[image: ]S ohledem na předpokládanou náročnost odhadujeme za předpokladu včasné součinnosti klienta následující harmonogram prací. 
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[image: ][image: ][image: ][image: ]Zahájení	I. Etapa	II. Etapa	Ukončení 
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Dodání specifikace a projektového plánu 




[image: ]
Realizace extra modulů 

[image: ]
[image: ]Výběr názvu aplikace  




[image: ]Definice url adres 
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Nasazení na  



[image: ][image: ]Plnění DB finálními uživatel. daty 
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Propagace 

Nasazení 


Kick-off  meeting 


[image: ]Dodání grafických a textových podkladů 

[image: ]Příprava prostředí pro běh projektu na infrastruktuře klienta 

[image: ]Realizace standardních modulů 

[image: ]Příprava integračního můstku 


preprod  prostředí 

+ 

Testování preprod  
prostředí 



Předání I. ETAPY do testu 
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Školení 
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Klientské testování 


[image: ]
Odstranění  
případných chyb 
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Vydání mobilní aplikace 


na  
produkci 

+ 

Testování produkce 




Předání  II. ETAPY 
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Ostré spuštění 

Činnosti realizované na straně SOVA NETu 
[image: ]Činnosti realizované na straně klienta 
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Zahájení	I. Etapa	Ukončení II. Etapa 


[image: ][image: ][image: ][image: ]
9. - 10. 
0 - 1. týden 


1. - 6. týden	6. - 9. týden	týden 
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Kick-off  meeting 

Specifikace 



	
	Termín 


	Výběr názvu aplikace 
	do 4. týdne 

	Definice url adres 
	[image: ]do 4. týdne 

	Dodání grafických a textových podkladů 
	do 4. týdne 

	Příprava prostředí pro běh projektu na infrastruktuře klienta 
	do 5. týdne 

	Nasazení preprod prostředí se základními moduly 
	5. týden 

	Příprava integračního můstku pro projekt 
	4. - 5. týden 

	Příprava uživatelských dat pro synchronizace 
	do 6. týdne 
















Předání I. ETAPY 
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Předání  II. ETAPY 

Ostré  spuštění 


Činnosti s odpovědností na straně SOVA NETu Činnosti s odpovědností na straně klienta 



	
	Termín 

	Realizace extra modulů 
	6. - 7. týden 

	Nahrání finálních už. dat do DB pro synchronizace 
	do 7. týdne 

	Napojení integračního můstku 
	 7. - 8. týden 

	Školení 
	8. týden 

	Klientské testování 
	8. - 9. týden 

	Odstranění  případných chyb 
	8. - 9. týden 

	Zřízení přístupů  
do DEV účtů u Google a  Apple (pro vydání mobilní aplikace) 
	do 6. týdne 

	Vydání mobilní aplikace 
	6.- 7. týden 





[image: ][image: ]
Podmínky projektového plánu 


[image: ]Hlavní podmínkou pro dodržení výše uvedeného plánu je poskytnutí maximální  součinnosti ze strany Objednatele při realizaci projektu a splnění všech požadavků nezbytných pro jeho řádné dokončení. 


[image: ]Pro dodržení stanoveného termínu nesmí reakční doba Objednatele týkající se např.  odsouhlasení zaslaných návrhů, doplnění dalších informací nezbytných pro výkon  realizace (jako např. ikon, návrhy textů, názvů a call-to-action prvků apod.) přesáhnout 4 dny (s výjimkou předchozí domluvy). 


[image: ]V případě, že Objednatel nesplní výše uvedené podmínky, nevzniká poskytovateli žádná odpovědnost za škodu způsobenou prodlením se spuštěním zaměstnaneckého portálu  Plusco. 
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