DODATEK č. 5

ke Smlouvě o dílo číslo 1054-2018-529101, uzavřené dne 25. 10. 2018 (dále jen „Smlouva“) ve znění Dodatků č. 1, 2, 3 a 4 na provedení díla – návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Knínice u Žlutic s částí k. ú. Vahaneč a KoPÚ v k. ú. Čichalov s částmi k. ú. Budov a Verušičky (dále jen „KoPÚ“), dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| Objednatel č. 1: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský Kraj kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary |
| Zastoupen: | Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Loufek, vedoucí Pobočky Karlovy Vary |
| Adresa: | Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary |
| Telefon: | +420 602 420 536 |
| E-mail : | j.loufek@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 – není plátce DPH |
| Objednatel č. 2: | Ředitelství silnic a dálnic, s. p. |
| Sídlo: | Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle |
| Zastoupen: | Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel Správy Karlovy Vary |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXXXXXXX |
| Adresa: | Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary |
| Telefon: | XXXXXXXXXX |
| E-mail : | XXXXXXXXXX |
| ID DS: | zjq4rhz |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 30007–15937031/0710 |
| IČO: | 65993390 |
| DIČ: | CZ65993390 |

(dále jen „objednatelé“)

| Zhotovitel: | Sdružení: 1) GROMA PLAN s.r.o. 2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Pavlem Vostrackým, jednatelem GROMA PLAN s. r. o. |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Pavel Vostracký |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX |
| Telefon: | XXXXXXXXXX |
| E-mail : | XXXXXXXXXX |
| ID DS: | ekc85xd |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 27-4501350277/0100 |
| IČO/DIČ: | 1) 252 33 025 / CZ25233025 2) 290 99 323 / CZ29099323 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | 1) Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085 2) Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674 |
| Osoby odpovědné (úředně oprávněné) za zpracování návrhu KoPÚ: Osoby odpovědné za geodetické práce: | XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX |

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě v souladu s ustanovením Čl. XII, odstavce 12.2.

Čl. I.

Vymezení rozsahu změn

Preambule

- Předmětem Dodatku č. 5 ke Smlouvě je změna termínů a měrných jednotek ucelených částí a fakturačních celků uvedených v Položkovém výkazu činností – Přílohy č. 1 ke Smlouvě u FC 3.4.3., 3.5.1, FC 3.5.i.a), FC 3.5.i.b), FC 3.5.i.c) a FC 3.5.2. a dále změna termínu v Položkovém výkazu činností – Přílohy č. 2 ke Smlouvě u FC 3.4.3.

Předmět Dodatku

- 2.1.1	Změna počtu měrných jednotek a termínů předání u dílčích částí v Položkovém výkazu činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k. ú. Knínice u Žlutic s částí k. ú. Vahaneč

Dochází ke změně počtu měrných jednotek dle skutečně provedených prací u fakturačních celků 3.5.1., 3.5.i.b) a 3.5.i.c). Dále se mění termíny plnění u dílčích částí 3.4.3., 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a FC 3.5.2. dle níže uvedeného rozpisu:

Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě – KoPÚ v k. ú. Knínice u Žlutic s částí k. ú. Vahaneč

| Hlavní celek / dílčí část |  | MJ | Původní počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Nový počet MJ |  |  |  | Cena bez DPH celkem v Kč | Původní termín dle Čl. 5.1. smlouvy o dílo | Nový termín dle Čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 19 | 500 |  |  | 19 | 9 500 |  | 30. 9. 2024 | 6. 8. 2025 |
| 3.5. | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 254 | 1 000 |  | 243 |  |  | 243 000 | 30. 9. 2023 | 5. 8. 2024 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 6 | 1 000 |  | 6 |  |  | 6 000 |  |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 77 | 500 |  | 14 |  |  | 7 000 |  |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | 1 000 |  | 4 |  |  | 4 000 |  |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 243 | 700 |  | 243 |  |  | 170 100 | 30. 9. 2024 | 6. 8. 2025 |

- 2.1.2	Změna termínu předání dílčí části v Položkovém výkazu činností – Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k. ú. Čichalov s částmi k. ú. Budov a Verušičky

Dochází ke změně termínu plnění u dílčí části 3.4.3. dle níže uvedeného rozpisu:

Položkový výkaz činností – Příloha č. 2 ke Smlouvě – KoPÚ v k. ú. Čichalov s částmi k. ú. Budov a k. ú. Verušičky

| Hlavní celek / dílčí část |  | MJ | Původní počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Nový počet MJ |  |  | Cena bez DPH celkem v Kč | Původní termín dle Čl. 5.1. smlouvy o dílo | Nový termín dle Čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 58 | 500 |  | 58 | 29 000 |  | 30. 9. 2024 | 6. 8. 2025 |

- 2.1.3 Změna Článku VI. Cena za provedení díla

- Na základě výše uvedeného současně dochází ke změně čl. VI, odst. 6.1. Smlouvy – Cena za provedení díla KoPÚ v Knínice u Žlutic s částí k. ú. Vahaneč:

- KoPÚ v k.ú. Knínice u Žlutic s částí k.ú. Vahaneč (Příloha č. 1 Smlouvy)

| Rekapitulace ceny: | Původní údaj | Nový údaj |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 707 500,00 Kč | 707 500,00 Kč |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 528 600,00 Kč | 480 100,00 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 121 500,00 Kč | 121 500,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 357 600,00 Kč | 1 309 100,00 Kč |
| DPH 21% | 285 096,00 Kč | 274 911,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 642 696,00 Kč | 1 584 011,00 Kč |

- KoPÚ v k.ú. Čichalov s částmi k.ú. Budov a Verušičky (Příloha č. 2 Smlouvy)

| Rekapitulace ceny: | Původní údaj | Nový údaj |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1 079 700,00 Kč | 1 079 700,00 Kč |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 835 100,00 Kč | 835 100,00 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 217 000,00 Kč | 217 000,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2 131 800,00 Kč | 2 131 800,00 Kč |
| DPH 21% | 447 678,00 Kč | 447 678,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 579 478,00 Kč | 2 579 478,00 Kč |

- Celkem za obě k. ú. (Příloha č. 1 a Příloha č. 2 Smlouvy):

| Rekapitulace ceny: | Původní údaj | Nový údaj |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1 787 200,00 Kč | 1 787 200,00 Kč |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 1 363 700,00 Kč | 1 315 200,00 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 338 500,00 Kč | 338 500,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 3 489 400,00 Kč | 3 440 900,00 Kč |
| DPH 21 % | 732 774,00 Kč | 722 589,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 4 222 174,00 Kč | 4 163 489,00 Kč |

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.2	Odůvodnění:

Důvodem pro změnu termínů byla potřeba zajištění podkladů pro dokumentaci návrhu plánu společných zařízení (PSZ) – předběžného geotechnického průzkumu a vypracování posudků ke kategorizaci vodních děl z hlediska provádění technickobezpečnostního dohledu pro vodní dílo ve smyslu odst. 4) § 61 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách.

Po dobu zajištění těchto podkladů byly přerušeny práce na návrhu KoPÚ Knínice u Žlutic s částí k. ú. Vahaneč, po dobu nezbytně nutnou, a to od 22. 6. 2023 do 12. 7. 2024, což je 386 dní. Na základě výše uvedeného byly posunuty termíny plnění u dílčích částí 3.4.3., 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2., dochází také k upřesnění počtu měrných jednotek, dle skutečně provedených prací, u fakturačních celků 3.5.1., 3.5.i.b) a 3.5.i.c) (viz. Příloha 1).

Dále byly po dobu zajištění těchto podkladů přerušeny práce na návrhu KoPÚ Čichalov s částmi k. ú. Budov a Verušičky po dobu nezbytně nutnou, a to od 22.6.2023 do 26.4.2024., což je 310 dní. Na základě výše uvedeného je posunut termín plnění u dílčí části 3.4.3. (viz. Příloha č. 2).

Tímto Dodatkem č. 5 se mění Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo pro KoPÚ v k. ú. Knínice u Žlutic s částí k. ú. Vahaneč a Položkový výkaz činností – Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo pro KoPÚ v k. ú. Čichalov s částmi k. ú. Budov a Verušičky v souladu s výše uvedenými změnami, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Z výše uvedeného vyplývá, že jsou splněny podmínky uvedené v § 222 odst. 6 ZZVZ, vzhledem k tomu, že potřeba změny závazku vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

| Za Objednatele č. 1: | Za Zhotovitele: |
| --- | --- |
| V Karlových Varech dne 2. 8. 2024 | V Plzni dne 2. 8. 2024 |
| Ing. Šárka Václavíková Ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj | Pavel Vostracký jednatel GROMA PLAN s.r.o. |
| Za Objednatele č. 2: |
| V Karlových Varech dne 2. 8. 2024 |
| Bc. Lukáš Hnízdil ředitel Správy Karlovy Vary Ředitelství silnic a dálnic s. p. |

Příloha:

- Položkový výkaz činností – aktualizovaný k Dodatku č. 5 – Příloha č. 1 ke Smlouvě KoPÚ v k. ú.Čichalov Knínice u Žlutic s částí k. ú. Vahaneč

- Položkový výkaz činností – aktualizovaný k Dodatku č. 5 – Příloha č. 2 ke Smlouvě KoPÚ v k. ú. Čichalov s částmi k. ú. Budov a Verušičky