Zadávací dokumentace pro zadávací řízení

podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

„Rekonstrukce úpravny vody Hvězdička“

ČÁST 2

Obchodní podmínky

Zadavatel:						         Organizační zástupce zadavatele:

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace    	Vodohospodářský rozvoj

Pod Anenskou 149	 výstavba a.s. Nábřežní 4

261 01 Příbram IV	 150 56 Praha 5

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle ustanovení § 2586 a následujících  zákona č. 89/2012 Občanského  zákoníku  v platném znění ( dále jen OZ).

číslo  smlouvy u objednatele :

číslo smlouvy u zhotovitele : ZHS150048

## 1.      SMLUVNÍ STRANY

1.1.	Objednatel:	Svazek obcí pro vodovody a kanalizace

Sídlo : 	Pod Anenskou 149, 261 01 Příbram

IČ: 	48955001

DIČ: 	CZ48955001

Zastoupený:		Ing. Pavlem Neklem, předsedou správní  rady Svazku

Ing. Josefem Kaiserem, členem správní rady Svazku

Bankovní spojení:      Česká spořitelna Příbram

číslo účtu 555444369 / 0800

Technický zástupce : Ing. Lubomír Mixl,   manažer Svazku

Dále jen Objednatel na straně jedné

a

  - Společnosti SMP CZ, a.s. a EUROVIA CS, a.s. které založili na základě společenské smlouvy společnost s názvem Společnost Hvězdička SMP + EUROVIA

  - Zhotovitel: 	SMP CZ, a.s.	 (Správce)

Sídlo :	Pobřežní 667/78, 186 00  Praha 8

IČ: 	271 95 147

DIČ: 	CZ271 95 147

Zapsaný : 	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9654

Zastoupený:	          :Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva

Ing. Jan Jech, místopředseda představenstva

Ing. Vladimír Myšička, člen představenstva

Statutární zástupce :  Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva

Ing. Jan Jech, místopředseda představenstva

Ing. Vladimír Myšička, člen představenstva

Ing. Pavel Kameník, člen představenstva

Patrick Etienne Crossnier Leconte, člen představenstva

Smluvní zástupce 	Ing. Jindřich Tautrman, obchodní ředitel

Technický zástupce 	Ing. Milan Pavlič, výrobně-technický náměstek

pověřený vedením stavby :	Ing. Mojmír Volf, manažer projektu

Bankovní spojení :	Komerční banka, a.s., č.ú. : 141510186/0100

Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s. (společník 2)

Sídlo :                        Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

adresa pro doručování:

EUROVIA CS, a.s.

odštěpný závod oblast Čechy západ

závod Ústí nad Labem, 403 39 Chlumec

IČ: 	452 74 924

DIČ:	CZ45274924

Zapsaný :	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1561

Zastoupený:		Ing. Zdeňkem Novákem

ředitelem odštěpného závodu oblast Čechy zapad

(základě plné moci udělené statutárními zástupci EUROVIA CS, a.s.)

Statutární zástupce :  Ing. Martin Borovka – předseda představenstva

Ing. Luboš Trojánek – místopředseda představenstva

Ing. Zdeněk Synáček – člen představenstva

Smluvní zástupce:	Ing. Petr Hajdina, provozně obchodni náměstek

Technický zástupce

pověřený vedením stavby :	Radek Macháček, vedoucí sektoru

Bankovní spojení :	Komerční banka a.s., 0141350186/0100

Dále jen Zhotovitel na straně druhé

## 2.	PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1.	Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo 	spočívající ve zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce úpravny vody Hvězdička“. 	Předmět díla je věcně i technicky specifikován v ČASTI  3 zadávací dokumentace ( 	projekt pro provedení stavby a výkazy výměr).   Podmínky pro provedení díla jsou 	dále definovány požadavky uvedenými v ČASTI 1  zadávací dokumentace  a 	obsahem této smlouvy o dílo.

Dokončený předmět díla musí odpovídat technickým uživatelským standardům stavby, příslušným státním normám a předpisům ČR a EU.

Plnění Zhotovitele  zahrnuje další  následující položky činnosti nezbytné pro provedení díla :

2.2.	Veškeré geodetické práce v rozsahu potřebném pro realizaci díla, tj. vytyčení stavby 	a dále zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby.

2.3.	Vypracování dokumentace skutečného provedení díla. Tato dokumentace bude 	předána Objednateli ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x na CD ve 	formátu pdf.

2.4.	Průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, atesty a odborné posudky 	podle 	technické části zadávací dokumentace a dále  doklady dle zákona č. 22/97 	Sb. (prohlášení o shodě) . Tato  dokumentace bude Objednateli 	předána rovněž ve 	2 vyhotoveních.

Veškerá dokumentace bude vyhotovena a předána v českém jazyce.

2.5.	Vyzkoušení a předvedení funkčnosti namontovaných zařízení a dodávek  před jejich 	předáním Objednateli  včetně pořízení písemné dokumentace  o  vyzkoušení. 	Plán  	vyzkoušení předloží Zhotovitel Objednateli 	k odsouhlasení alespoň 2 týdny před 	provedením  jednotlivých zkoušek.

2.6.	Dokončené dílo musí být v souladu se zadávací dokumentací,  musí odpovídat 	platným předpisům a 	normám a smluvním ujednáním.

2.7.	Veškeré potřebné staveništní zařízení a jeho následná likvidace po skončení stavby 	včetně uvedení ploch do původního nebo projektovaného stavu.

Projekt zařízení staveniště včetně nezbytných povolení k dočasným objektům ZS je 	věcí Zhotovitele díla.

2.8.	Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu 	bezpečnosti práce, ochrana životního prostředí,  dopravní značení.

2.9.	Likvidace odpadů vzniklých během stavby včetně jejich uložení na odpovídající 	skládku. Doklad o likvidaci odpadů předloží Zhotovitel k přejímacímu řízení 	dokončeného díla.

Kovový odpad bude soustředěn na dohodnutém místě v obvodu staveniště pro 	případné další využití Objednatelem. Nevyužitý kovový odpad a ostatní 	stavební a 	komunální odpad zlikviduje Zhotovitel předepsaným způsobem.

2.10.	Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ostraha, ošetřování, zimní 	opatření, nutný rozsah pojištění stavby.

2.11.  Účast na kontrolních dnech stavby, dalších technických jednáních organizovaných 	Objednatelem.

2.12. Objednatel se zavazuje řádně provedené a dokončené dílo od Zhotovitele 	převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

## 3.	DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech :

- termín zahájení stavby:	do 5-ti pracovních dnů od předání 			staveniště Objednatelem

- termín ukončení prací:	31.10.2016

- termín vyklizení staveniště	11.11.2016					nejpozději však do 14-ti měsíců od 			předání staveniště

3.2.	Dílo se považuje za dokončené po úspěšném provedení celkových komplexních 	zkoušek a úspěšném ukončení přejímacího řízení.

3.3. 	Dílo bude provedeno v  k.ú Příbram, na pozemcích  par.č. st. 956/3 a  956/9.

## 4.     CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMINKY

4.1.	Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za dílo provedené v souladu 	s toto 	smlouvou cenu v celkový výši

Cena bez DPH : …68 221 628,00 Kč

DPH z ceny díla : 14 326 541,90 Kč

Cena celkem :      82 548 169,90 Kč

Nabídkový rozpočet zhotovitele je nedílnou přílohou této smlouvy.

4.2.	Smluvní cena díla výše uvedená   je cena   nejvýše přípustná a platná po celou dobu 	realizace díla.

4.3.  Cenu díla uvedenou v odst. 4.1. je možno překročit pouze při splnění některé   	z těchto podmínek:

- dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na výši nabídnuté ceny,

- v případě změn  v množství skutečně provedených prací oproti výkazu výměr  v zadávací dokumentaci (méněpráce, vícepráce). Případné změny musí být předem odsouhlaseny technickým dozorem stavby a Objednatelem v podobě písemného dodatku k této smlouvě ; oceňovány budou  podle jednotkových cen obsažených v cenové nabídce,

- v případě Objednatelem v podobě písemného dodatku k této smlouvě  objednaného provedení prací, které nejsou obsaženy ve výkazech výměr a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce) a o nichž Objednatel ani Zhotovitel v době zpracování nabídky nevěděl a ani vědět nemohl, bude cena stanovena tímto závazným způsobem:

c1) tam kde lze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení cen 	případných víceprací použity tyto jednotkové ceny,

c2) v ostatních případech budou pro stanovování ceny využívány ceny 	z katalogu URS nebo obdobného programu, který používá Zhotovitel a 	v cenové úrovni  platné v době provádění víceprací nebo změn.

4.4.	Platební podmínky

4.4.1.	Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.

4.4.2.	Cena díla bude zhotovitele hrazena na základě dílčích měsíčních faktur a konečné 	zúčtovací faktury. Dílčí měsíční faktury budou vystaveny vždy pouze na základě 	Objednatelem stanoveného pracovníka TDI  schváleného rozsahu skutečně 	provedených prací a dodávek k poslednímu dni běžného měsíce. Dnem 	uskutečnění 	zdanitelného plnění bude poslední pracovní den měsíce. 	Dílčí měsíční faktury 	budou  vystaveny a předány objednateli do 5-ti pracovních dní ode dne 	uskutečnění 	zdanitelného plnění.

4.4.3.	Konečná faktura bude vystavena do 10-ti dní po předání a převzetí díla. Dnem 	uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání – převzetí díla na základě 	protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami. Konečná faktura musí 	obsahovat přehled všech vystavených dílčích faktur, vyplacených částek a vyúčtování 	ceny díla.

4.4.4.	Přílohou každé faktury bude vždy soupis provedených prací odsouhlasený a 	potvrzený pracovníkem TDI Objednatele.

4.4.5.	Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle 	zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění. Kromě náležitostí stanovených 	platnými předpisy je povinnen Zhotovitel uvést na faktuře  i tyto údaje:

- číslo a datum vystavení faktury

- číslo stavby, číslo smlouvy a datum jejího  uzavření

- vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila

- vlastnoruční podpis oprávněného zástupce Objednatele, stvrzujícího požadované skutečnosti  vč. fakturované částky

- předmět smlouvy ve slovním vyjádření

- označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno

- lhůta splatnosti faktury

- IČ a  DIČ  Objednatele a Zhotovitele, jejich názvy a sídla

- soupis skutečně provedených prací odsouhlasený Objednatelem včetně zjišťovacího protokolu

4.4.6.	Splatnost faktury je 30  dní ode dne doručení Objednateli. V pochybnostech se 	má 	za to, že faktura byla doručena 3. dne po jejím prokazatelném odeslání na 	adresu Objednatele.

4.4.7.	Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno 	v souladu s touto smlouvou nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. 		Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. 	Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.			Lhůta 	splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu 	Objednatele.

## 5.      VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

5.1. 		Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu se řídí ustanovením Občanského zákoníku    	v platném znění.  Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho převzetím 	podle této smlouvy. Stejným okamžikem přechází na Objednatele i nebezpečí škody 	na věci, která je předmětem díla.

  - Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla až do okamžiku  převzetí díla Objednatelem.

  - Zhotovitel odpovídá Objednateli za veškeré prokázané škody, které způsobí Objednateli nebo jiné osobě v souvislosti s prováděním smluveného díla včetně škod, vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností nebo nedodržením garantovaných hodnot a škod z jiných vad.

  - Zhotovitel nenese škodu na předmětu díla, kterou způsobí Objednatel prokazatelně svým zaviněním.

  - Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění smlouvy bude mít platnou pojistnou smlouvu ve výši plnění min. 50 mil. Kč . Zhotovitel se zavazuje tuto pojistnou smlouvu předložit Objednateli po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději však k datu předání staveniště.

## 6.      PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1.	Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně, na vlastní zodpovědnost. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit Zhotoviteli své případné připomínky k provádění díla. Zhotovitel je povinen tyto připomínky s Objednatelem projednat a upozornit Objednatele na případnou nevhodnou povahu připomínek daných mu Objednatelem k provádění díla. Při provádění díla je Zhotovitel povinen řídit se harmonogramem postupu prací, respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy (přísl. ČSN, Oborové normy a Technologické předpisy) a zadávací podmínky vztahující se k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům stanoveným touto smlouvou.

6.2. 	Výkon technického dozoru investora (TDI)  nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s 	ním 	spojená. Výkon TDI a činnost koordinátora BOZP na pracovišti bude 	Objednatel vykonávat prostřednictvím odborných osob.  Jména a kontakty  těchto 	osob sdělí Objednatel Zhotoviteli při předání staveniště.

6.3. 	Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavební deník v souladu s vyhláškou č. 	499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, který musí být během celé doby, po kterou se 	na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřených Objednatelem 	kontrolou provádění 	díla a činností  koordinátora BOZP  a osobám pověřeným 	projektantem 	k provádění 	autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo 	zápisu do deníku dle smlouvy. Deník vede zhotovitel s minimálně dvěma 	oddělitelnými 	průpisy, z nichž prvý si oddělí technický dozor a druhý ukládá 	Zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá Zhotovitel Objednateli spolu 	s dokumentací skutečného	provedení díla.

  - Údaje zapsané do stavebního deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě 3 pracovních dnů od provedení zápisu.druhou stranou.  Nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že s obsahem zápisu souhlasí.

  - Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění díla  a plnění této smlouvy bude pravidelně kontrolováno a vzájemně koordinováno po stránce věcné, technické i finanční společnými kontrolními dny, konanými min.1x za měsíc. Kontrolní dny  bude organizovat Objednatel a Zhotovitel je povinen zajistit účast osob odpovědných za plnění díla.

  - Účastníci smlouvy si navzájem poskytnou součinnost za účelem získávání dalších informací, případně ověřování správnosti stávajících informací.

  - Zhotovitel v průběhu zhotovování díla a při jeho dokončení zajistí všechna potřebná organizační, technická a bezpečností opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby včetně míst dotčených stavbou. Dále zajistí všechna nezbytná opatření pro ochranu životního prostředí.

  - Zhotovitel bude při provádění stavby respektovat zásady určené Objednatelem v  čl. 4.7. části 1 zadávacích podmínek (Harmonogram stavby) a při postupném odzkoušení a zprovozňování dokončených částí bude úzce spolupracovat kromě TDI i s určeným pracovníkem obsluhy úpravny vody.

  - Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla a s tím souvisejících činností nese odpovědnost Zhotovitel.

  - Zhotovitel se zavazuje při plnění smlouvy poskytnout součinnost koordinátorovi BOZP na staveništi.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je spolufinancováno za podpory dotačního programu MZe ČR. Provádění díla a veškeré doklady smluvní, finanční, účetní i technické povahy podléhají přezkoumání třetími osobami, a v této souvislosti se zhotovitel nebude dovolávat obchodního tajemství.

Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění smlouvy tak, aby Objednatel 	mohl 	řádně 	plnit své závazky vyplývající z příslušných metodik poskytovatele dotace   a 	zavazuje se k tomu poskytnout příslušnou součinnost spočívající zejména v tom, 	že se podpisem této smlouvy zavazuje :

a)  archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních 	dokladů  a dalších dokladů vztahujících se k realizaci díla dle této smlouvy po dobu 3 	let  od ukončení smlouvy ,

b) poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při provádění kontrol plnění 	podmínek poskytovatele dotace v průběhu realizace díla a při jeho dokončení .

## 7.   STAVENIŠTĚ

7.1.	Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště nejpozději do 5-ti 	pracovních 	dnů po podpisu smlouvy.   O předání staveniště bude sepsán písemný protokol.

7.2.	Úprava  ploch zařízení staveniště (ZS), jeho uspořádání a vztahy k okolí (vč.  	dopravního značení apod.) jsou součástí díla. Cena za vybudování a likvidaci ZS je 	součástí ceny díla. ZS včetně všech nutných přípojek zabezpečuje Zhotovitel. 	Materiál získaný po demontáži ZS je majetkem Zhotovitele. Vyžaduje-li 	vybudování 	ZS stavební povolení nebo jeho projednání s dotčenými  orgány    státní správy 	či 	jinými osobami, zajistí je Zhotovitel na vlastní náklady.

7.3.	Zhotovitel je povinen do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla vyklidit staveniště a 	upravit je do stavu předepsaného projektovou dokumentací pro zadání stavby, nebo 	není-li tento stav projektovou dokumentací specifikován, tak do původního stavu.

7.4.	Příjezdové komunikace a pozemky dotčené stavbou uvede Zhotovitel do stavu 	předepsaného projektovou dokumentací pro zadání stavby, nebo není-li tento stav 	projektovou dokumentací specifikován, tak do původního stavu a protokolárně 	je za 	účasti Objednatele předá zpět vlastníkům.

7.5.	Zhotovitel zajistí provádění stavebních prací tak, aby nedošlo ke znečišťování vod, 	k úniku ropných nebo jiných škodlivých látek do vodního toku a terénu, bude 	respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učiní taková opatření, aby nedošlo 	k jejich poškození.

## 8.   KONTROLA PROVÁDĚNI DILA

8.1.	Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor k tomu pověřenými osobami 	a v jeho průběhu sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou 	o dílo a projektovou dokumentací, podle technických norem, jiných právních 	předpisů a rozhodnutí oprávněných orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu 	prací 	musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

8.2.	Technický dozor Objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti pracovníků 	Zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit 	práce, 	pokud 	není přítomný odpovědný pracovník Zhotovitele, případně hrozí 	nebezpečí škody na 	životním prostředí. Příkaz k přerušení prací bude učiněn 	prostřednictvím zápisu do 	stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje zajistit  	okamžité provedení tohoto pokynu 	Objednatele a zastavit práce do doby projednání

připomínek Objednatele s osobou oprávněnou jednat za Zhotovitele ve věcech             	technických.

8.3.	Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom 	oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna  pracoviště  Zhotovitele, kde se 	vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů Zhotovitele, kde se materiály a výrobky 	pro stavbu skladují. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu technickému dozoru 	při 	kontrole poskytovat nezbytnou součinnost.

8.4.	Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, které technický dozor 	zapsal do stavebního deníku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8.5.	Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností	materiálů a výrobků použitých pro stavbu.

8.6.	Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole provedení částí díla, které budou 	dalším postupem zakryty a nebo u nichž další postup prací jinak 	znemožní kontrolu. 	Výzva ke kontrole musí být provedena doručením na  e-mailovou adresu TDI  	nebo 	telefonickým sdělením se současným zápisem do 	stavebního deníku a po 	prohlídce bude proveden zápis do stavebního deníku. Nereaguje-li objednatel na 	výzvu 	Zhotovitele, může Zhotovitel po marném uplynutí lhůty 3 pracovních dnů 	pokračovat v práci. Objednatel je však oprávněn požadovat na Zhotoviteli 	dodatečné odkrytí příslušné části díla. Pokud se dodatečně zjistí, že dílo má 	vadu, 	hradí náklady na odkrytí Zhotovitel, v případě, že dílo je bez vad, hradí 	náklady na 	jeho odkrytí Objednatel.

8.7.	Dosažení předepsaných parametrů kvality prokáže Zhotovitel úspěšně 	provedenými 	zkouškami , testy a kontrolami. K tomu  se   Zhotovitel zavazuje po podpisu smlouvy

o dílo, nejpozději však k datu předání staveniště,  předat 	Objednateli k posouzení návrh „Plánu jakosti „ spolu s „Plánem 	kontroly ". 	Návrh bude obsahovat  rovněž jméno pracovníka Zhotovitele, odpovědného  u 	Zhotovitele za provádění kontrol a za správnost výsledků kontrol.

Plány musí obsahovat veškeré zkoušky a kontroly stanovené projektem a zadávací 	dokumentací pro výběr zhotovitele 	nebo 	zkoušky a kontroly obvyklé pro ten který 	druh prací a dodávek.

8.8.	Plány jakosti i kontroly projednané a odsouhlasené Objednatelem budou 	v průběhu zhotovování díla pro Zhotovitele závazné.  Posouzení nebo 	neposouzení 	„Plánu" Objednatelem nezbavuje 	Zhotovitele odpovědnosti za 	kontroly a za řádné 	provedení díla.

8.9. 	Výsledky všech provedených kontrol a zkoušek shrne Zhotovitel do „Knihy kontrol a 		zkoušek“,kterou předá Objednateli při přejímacím řízení dokončeného díla.

## 9.     PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA

9.1.	Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné, při vynaložení 	odborné péče zjistitelné vady a nedodělky, které by bránily bezpečnému a 	spolehlivému 	provozu díla, je provedeno v požadované kvalitě, a ukončení a předání 	díla je 	stvrzeno podpisy obou smluvních stran v protokole o předání a převzetí 	díla.

9.2.	K převzetí díla vyzve Zhotovitel Objednatele písemně buď doručením výzvy na 	adresu Objednatele, nebo zápisem ve stavebním 	deníku, nejméně 5 dní před 	požadovaným termínem předání.

9.3.	Přejímací řízení svolá Objednatel nejdéle do 5-ti pracovních  dnů ode dne, kdy 	obdržel od Zhotovitele výzvu k převzetí díla.

  - Objednatel má právo přizvat k přejímacímu řízení zástupce budoucího provozovatele díla.

  - O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran.

  - Zhotovitel se zavazuje předložit nejméně 5 pracovních dní před datem konání přejímacího řízení pracovníkovi TDI ke kontrole všechny doklady a dokumentaci, kterými prokáže řádné provedení díla a splnění technických standardů a dalších podmínek provádění díla. Jedná se zejména o následující :

- dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle bodu 2.3. této smlouvy

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě

- zápisy a výsledky předepsaných měření

- zápisy a výsledky o individuálním vyzkoušení smontovaných zařízení

- zápisy o provedeném dílčím komplexním vyzkoušení a celkovém komplexním vyzkoušení

- výchozí revizní zprávy elektroinstalací

- zápisy a výsledky všech provedených provozních  zkoušek

- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací

- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla , jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce

- doklad o zaškolení obsluhy

- stavební deníky a veškeré další doklady vztahující se na provádění díla

## 10. ZÁRUKA  ZA  DÍLO

10.1.	Zhotovitel poskytne Objednateli na předmět díla dle této smlouvy záruku, že dílo bude způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční doba 	začíná běžet od data předání a převzetí díla dle čl.9 této smlouvy.Záruka bude činit 60 měsíců na stavební části díla a 24 měsíce na technologické části díla.

  - Zhotovitel poskytuje záruku na smluvený kompletní předmět díla.

  - Zhotovitel odpovídá za to, že smluvený předmět díla nemá právní vady.

  - Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci Objednatel uvede požadovaný způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na odstranění vad.

10.4.	Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i 	reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za 	včas 	uplatněnou.

10.5.	Zhotovitel je  povinen v záruční době  zahájit práce na odstranění oprávněně 	reklamovaných vad do 5 dnů, pokud není sjednáno jinak, od uplatnění reklamace 	Objednatelem. Vady budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně v termínu, který 	bude stanoven dohodou stran, jinak v nejkratším 	možném termínu. Pokud tak 	neučiní, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu podle čl. 11.3. 	této smlouvy.

10.6.	Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných 	případech 	až do rozhodnutí soudu.

10.7.	Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30 kalendářních 	dnů 	po obdržení reklamace nebo v termínu dohodnutém s Objednatelem, je 	Objednatel 	právněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu.

Veškeré takto 	oprávněně vzniklé náklady přefakturuje Objednatel Zhotoviteli.

  - Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady

## SMLUVNÍ SANKCE , POKUTY A BANKOVNÍ ZÁRUKY

11.1.	Za nesplnění termínu dokončení díla sjednaného v čl. 3. této smlouvy 	se sjednává smluvní pokuta, kterou se zavazuje zaplatit Zhotovitel Objednateli, 	ve 	výši 0,1% z ceny díla  za každý započatý kalendářní den 	prodlení, až do dne 	podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

11.2.	Při nesplnění termínu vyklizení staveniště oproti dohodnutému termínu a jeho 	neuvedení do projektem předepsaného resp. původního stavu zaplatí Zhotovitel 	Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den 	prodlení.

11.3.	Smluvní pokuta, kterou se zavazuje zaplatit Zhotovitel Objednateli, pro případ 	prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém termínu činí 500,- Kč 	za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění.

11.4.	Za opakovatelné prokazatelné nedodržování předpisů BOZP na staveništi zaplatí 	Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý případ.

11.5.	Dojde-li ze strany Objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – 	daňového dokladu, má Zhotovitel právo účtovat Objednateli úrok z prodlení ve 	výši 	0,05% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

11.6	Sjednáním a zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny další nároky 	smluvních 	stran na náhradu škody podle této smlouvy i obecně závazných právních 	předpisů.

11.7.	Bankovní záruka za řádné provedení díla

11.7.1. Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky Objednatele za  	Zhotovitelem ( zákonné smluvní sankce, náhrady škody apod.) vzniklé 	Objednateli 	z důvodů porušení povinností Zhotovitele týkajících se 	řádného provedení díla 	v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které Zhotovitele nesplnil ani po 	předchozí 	výzvě Objednatele.

11.7.2.	Zhotovitel je povinen do 21 dnů po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději však k datu	předání staveniště , poskytnout Objednateli originál záruční listiny ve sjednané 	výši  	10 % ze smluvní ceny díla včetně DPH.  Bankovní záruka bude platná po dobu 	60 	dnů od termínu  dokončení díla uvedeného v čl. 3 této smlouvy .

11.7.3.	 Nepředložení záruční listiny Zhotovitelem Objednateli je porušením smlouvy, 	které 	opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy.

11.7.4. Výplatu peněžních prostředků z bankovní záruky může Objednatel uplatnit jen 	v případě nesplnění povinností Zhotovitele , na  které byl Objednatelem 	písemně 	upozorněn,	a ani v poskytnuté přiměřené lhůtě svůj závazek nesplnil anebo 	v případě prokázané škody způsobené Zhotovitelem.

11.8.  Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek

11.8.1.	Zhotovitel poskytne Objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních 	podmínek  stavební části dokončeného díla ve výši 5 % ze smluvní ceny  díla 	bez 	DPH. 	Bankovní  záruka  bude platná po celou dobu trvání záruční lhůty na stavební 	část  díla dle čl. 10.1 této smlouvy. .Bankovní záruku doloží Zhotovitel 	nejpozději 	do 10-ti kalendářních 	 dnů od data 	ukončení přejímacího řízení .

Objednatel uvolní bankovní 	záruku nejpozději do 	patnáctého dne po uplynutí 	záruční lhůty stavební části díla.

11.8.2. Zhotovitel poskytne Objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních 	podmínek  technologické  části  díla ve výši 5 % ze smluvní ceny díla bez DPH. 	Bankovní záruka bude platná po celou dobu trvání záruční lhůty na 	technologickou část  díla dle čl. 10.1. této smlouvy. Bankovní záruku doloží 	Zhotovitel nejpozději do 10- ti kalendářních dnů od data ukončení přejímacího 	řízení.

Objednatel uvolní bankovní záruku nejpozději do 	patnáctého dne po uplynutí 	záruční lhůty technologické části díla.

## 12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

12.1.	Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě 	podstatného 	porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze 	smluvních 	stran je oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno 	insolvenční řízení, 	ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek druhé smluvní strany podle 	zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon.

12.2.	Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a Objednatel je 	oprávněn odstoupit od smlouvy zejména:

- zjistí-li, že Zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl odstraněn v přiměřené době následující po výzvě Objednatele,

- Zhotovitel nedbá pokynů Objednatele při provádění díla ani přes upozornění

- zpozdí-li se Zhotovitel při provádění díla o více než 45 dnů oproti poslednímu platnému harmonogramu ujednanému pro zhotovení díla,

- Zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované v projektové dokumentaci pro výběr Zhotovitele a pro provedení stavby

- Zhotovitel hrubým způsobem poruší podmínky provádění díla dle čl. 6 této smlouvy

12.3	Za podstatné porušené smlouvy Objednatelem se považuje  zastavení placení 	provedených prací z nedostatku finančních prostředků

12.4	Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran 	ze 	smlouvy, s výjimkou nároku na úhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na 	sjednané smluvní pokuty.

12.5. 	V případě odstoupení od smlouvy je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 	hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací a dodávek , pokud jsou tato 	provedeny řádně a v souladu s touto smlouvou a jsou Objednatelem využitelné ve 	smyslu této smlouvy.

12.6. 	Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně. Právní účinky odstoupení 	nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení doručeno druhé straně.

## 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1.	Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma 	stranami. Všechny v této smlouvě uvedené přílohy jsou její nedílnou součástí. 	Platnosti a účinnosti tato smlouva nabývá podpisem oběma stranami.

13.2.	Tato smlouva je vypracována ve čtyřech  vyhotoveních, z nichž  náleží každé smluvní 	straně po dvou  vyhotoveních.

13.3.	 Veškeré dohody učiněné před podpisem této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, 	pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti bez ohledu na funkční postavení osob, 	které předsmluvní ujednání učinily.

13.4.	Tato smlouva se řídí úpravou dle zák. č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 	Veškeré údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této smlouvy, jsou 	považovány za důvěrné, přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí 	osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro potřeby vlastní. Poruší-li některá 	strana tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila.

13.5.	Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či 	nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. V 	takovém případě se strany této Smlouvy zavazují uzavřít do 5-ti pracovních dnů od 	výzvy druhé ze stran této Smlouvy dodatek k této Smlouvě nahrazující oddělitelné 	ustanovení této Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným 	ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

13.6.	Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 	tato Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a 	svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy : číslo 1 : cenová nabídka ( oceněný výkaz výměr)

číslo 2 : harmonogram stavby

Objednatel                                                                 Zhotovitel

V Příbrami  dne …..					    V Praze, dne….

…………………………………..                                        ………………………………………….

Ing. Pavel Nekl					             Ing. Jan Jech

předseda správní rady Svazku				místopředseda představenstva

…………………………………			       ………………………………………….

Ing. Josef Kaiser						     Ing. Pavel Kameník

člen správní rady Svazku       			                  člen představenstva

………………………………………

Ing. Zdeněk Novák

ředitel oblast Čechy západ

EUROVIA CS, a.s.

na základě plné moci