**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

Č.j. NPU-450/27819/2024

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“)

**Objednatel**:

**Národní památkový ústav,** státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem územní památkové správy NPÚ v Kroměříži

správce objektu (kastelánka): xxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 500005-60039011/0710

Kontaktní osoba: investiční technik xxxxxxxxxx, tel: xxxxxx

(dále jen „Zástupce objednatele“)

**adresa:**

Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži

Adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,

(dále jen „**Objednatel**“)

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**Zhotovitel**:

**TAIJO s.r.o.**

**zapsaná v obchodní rejstříku vedeném u KS v Ostravě, v oddíle C, vložka 80533**

se sídlem: Tavičská 226/7, 703 00 Ostrava

IČO: 08719284, DIČ: CZ 08719284

zastoupena: xxxxxxxxxx

jednající ve věcech stavby: xxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx č.ú.: xxxxxxxx

**E-mail:** **Telefon:** xxxxxxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 5. 2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je obnova hradeb pod hlavním nádvořím od cukrárny po pokladnu délky 57,6 bm na SZ Jánský Vrch.
2. V průběhu provádění díla zhotovitel zjistil, že ve výkazu výměr byly chybně uvedené výměry díla, kdy uvedené m2 neodpovídaní skutečné ploše zdiva a další části, zejména pilíře jsou více poškozeny, než předpokládala projektová dokumentace. Změnou smlouvy by došlo k podstatné změně závazku, proto se smluvní strany dohodly na ukončení této smlouvy k dni účinnosti tohoto dodatku. Zhotoviteli náleží cena díla dle skutečně provedených prací.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž smlouvu uveřejní objednatel.

V Kroměříži dne 1.8.2024 V Ostravě dne 1.8.2024

…………………………………. ………………………………

Ing. Petr Šubík, ředitel xxxxxxxxxxxxxxxx