**ČEZ DISTRIBUCE**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci přeložky zařízení distribuční soustavy č. **Z 524 12 8120052389**

Smluvní strany  
1) **Provozovatel** distribuční **soustavy**

obchodní firma: **ČEZ Distribuce, a. s.**sídlo: Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín  
IČ: 24729035 DIČ: CZ24729035  
zápis v OR: Krajský soud v ústí nad Labem, sp.zn. B 2145  
licence: na distribuci elektřiny č. 121015583  
registrace OTE: č. 715  
bank. spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu: 35-4544580267/0100  
Kontaktní údaje: adresa pro doručování: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19,

PSČ 326**28**zákaznická linka: 800 850 860  
webová adresa: www.cezdistribuce.cz  
e-maíl: info@cezdistribuce.cz  
zastoupen na základě pověření č. POV/OÚ/87/0002/2017 ze dne 1.2.2017 Ing. Roman Plaček  
 vedoucí odboru Obnova DS Morava

dále jen “PDS"

a

2) **Žadatel**

**Město** Bruntál  
IČ: 002955892  
Ulice: Nádražní 994/20  
Obec: Bruntál  
Dodací pošta: Bruntál, PSČ: 792 01  
Kontaktní údaje:  
**Město** Bruntál  
Ulice: Nádražní 994/20  
Obec: Bruntál  
Dodací pošta: Bruntál, PSC: 792 01

Jednající:  
Ing. Petr Rys, MBA, 1. místostarosta  
Telefon: 554 706 353  
dále jen “žadatel"

uzavírají tuto smlouvu:

Čl.I.  
**Úvodní ustanovení**

1. PDS a Žadatel podepsali dne 22.09.2020 smlouvu o realizaci přeložky zařízení distribuční soustavy (dále jen „Smlouva") k žádosti o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 8120052389, jejímž předmětem je realizace přeložky v rámci projektové dokumentace: Bruntál,ČS armády.VN 100,město,přel.vVN, č. IZ-12-8000719.
2. Vzhledem k prodloužení přípravy stavby Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Bruntál - lokalita Za mlékárnou, došlo k odložení prací na zajištění přeložky zařizení DS, a proto Žadatel a PDS přistupuji k uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě.

Čl.lI.  
**Předmět dohody**

1) Uzavřením tohoto dodatku se Žadatel a POS tímto dohodli, že POS pozastaví práce na zajištěni  
přeložky zařízeni OS požadované žadatelem a to v maximální délce trvání 7 měsíců od uzavřeni tohoto  
dodatku.

2) Lhůty pro splnění povinností POS souvisejících s provedením stavebních a montážních prací případně  
uvedených ve Stanovisku k žádosti o přeložku nebo ve Smlouvě se prodlužuji o 7 měsíců na zajištěni  
přeložky.

3) Výslovně se konstatuje, že případné náklady vzniklé tímto dodatkem budou součástí nákladů  
účtovaných následně žadateli o přeložku.

4) Z výše uvedených důvodu se mění odstavec III. Článek 1. Smlouvy o realizaci přeložky distribučního  
zařízeni určeného k dodávce elektrické energie č. 8120052389 z částky 1.096.859,- Kč na částku  
1.473.821,- Kč, (realizační náklady 758.354,- Kč, projektová dokumentace 163.026,- Kč, inženýrská  
činnost 28.300, - Kč. manipulace v síti 10.600, - Kč, materiál 500.941,- Kč, náklady spojené se  
zřizováním věcných břemen k dotčeným nemovitým věcem 12.600,- Kč).

5) Důvodem změny ceny je aktualizace PO s předpokladem zahájení prací v r. 2024.

6) Ostatní ujednání ve Smlouvě zůstávají beze změny.

Čl. Ill.  
**Závěrečné ustanovení**

1) Tento dodatek je uzavřen dnem, kdy Žadatel (příjemce návrhu dodatku) doručí včas POS (navrhovateli)  
svůj souhlas s obsahem návrhu dodatku vyjádřený tím, že Žadatel připojí na návrh dodatku svůj podpis.  
Žadatel pi'ijme návrh dodatku včas, jestliže doručí svůj souhlas POS ve lhůtě 14 dnů ode dne. kdy mu  
byl doručen návrh dodatku ze strany POS, jinak návrh dodatku zaniká.

2) Smluvní strany berou na vědomi, že je tato smlouva uzavírána adheznim způsobem a jako taková se  
nezveřejňuje podle§ 3 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

3) Smluvní strany se zavazují, že před případným uveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy dle příslušných  
ustanovení zákona o registru smluv, budou kontaktovat druhou ze smluvních stran za účelem zajištěni  
ochrany informaci, které jsou z povinnosti uveřejněni prostřednictvím registru smluv vyjmuty.

4) Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými  
právními předpisy Ceské republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních  
údajů a právních předpisů. na jejichž základě je zpracováni prováděno. jsou dostupné na stránkách  
www.cezdistribuce.cz/gdpr nebo je společnost CEZ Distribuce. a. s., subjektu údajů na požádání  
poskytne.

5) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po  
jednom.

6) Změnu dodatku lze přijmout výhradně jen písemnou formou; písemná forma se vyžaduje i pro zrušení  
dodatku či vzdání se požadavku písemné formy.

7) Fyzické osoby jednající za strany dodatku tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny jednat za jednotlivé  
strany dodatku.

8) Smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku odpovídá skutečnému stavu věci a je výrazem jejich pravé  
a svobodné vůle. což potvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.

V Ostravě, dne 1.7.2024

Ing. Roman Plaček  
vedoucí odboru Obnova OS Morava žadatel

V Bruntále, dne 20.4.2024

Město Bruntál  
Ing. Petr Rys, MBA, 1. místostarosta