Název veřejné zakázky: Stomatologické soupravy pro stomatologickou kliniku
Číslo veřejné zakázky: 043/2024

Dodatek č. 1
ke kupní smlouvě
(dále jen „dodatek“)

I.
#### Smluvní strany

1. Kupující:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví bez zákonné povinnosti zápisu do obchodního rejstříku

sídlo:	Pekařská 53, 602 00 Brno
jednající:	Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel
IČO:	00159816
DIČ:	CZ00159816
bank. spojení:	Česká národní banka, pobočka Brno
č. účtu:	71138621/0710
SWIFT:	CNBACZPP
IBAN:	CZ97 0710 0000 0000 7113 8621

2. Prodávající:	Smrček Z - Con, s.r.o.

zápis v OR:	spisová značka oddíl C, vložka 23678, vedená u Krajského soudu v Brně
sídlo:	Herčíkova 2480/10, Brno-Královo Pole, 612 00
jednající:	Roman Smrček
IČO:	25304461
DIČ:	CZ25304461
bank. spojení:	ČSOB, a.s.
č. účtu:	182793645/0300
IBAN:	CZ30 0300 0000 0003 0810 8990
SWIFT:	CEKOCZPP

II.
Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 2. 7. 2024 kupní smlouvu, č. smlouvy kupujícího: Tsm/2024/418/Ka (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dodávka zdravotnické technologie – stomatologických souprav pro Stomatologickou kliniku Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (dále jen „zboží“).

Dle čl. V. odst. 1 odrážka první Smlouvy byla sjednána povinnost prodávajícího dodat a zprovoznit 5 ks stomatologických souprav pro ambulance do 10 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy.

Z důvodu provozních požadavků kupujícího a nemožnosti poskytnout potřebnou součinnost prodávajícímu pro splnění smluvních povinností v termínu sjednaném původně v čl. V. odst. 1 odrážka první Smlouvy z důvodu stavebních úprav a výměny oken v místě plnění se smluvní strany dohodly v souladu s čl. V. odst. 2 Smlouvy na změně termínu plnění pro část plnění – 5 ks stomatologických souprav určených pro ambulance Stomatologické kliniky kupujícího.

Smluvní strany se dohodly na změně čl. V. odst. 1 Smlouvy, který nově zní takto:

„1. Prodávající se zavazuje dodat a zprovoznit zboží:

v případě 5 ks stomatologických souprav pro ambulance ve dvou vlnách takto:

- 2 ks v termínu 12. 8. - 18. 8. 2024
- 3 ks v termínu 9. 9. - 15. 9. 2024
do 10 týdnů od doručení výzvy kupujícího prodávajícímu, přičemž tato výzva bude učiněna v návaznosti na dokončení stavby – v případě 3 ks souprav a 2 ks intraorálních RTG pro lůžkové oddělení STK předpoklad dokončení stavby srpen 2024, v případě 11 ks souprav pro pracoviště ortodoncie předpoklad dokončení stavebních prací únor 2025.“

III.
Závěrečná ustanovení

Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v článku II. tohoto dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Kupující prohlašuje, že změna Smlouvy provedená tímto dodatkem nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť se nejedná o takovou změnu, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Kupující je jako státní příspěvková organizace povinen tento dodatek uveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím „návazného záznamu“ k původní smlouvě. Uveřejnění se zavazuje provést kupující bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, který má k dispozici každý z účastníků.

V Brně dne 2. 8. 2024	V Brně dne 5. 8. 2024

...........................................................	...........................................................
Smrček Z - Con, s.r.o.	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Roman Smrček	Ing. Vlastimil Vajdák
jednatel	ředitel