Číslo jednací: 			16813/SOPK/24

Č. smlouvy: 			20147/SOPK/23;  popfk-054c/84/23

Identifikační číslo projektu: 	115V342003633

Dotační titul: 			Národní plán obnovy – POPFK

Název projektu: 		„Investiční projekt Olomoucko II. - část 2 - Tůně"

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 20147/SOPK/23; popfk-054c/84/23 uzavřené dne 22. 12. 2023, (dále jen „Smlouva o dílo“)

# Smluvní strany

## Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Zastoupený: RNDr. František Pelc, ředitel AOPK ČR

V rozsahu této smlouvy jsou osoby zmocněné k jednání se zhotovitelem k věcným úkonům a k převzetí díla uvedeny v bodě 2.7 Smlouvy o dílo.

(dále jen „objednatel”)

a

## Zhotovitel

STAVOS VIDČE s.r.o.

Sídlo: Hlavní 14, 756 54 Zubří

Jednající: Aleš Mičkal

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 27-6378520267/0100

IČO: 258 83 658

DIČ: CZ25883658

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 24503

Osoba oprávněná k jednání ve věcech k věcným úkonům v rozsahu této smlouvy:

xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel”)

## Z důvodu požadavku Lesů České republiky, s.p., Lesní správy Šternberk - vyloučit stavební práce v honitbách v období září až říjen kalendářního roku 2024 z důvodu zajištění lovu zvěře, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“). Vyloučením stavebních prací v uvedených měsících se významně zkracuje doba pro zhotovení díla, a proto se připouští dřívější zahájení stavebních prací (viz změna Harmonogramu, který je přílohou č.1 tohoto Dodatku), a to již od 1. srpna, oproti ve Smlouvě o dílo uvedenému datu od 1. září.  Se stavebními pracemi se shodně posouvá i termín kácení dřevin, které je s realizací stavebních prací spojeno. Posun termínu stavebních prací a kácení dřevin je v souladu s vydanými povoleními včetně povolení orgánu ochrany přírody (závazné stanovisko AOPK ČR č.j. 00635/OM/121 ze dne 18. 2. 2021 a sdělení č.j. 00638/OM/21 ze dne 18. 2. 2021).

## Čl. 5.5 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Provádění díla se bude řídit časovým harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram prací”), který je nedílnou přílohou této smlouvy. V harmonogramu prací musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební objekty s uvedením předpokládaného termínu realizace prací. Harmonogram prací bude zohledňovat termínová omezení, uvedená ve vydaných povoleních orgánu ochrany přírody:

- a) „Investiční projekt Olomoucko, část III - tůně“: stavební práce a kácení dřevin lze provádět od 1. srpna do 28. února.“

## Příloha č. 3 – ČASOVÝ HARMONOGRAM PRŮBĚHU PRACÍ Smlouvy o dílo se ruší na nahrazuje přílohou č. 1 - ČASOVÝ HARMONOGRAM PRŮBĚHU PRACÍ tohoto Dodatku.

4.1	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4.2 	Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nenabude účinnosti dříve než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně písemně informovat.

4.3 	Tento Dodatek je vyhotoven v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

4.4 	Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

4.5	Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

Podepsáno elektronicky.

Objednatel							Zhotovitel

RNDr. František Pelc						Alice Indráková

ředitel								jednatelka

PŘÍLOHA Č. 1

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRŮBĚHU PRACÍ

| zpracováno dne: 22.7.2024 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 |  |  |  |
| ČINNOST | leden- červenec | srpen- září | říjen | listopad- prosinec |
| Převzetí staveniště • vytýčení inženýrských sítí • vytyčení stavby | x |  |  |  |
| Přípravné práce | x | x |  |  |
| Realizace vlastních stavebních prací - vybudování tůní |  | x |  |  |
| Tůně u tří mostů |  | x |  |  |
| Tůně u Hynkovské lávky |  | x |  |  |
| Tůně Litovelské luhy |  | x |  |  |
| Tůně v Boukalovém |  | x |  |  |
| Tůně u Lhoty |  | x |  |  |
| Tůně u Růžové cesty |  | x |  |  |
| Tůně Zátrže |  | x |  |  |
| Tůně Žebračka |  | x |  |  |
| Uvedení dotčených ploch a objektů do původního stavu • předání stavby |  |  |  | x |
| Zřízení, vyklizení a zrušení staveniště |  | x |  | x |