Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 202-2020-520204 ze dne 12. 3. 2021 („**Smlouva**“)

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

 se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Zastoupená: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Burianová, zaměstnanec, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 727 957 294

E-mail: a.burianova@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **Horageo s. r. o. (reprezentant sdružení)**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Obůrka 315, 678 01 Blansko, IČO: 05949416, zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99118

Zastoupená: Ing. Janem Raškou, jednatelem

Účastníci sdružení:

1. Horageo, s. r. o.

Sídlo: Obůrka 315, 678 01 Blansko

IČO: 059 49 416

DIČ: CZ05949416

1. Geodézie Ledeč nad Sázavou, s. r. o.

Sídlo: Koželská 225, 584 01 Ledeč nad Sázavou

IČO: 274 93 989

DIČ: CZ27493989

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Raška, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: 69jg7xi

**Bankovní spojení:** Fio banka, a. s.

Číslo účtu: 2701202958/2010

DIČ: CZ05949416

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1. Preambule
	* + - 1. Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 12. 3. 2021, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 28. 2. 2023, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 3. 8. 2023, dodatkem č. 3 uzavřeným dne 11. 1. 2024 a dodatkem č. 4 uzavřeným dne 29. 5. 2024 na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Rudíkov“ (dále jen „**Dodatek**“).
2. Předmět a ÚČEL Dodatku

Zhotovitel požádal dne 19. 7. 2024 Objednatele prostřednictvím Pobočky Třebíč o zařazení nové dílčí části *6.2.3 A) - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - dodatečné* do položkového výkazu činností; dále o úpravu MJ u dílčích *částí 6.3.2 – Vypracování nového návrhu uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona* ao změnu termínu plnění u dílčí části *6.3.2 i) - Aktualizace PSZ* a dílčí části *6.3.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona,* neboť v  průběhu vystavení nároků byl jedním z vlastníků projeven nesouhlas s řešením jeho pozemků v pozemkové úpravě.

Objednatel žádost schválil a se zařazením nové dílčí části a s  posunutím termínu plnění dílčích částí dne 25. 7. 2024 vyslovil souhlas.

Do položkového výkazu se zařazuje:

nová dílčí část *6.2.3 A) - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - dodatečné;* 16 MJ / 3 375,00 Kč,což představuje **dodatečné práce ve výši 54 000,00 Kč bez DPH**; *1 MJ = 100 bm.*

Dále se mění:

dílčí část *6.3.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona* z plánovaných 509 MJ na 506 MJ dle skutečnosti, což představuje **méněpráce ve výši 2 700,00 Kč bez DPH**; (3 MJ / 900,00); 1 MJ = 1 ha.

1. Čl. 3. Cena Díla, odst. 3.1 se mění takto:

Cena za řádné a včasné provedení díla je sjednána následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 2 095 550,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 099 050,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH |  160 500,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | **3 355 100,00 Kč** |
| DPH 21 % |  704 571,00 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | **4 059 671,00 Kč** |

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena díla“).

1. Čl. 2. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA ODST. 2.1 se mění takto

Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo a jeho jednotlivé dílčí části v termínech uvedených v položkovém výkazu činností, jež tvoří přílohu tohoto dodatku. („Položkový výkaz“)

*DČ 6.2.3 A) - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - dodatečné* bude provedeno v termínu do 31. 10. 2024 *DČ 6.3.2 i) - Aktualizace PSZ* bude nově provedena v termínu do 31. 8. 2024. *DČ 6.3.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona* bude provedeno v termínu do 31. 8. 2024.

1. Závěrečná ustanovení
	1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
	2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
	3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
	4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad Horageo s. r. o.**

Místo: Jihlava; 6. 8. 2024 Místo: Blansko; 2. 8. 2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. Ing. Jan Raška**

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina jednatel Horageo s. r. o.

Státního pozemkového úřadu

Za správnost:

JUDr. Erika Šťávová

KPÚ po Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč