**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

**č. 0585/2017**

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel: Město Jindřichův Hradec**

zastoupen: Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo: Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ: 00246875

DIČ: CZ00246875

email: meu@jh.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických: Vladimír Krampera

technický dozor objednatele (TDO): Karel Tejčka

koordinátor BOZP pro realizaci: Ing. Iva Nováková

**Zhotovitel: SIKK stavební společnost s r.o.**

zastoupen: Ing Karlem Štíchou, jednatelem

sídlo: Na Maninách 10, 170 00 Praha 7

IČ: 25749021

DIČ: CZ25749021

bankovní spojení: xxxx

e-mail: xxxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 66735

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing Karel Štícha

ve věcech technických: Ing Karel Štícha

ve věcech realizace a předání díla: Ing Karel Štícha ml.

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0585/2017 v platném znění ze dne 29.05. 2017 (dále jen „Smlouva“) takto:

**Článek I.**

Tímto Dodatkem č.1 se mění následující ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

**Článek V. - Doba plnění,** tímto Dodatkem č.1 se mění dílčí termín plnění z důvodu vyhovění žádosti spoluvlastníků sousedního objektu č.p. 188/II, Jindřichův Hradec, nerealizovat montáž a demontáž lešení před a nad částí jejich objektu v době letní sezony z důvodu realizace zateplovacího systému štítu objektu základní školy.

 Termín zahájení a dokončení zbývajících prací zůstává beze změn.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: **1.6. 2017**

Dokončení prací: **24.10. 2017**

Dílčí termín plnění**:** do **19.8. 2017** kromě provedení kompletního zateplení štítu navazujícího na objekt č.p. 188 včetně demontáže lešení

1. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
2. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

**Článek II.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.1 zůstávají nedotčená a beze změn.

**Článek III.**

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
3. Znění tohoto Dodatku č.1 bylo schváleno usnesením č. 571/21R/2017 dne 03. 07. 2017.

V Jindřichově Hradci dne 13.7.2017 V Jindřichově Hradci dne 10.7.2017

........................................................... ...............................................................

za zhotovitele: za objednatele:

 Ing. Karel Štícha, jednatel Ing. Stanislav Mrvka, starosta města

vz. Ing. Bohumil Komínek