**DODATEK č. 4**

**Smlouvy o dílo**

**číslo smlouvy objednatele: 894/2016**

**číslo smlouvy dodavatele: H 16-038**

**Název díla:**

**„Rybníky Výsluní, Starý rybník – rekonstrukce výpustného zařízení, oprava BP a koruny hráze "**

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČ:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:**

Při operativním a technickém řízení  
činností souvisejících s dodavatelem  
díla, jako postupné upřesňování  
technického řešení, organizací  
výrobních výborů a převzetí díla  
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon technického

dozoru:

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Dodavatel: HG partner s.r.o.**

Smetanova 200, 250 82 Úvaly

**IČ:** 27221253

**DIČ:** CZ27221253

**zastoupený:** Ing. Jaroslavem Vrzákem, jednatelem společnosti **dodavatele zastupuje:**

mobil:

telefon:

e-mail:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

**Bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Dodavatel je zaspán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddílu C, vložce č. 105510

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15.11.2016 (včetně předchozího dodatku č. 1 ze dne 16.12.2016, dodatku č. 2 ze dne 10.2.2017 a dodatku č. 3 ze dne9.5.2017).

Dodatkem č. 4 se mění a upravuje následující:

**Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ**

*Původní znění*

**Zahájení díla: 30.9.2016**

**Dílčí postupový termín (předání a převzetí geodetického zaměření a dat ČHMÚ):**

**do 16.12.2016**

**Dílčí postupový termín (předání a převzetí kompletní DSP): do 15.03.2017**

**Termín předání a převzetí ověřeného geometrického plánu do 30.06.2017**

**Dílčí postupový termín (předání a převzetí kompletní DPS): do 30.06.2017**

**Ukončení díla do 31.07.2017**

*Nové znění:*

**Zahájení díla: 30.9.2016**

**Dílčí postupový termín (předání a převzetí geodetického zaměření a dat ČHMÚ):**

**do 16.12.2016**

**Dílčí postupový termín (předání a převzetí kompletní DSP): do 15.03.2017**

**Termín předání a převzetí ověřeného geometrického plánu do 30.06.2017**

**Dílčí postupový termín (předání a převzetí kompletní DPS): do 31.07.2017**

**Ukončení díla do 31.08.2017**

**Čl. XII ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Se doplňují o následující:

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
4. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
5. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností zveřejněním v registru smluv.

V Chomutově, dne …………. V Úvalech, dne…………….

……………………………………… …………………………………….

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce dodavatele

Ing. Vlastimil Hasík Ing. Jaroslav Vrzák

investiční ředitel Jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik HG partner s.r.o.