 

**NPU-420/68093/2024 WAM 2010H1230006-1**

**Dodatek č. 1**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012Sb,

Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „smlouva“)

# Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana zastoupen: PhDr. Petrem Hrubým, ředitelem NPÚ – ÚPS v Ústí nad Labem bankovní spojení: ČNB, č. účtu: ČNB, č. účtu xxxxxx

správce objektu: PaedDr. Jaroslava Matoušová, kastelánka

zástupce pro věcná jednání (investiční referent): xxx – ONKM

***Adresa pro doručování***:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Ústí nad Labem Adresa: Podmokelská 1/15, 400 07 Ústí nad Labem

Datová schránka: 2cy8h6t (dále jen **„objednatel“)**

a

# CTB, a.s.

se sídlem: Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4

IČ: 24694410, DIČ: CZ 24694410,

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16276, zastoupena: Ing. Tomášem Chmelařem, členem správní rady

Bankovní spojení: KB, a.s., xxxxxx

Kontaktní osoba: xxx

(dále jen „**zhotovitel“)**

# Předmět a účel dodatku

* 1. Objednatel a zhotovitel uzavírají dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo (dále jen

„smlouva“) čj. NPU-420/48875/2023, WAM 2010H1230006 ze dne 7. 7. 2023 pro akci SMVS 134V131000137, s názvem: **„NPÚ, Klášter Sázava – oprava krovů a střech, obnova jižní věže a rekonstrukce suterénu konventu“.**

* 1. Předmětem tohoto dodatku je změna smluvní ceny na základě méněprací a víceprací na stavbě, které byly odsouhlasené na stavbě samotné a z předmětu jejich technické povahy nemohly být známy v průběhu zpracování projektové dokumentace z důvodu nedostupnosti a možnosti ověření.
  2. K výskytu víceprací došlo v důsledku pokročilé degradace dřevěných prvků konstrukce krovu. V rámci realizace projektové dokumentace byl proveden průzkum stravu krovu, přičemž pro zachování celistvosti dožilé střešní krytiny byl průzkum veden neinvazivními metodami, aby se tak předešlo možnosti poškození krytiny a následného zvýšeného zatékání do konstrukce krovu. Až po rozkrytí střešní krytiny v průběhu realizace stavebních prací byl odhalen skutečný rozsah

degradace dřevěných prvků, který nebylo možné zaznamenat při průzkumech v rámci realizace PD. V důsledku výše uvedených skutečností je proto nezbytná realizace předmětných víceprací a méněprací, které jsou detailněji popsané v příloze č. 1 tohoto dodatku (změnový list č. 1).

* 1. Provedení všech uvedených víceprací a méněprací je zcela nezbytné pro dodržení současných požadavků z oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a dále také pro umožnění provádění kontroly a revize.

# Cena díla a platební podmínky

* 1. Celková cena za provedení díla dle smlouvy o dílo činí:

# cena bez DPH 30 319 642,47 Kč DPH v sazbě 21 % ve výši 6 367 125,54 Kč cena díla celkem s DPH 36 686 768,01 Kč

* 1. Celková cena méněprací a víceprací je stanovena a odpovídá věcnému plnění tak, jak je toto

plnění popsáno v tomto dodatku a v Příloze č. 1 (Změnový list č. 1): Vícepráce:

* + - Změnový list č. 1 (cena bez DPH) 1 121 109,14 Kč Méněpráce:
    - Změnový list č. 1 (cena bez DPH) - 31 980,00 Kč

Celková hodnota změny závazku ze smlouvy: 1 089 129,14 Kč

* 1. Celková cena za provedení díla dle smlouvy ve znění tohoto dodatku činí:

# cena bez DPH 31 408 771,61 Kč DPH v sazbě 21 % ve výši 6 595 842,04 Kč cena díla celkem s DPH 38 004 613,65 Kč

1. **Závěrečná ustanovení**
   1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento dodatek v registru smluv zveřejní objednatel.
   2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
   3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepoměru. Tento Dodatek je pro obě strany určitý a srozumitelný.
   4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo čj. NPU-420/48875/2023, WAM 2010H1230006 jsou

nedotčená a zůstávají v platnosti beze změn.

* 1. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových stránkác[h www.npu.cz](http://www.npu.cz/) v sekci „Ochrana osobních údajů“.
  2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.
  3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

**Příloha č. 1**: Změnový list č. 1

V Ústí n. L. dne [viz datum el. podpisu] objednatel

%PODPIS%

V Praze dne [viz datum el. podpisu] zhotovitel

%PODPIS%

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace PhDr. Petr Hrubý

ředitel NPÚ-ÚPS v Ústí nad Labem

CTB, a.s.

Ing. Tomáš Chmelař člen správní rady oprávněná osoba