**DODATEK č. 1 (NPO)**

**ke Smlouvě o Dílo č. 154-2024-508207**

**(dále jen „dodatek“)**

uzavřený podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj**

**Adresa:** Husitská 2, 415 01 Teplice

**Pobočka Teplice**

**Adresa:** Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice

**zastoupený**: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu

pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Pavliš, DiS., zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat:

 Ing. Kristýna Hrachová, odborný rada, pobočka Teplice

 Tel.: +420 702 168 786

 E-mail: k.hrachova@spucr.cz

 ID DS: z49per3

 Bankovní spojení: ČNB

 Číslo účtu: 3723001/0710

 IČO: 01312774

 DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**

**Jméno: NOWASTAV akciová společnost**

**Sídlo:** **Malešická 2679/49, 130 00 Praha 3**

**Korespondenční adresa: Brandýská 763, 250 90 Jirny**

 zastoupený: Danielem Grosmanem, předsedou představenstva

 Radovanem Klímou, ředitelem a místopředsedou představenstva

 tel./fax: xxxxxxxxxxxx

 e-mail: xxxxxxxxxxxx

 ID DS: dsnffgx

 v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxx

 e-mail: xxxxxxxxxxxx

 bankovní spojení: Komerční banka, Praha

 číslo účtu: 2011908021/0100

 IČO: 00565679

 DIČ: CZ00565679 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **MS v Praze**, oddíl **B**, vložka **393**

(dále jen „**zhotovitel**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 154-2024-508207 ze dne 19. 3. 2024 (dále jen „dodatek“).

**Čl. I Předmět a účel dodatku**

1. Předmětem dodatku je úprava lhůt provedení díla v čl. V Doba plnění a změna zástupce objednatele.
2. Účelem dodatku je sjednání předčasného dokončení stavebních prací a předčasného předání díla na základě zhotovitelem písemně oznámeného dokončení díla před lhůtou sjednanou ve smlouvě a změna zástupce objednatele na základě provedených personálních změn.

**Čl. II Rozsah a specifikace předmětu dodatku**

1. Vzhledem k provedeným personálním změnám na straně objednatele se tímto dodatkem mění zástupce objednatele uváděný ve smlouvě následovně:

**zastoupený**: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Pavliš, DiS., zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

1. Vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám, které umožňují dokončit práce na díle „Tůň VHO1 v k.ú. Homole u Panny“ před termínem sjednaným ve SoD obě smluvní strany souhlasí s předčasným předáním dokončeného díla.
2. Tímto dodatkem se mění ustanovení **Čl. V Doba plnění**, bod 4 písm. c) a d) smlouvy následovně:

c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 23.08.2024

d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla\*: do 6.9.2024

(*\*protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla*)

**Čl. III Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 154-2024-508207 ze dne 19. 3. 2024.
2. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo č. 154-2024-508207 ze dne 19. 3. 2024 se nemění.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
4. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
5. Dodatek je uzavřen dle čl. XVIII a v souladu s čl. V odst. 5 a čl. X odst. 26 smlouvy o dílo č. 154-2024-508207 ze dne 19. 3. 2024.

|  |  |
| --- | --- |
| V Teplicích dne 07.08.2024 | V Jirnech dne 06.08.2024 |
| …………………………………… | …………………………………… |
| **Objednatel**Ing. Jiří Pavliš, DiS.zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj | **Zhotovitel**Daniel GrosmanPředseda představenstva |