SMLOUVA O DÍLO - dodatek č.1

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

na realizaci stavby:

- „SÚS Zlín – stavební úpravy a oprava haly pro silniční techniku“

- SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:			Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Adresa: 			K Majáku 5001, 760 01 Zlín

IČO:		269 13 453

DIČ:		                                    CZ26913453

Registrace:              	            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v      			            Brně, oddíl  C, vložka  44640

Bankovní spojení: 		xxx

Zastoupená:			Libor Lukáš, jednatel společnosti

v technických záležitostech:	xxx, xxx, tel.: xxx,

e-mail: xxx

xxx, xxx, tel.: xxx,

e-mail: xxx

/dále jen objednatel/

Zhotovitel:			LISONĚK, s.r.o.

Adresa: 			Stolařská 491, 688 01 Uherský Brod

IČO:		25345168

DIČ :		CZ25345168

Registrace:              	            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu ve

Brně, oddíl C, vložka 27706

Bankovní spojení: 		xxx

Zastoupená:			Ing. Josef Lisoněk, jednatel, tel. xxx

e-mail: xxx

/dále jen zhotovitel/

- ÚPRAVA ROZSAHU DÍLA DLE DODATKU č.1

  - V průběhu realizace díla jsou realizovány práce a dodávky, které nebyly obsaženy v Zadávací dokumentaci zakázky (Výkaz výměr PD). Tyto práce jsou realizovány v souladu s Odst. č. 4 Smlouvy o dílo jako vícepráce a méněpráce. Změny jsou vyvolány zejména nepředvídatelným stavem skrytých stavebních konstrukcí, novými požadavky objednatele na efektivnější a racionálnější provedení některých prací a konstrukcí a dříve nezjištěnými chybami v PD. Podrobný popis a zdůvodnění Změn jsou uvedeny ve Změnovém listu č.1 (Příloha č.1). Změnový list byl projednán doporučen ke schválení na KD dne 11.07.2024.

- TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

  - Realizace Změn dle dod.č.1 SOD nemá vliv na původní termín dokončení díla dle SOD do 3 měsíců od zahájení prací tj. 02.08. 2024.

- CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena Změn díla (víceprací a méněprací) je stanovena v souladu s odst.č.4 SOD s použitím cen dle rozpočtu SOD, položky v rozpočtu neobsažené byly použity dle aktuální cenové soustavy RTS.

Navýšení celkové ceny díla dle ZL č.1:   xxxKč bez DPH

Celková cena díla dle dod.č.1 SOD: xxx Kč bez DPH

| POLOŽKA | Kč (bez DPH) | Kč (vč.DPH) |
| --- | --- | --- |
| VÍCEPRÁCE |  |  |
| MÉNĚPRÁCE |  |  |
| CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD |  |  |
| CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ | 7 981 014,90 | 9 657 028,03 |

  - Položkový rozpočet víceprací a méněprací (Příloha č.2 Změnového listu č.1) slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.

  - Všechny Faktury a daňové doklady musí být výrazně označeny textem:

“ ZÁPŮJČKA ZK“.

  - Přílohou faktury musí být :

- Technickým dozorem stavebníka (TDS) písemně odsouhlasený Soupis skutečně provedených prací za fakturované práce.

- Technickým dozorem stavebníka (TDS) písemně odsouhlasený daňový doklad za fakturované práce.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Ostatní ujednání zůstávají v platnosti dle Smlouvy o dílo č. D9/2024.

  - Dodatek č.1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv MV ČR.

  - Smluvní strany se dohodly, že objednatel - Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., v zákonné lhůtě odešle dodatek č.1 Smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv MV ČR.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 –  Změnový list č.1  (15.07.2024)

Ve Zlíně,  dne: 15.07. 2024     	       	       V Uherském Brodě,  dne 15.07. 2024

Objednatel:	                                                       Zhotovitel:

…………………………………                            …………………………..…………………

Libor Lukáš, jednatel společnosti                           Ing. Josef Lisoněk, jednatel společnosti