- ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Název akce: MŠ Mánesova 3766, Kroměříž – rekonstrukce střechy

Objednatel: Město Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž

Zhotovitel: ELIS-střechy s.r.o., Švabinského nábřeží 1630/85, 767 01 Kroměříž

Technický dozor stavebníka: xxx, FAKO spol. s r.o., 767 01 Kroměříž

- Objekt a oddíl stavby: Pavilon B, C, D

- Zpracovatel změnového listu: xxx, ELIS-střechy s.r.o.

- Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

  - Zápis z kontrolního dne č. 1 ze dne 09. 07. 2024 (podklad č. 1)

  - Položkový rozpočet – oplechování štítů (podklad č. 2)

- Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

- Projektová dokumentace řeší ponechání stávajícího dřevěného obkladu střešních štítů a jeho překrytí novým palubkovým obkladem opatřeného nátěrem.

- Na základě vyhodnocení skutečného stavu stávajícího dřevěného obložení štítů bylo konstatováno, že dřevěné obložení je lokálně prohnilé, seschlé, zkroucené, rozpraskané, lokálně uvolněné a celkově degradované vlivem povětrnostních podmínek. S ohledem na životnost a zejména možnosti následné údržby při pravidelném obnovování povrchových nátěrů, dodatečný požadavek uživatele, je navržena záměna materiálu nového obložení střešních štítů.

Je navrženo kompletní odstranění stávajícího dřevěného obložení. Doplnění dřevěného nosného roštu štítu. Montáž typového trapézového plechu s imitací dřeva a jeho oplechování okapnicí na spodní hraně a olemováním pod střešní konstrukcí.

- Stanovisko zhotovitele stavby:

Navrhované řešení povede k téměř bezúdržbovému provozu. Změnový list má vliv 
na rozsah (vícepráce, méněpráce) a cenu díla.

- Rekapitulace nákladů

| Popis položek | Kč (bez DPH) | Kč (vč. DPH) |
| --- | --- | --- |
| vícepráce | + 200.468,09 Kč | + 242.566,39 Kč |
| méněpráce | - 77.536,44 Kč | - 93.819,09 Kč |
| bilance změnového listu | + 122.931,65 Kč | + 148.747,30 Kč |

Práce a dodávky tvořící vícepráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny 
v jednotkových cenách rozpočtu smluvního, případně v jednotkových cenách ve výši odpovídající aktuálním cenám ceníku RTS (popř. ÚRS).

- Stanovisko TDS:

Navržená změna materiálu pro opláštění střešních štítů je nad rámec dokumentace, podkladů pro realizaci díla.

Zvýšené množství realizovaných prací, nemá vliv na konečný termín dokončení akce, ale má dopad na celkové náklady stavby. Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací a méněprací dle článku 4 odst. 4.7 smlouvy o dílo na realizaci stavby.

TDS konstatuje, že nelze v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli dokumentace – podkladů pro stavbu, škodu za vadu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, investor by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace.

Uvedené práce souvisí s předmětem díla. TDS vzhledem výše uvedeným skutečnostem doporučuje Objednateli tento ZL odsouhlasit.

- Stanovisko objednatele díla:

Změna předmětu plnění dle tohoto změnového listu je s ohledem na zákon č.134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek v pořádku.

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou města Kroměříže formou dodatku 
ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

- Seznam příloh:

Podklad č. 1 – Zápis z Kontrolního dne č. 1 ze dne 09. 07. 2024

Podklad č. 2 – Položkový rozpočet - VCP/MP - oplechování štítů

Datum: 23. 07. 2024

………………………

xxx, zpracovatel ZL

……………………

xxx, technický dozor stavebník

………………………

xxx, zástupce objednatele pro věci technické