Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. HS 1201

(dále jen „*dodatek*“)

1. OBJEDNATEL: **Městská část Praha-Satalice**

 se sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15

zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ

 IČ: 00240711, DIČ: CZ00240711

 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

 Číslo účtu: 10451542/0800

*(dále jako „****Objednatel****“)*

2. ZHOTOVITEL: **MC Invest Czech, s.r.o.**

sídlo: Jaurisova 515/4, Praha 4

zastoupený: Miloslavem Černým

 zapsaný v obchodním rejstříku

 vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 237984

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č.ú.: 268760406/0300

 IČ: 03813622, DIČ: CZ03813622

*(dále jen „****Zhotovitel****“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

**I.**

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 15. 4. 2024 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „**smlouva**“). V souladu s článkem 4. odst. 4.3. smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je ocenění a odsouhlasení víceprací nutných ke zdárnému zhotovení díla. V důsledku přijetí dodatku dochází ke změně ujednání o ceně díla, tedy ke změně článku 4. odst. 4.1 smlouvy.

**II.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany sjednávají změnu ujednání o ceně díla, článku IV., odst. 4.1. smlouvy:

 - a to oceněním a odsouhlasením víceprací, konkrétně vysekání rýh pro vodovodní a kanalizační potrubí, které provede Zhotovitel v rámci plnění ze smlouvy, aby mohl provést vedení vody a kanalizace k novým zařizovacím předmětům. Ocenění a odsouhlasení víceprací bude provedeno na základě výkazu výměr ve Změnovém listu č.1 ve výši 23.934,42 Kč bez DPH. Změnový list č. 1 je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

 - a to oceněním a odsouhlasením víceprací, konkrétně úpravy na topném systému a montáž svítidel, které provede Zhotovitel v rámci plnění ze smlouvy, aby mohl provést osazení topných těles a jejich napojení na stávající kotel a montáž svítidel. Ocenění a odsouhlasení víceprací bude provedeno na základě výkazu výměr ve Změnovém listu č.2 ve výši 114.527,11 Kč bez DPH. Změnový list č. 2 je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

- a to oceněním a odsouhlasením méněprací ZL č.3 – Méněpráce, konkrétně změna vedení vody a úprava spotřebičů v kuchyni. Ocenění a odsouhlasení méněprací bude provedeno na základě výkazu výměr ve Změnovém listu č.3 ve výši 30.027,17 Kč bez DPH Změnový list č. 3 je přílohou č. 3 tohoto dodatku.

1. Na základě tohoto dodatku dochází k odsouhlasení navýšení ceny díla v hodnotě **108.434,36 Kč bez DPH**.

**III.**

**Sjednaná doba pro provedení díla**

1. Smluvní strany sjednávají změnu ujednání o předání provedeného díla, článku III., a to z důvodů dodržení technologických postupů vyplývajících z víceprací.
2. Objednatel se zavazuje ukončit práce nejpozději do 31. 8. 2024.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčeny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Mgr. Milada Voborská****Městská část Praha-Satalice** |  | **Miloslav Černý****MC Invest, s.r.o.** |

Příloha č. 1: Změnový list 01 – Zasekání vodovodní ho a kanalizačního potrubí

Příloha č. 2: Změnový list 02 – Úprava na topném systému a montáž svítidel

Příloha č. 3: Změnový list 03 – Méněpráce – Změna vedení vody a úprava spotřebičů v kuchyni

V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024