**DODATEK č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 15/2024/SP/LaJ**

uzavřený podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

**1. Objednatelem:** **Město Bílovec**

**Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec** Zastoupeno ve věcech smluvních: Martin Holub, starosta města

Zastoupeno ve věcech technických: , odbor kancelář starosty, oddělení majetku a údržby

Telefon, email:

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu : 27-1761833319/0800

IČO: 00297755

DIČ: CZ00297755

*(dále jen „objednatel“)*

a

**2. Zhotovitelem: Radovan Svoboda**

Jestřábského 513/6, 720 00, Ostrava - Hrabová

Zastoupený ve věcech smluvních: Radovan Svoboda

Zastoupen ve věcech technických: Radovan Svoboda

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu : 2234123133/0800

DIČ: neplátce DPH

IČO: 62259130

Telefon:

E-mail:

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

*(dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 15/2024/SP/LaJ uzavřené dne 12. 6. 2024 na realizaci díla – akce s označením „**Rekonstrukce dvou místností šaten v budově Sokolovny v Bílovci č.p. 35**“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

t o h o t o o b s a h u:

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže.

**Článek I. Předmět smlouvy, bod 1. se doplňuje:**

Položkový rozpočet se navyšuje o vícepráce uvedené v čl. II. Cena díla, bod 1.

**Článek II. Cena díla, bod 1. se mění a nové zní takto:**

V rámci rekonstrukce podlah je nutné použít výztuhy betonu za pomocí kari sítí průměr 8 mm a oka 150 mm z důvodu nutného zpevnění podkladového betonu podlahových konstrukcí. Celkem bude použito 8 ks kari sítí o velikosti 2 m x 3 m, a s tím související přidání vrstvy betonu tl. 3 cm.

Dojde k navýšení ceny, a to:

* dodávka kari sítí vč. pokládky ……………..8 944,00 Kč
* beton tl. 3 cm (materiál vč. provedení) …...10 200,00 Kč

Navýšení ceny celkem……………………………..19 144,00 Kč.

Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná, a to ve výši:

**Cena dle Smlouvy o dílo 298 788,53 Kč**

Dodatek č. 1 19 144,00 Kč

**Nová celková cena SOD dle dodatku č. 1 317 932,53 Kč**

***(slovy: Tři sta sedmnáct tisíc devět set třicet dvě koruny české padesát tři haléřů s DPH)***

1. Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
2. Tento dodatek je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po podpisu této smlouvy.

V Bílovci dne ……………… V Bílovci dne

### Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………………………. ………………………………

Martin Holub Radovan Svoboda

starosta města