Příloha č. 1 smlouvy č.j.: …………/2017-ČRA

Postup provádění díla - Technická podpora produkčního družstva „Cincar“ v rámci zkvalitnění výroby Livaňského sýra

V rámci projektu ZRS ČR „Udržitelná produkce tradičního domácího livanského sýru“

Řešitel: MILCOM a.s. – Výzkumný ústav mlékárenský

Ke Dvoru 12a, 160 00 Praha 6

IČO: 16193296

Doba řešení: 1. 5. 2017 – 30. 11. 2017

Odpovědný řešitel: Ing. Petr Roubal, CSc.

Další řešitel: Ing. Vladimír Dráb, Ing. Miloslava Kavková, Ph.D.

Jedná se o technickou podporu produkčního družstva „CINCAR“ v rámci výroby livaňského sýra formou edukací producentů syrového mléka a výrobců sýra. Předmětem plnění je i nastavení a uvedení do praxe principů individuální i společné (družstevní) kontroly kvality a bezpečnosti vyráběného sýra. Součástí jsou i individuální doporučení jednotlivým producentů a kontrola jejich naplňování, dále případná doporučení pro dovybavení mlékárenských provozů a pro vybudování centralizované laboratoře na zkoušení jakosti syrového mléka a pro kontrolu vyrobených sýrů.

Předmětem plnění je zavedení řádných postupů výroby livaňského sýra u vybraných producentů, především z hlediska hygienických standardů, čímž dojde ke zkvalitnění produkce, a to realizací níže uvedených aktivit projektu v roce 2017.

Aktivity projektu:

1.4 Stanovení HACCP v tradiční produkci sýru

- Zavedení HACCP u 10 jednotlivých producentů, prezentace a předání konkrétních schémat HACCP pro každou výrobnu sýrů v místním jazyce během první návštěvy. Kontrola dodržování konkrétních postupů a HACCP během druhé návštěvy.

  - Standardizace postupů výroby sýru dle požadavků EU

- Zavedení standardizovaných technologicko-výrobních postupů s vyznačením technologicky kritický bodů u 10 vybraných producentů;

- Individuální konzultace u 10 vybraných producentů, dohled nad vedením záznamových listů (individuálních konzultací pro každého producenta) s nálezy a doporučeními.

- Demonstrační zopakování postupu procesu výroby u dvou vybraných producentů i pro ostatní výrobce;

- Prezentace nově navrhovaného technologického postupu a jeho odzkoušení při výrobě sýrů s termizací mléka a s použitím kultury sestavené v MILCOMu z kmenů izolovaných v rámci projektu v roce 2016 (u dvou producentů).

1.8 Školení a workshopy - produkce mléka a výroba sýru

- Při první návštěvě regionu (16. – 21. 7. 2017) budou provedena školení a individuální konzultace u všech 10 producentů spolu s individuálními doporučeními. Dále bude u dvou vybraných producentů demonstrativně předveden proces výroby sýra formou 2 celodenních školení zaměřených na obecné zásady správné hygienické a výrobní praxe, na systém kritických kontrolních bodů ve výrobě livanského sýra a na seznámení se s metodami a vybavením pro laboratoř na kontrolu mléka;

- Konzultace se Sdružením výrobců ohledně funkce a vybavení společného skladu sýrů;

- Při druhé návštěvě (4. – 8. 9. 2017) – hodnocení sýrů vyrobených při první návštěvě, opět dvě celodenní školení – prezentace zjištěných poznatků z předešlé návštěvy a prezentace o sdružené výrobě dle švýcarského modelu.

2.2 Studijní cesta – obdobná družstva v EU

- Zajištění studijní cesty pro 15 - 20 účastníků v termínu od 4. do 10. 2017 do České republiky a na Slovensko, tzn. organizace a zajištění programu, ubytování a stravy pro účastníky.

Výsledky realizace Technické podpory tradiční produkce domácího livanského sýru:

- školení (výukové materiály, prezenční listiny, fotodokumentace)

- zavedené technologické standardy, kontrolní a hygienické předpisy

- záznamy o zavedení systémů kritických kontrolních bodů u vybraných 10 producentů

- individuální karty pro jednotlivé výrobce s doporučeními pro výrobu sýrů

- vyškolení členové sdružení v oblasti správné hygienické a výrobní praxe

- návrhy na provozní postupy a vybavení společného skladu sýrů

Postup realizace:

- Příprava materiálů pro školení a workshopy

- Realizace první části školení a konzultací v Livnu červenec 2017 3 osoby 7 dnů

- Realizace druhé části školení a konzultací v Livnu září 2017 3 osoby 7 dnů

- Studijní cesta na Slovensko a do České republiky 3 osoby 5 dnů

- Vyhodnocení projektu a závěry – předložení závěrečné zprávy ČRA do 30. 11. 2017