**Dodatek č. 2 ke Smlouvě**

uzavřené podle § 2430 a následujících a § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

**I.
Smluvní strany**

1. **Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace**

se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

zastoupena: Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel

IČO: 47813750

DIČ: CZ47813750

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

email: sekretariat@snopava.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxx

(dále jen „objednatel“)

1. **Martin Janda**

podnikající pod jménem **Ing. arch. Martin Janda**

se sídlem: Lomná 1895, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

IČO: 607 66 859

DIČ: CZ690807548

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

 (dále jen „zhotovitel“)

**I.**

**Předmět dodatku**

* 1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 23.4.2020 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru - č. smlouvy objednatele: SNO/Otr/2020/09/PD-urgentní příjem-Pavilon V (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SoD“), na základě které se zhotovitel mj. zavázal pro objednatele vypracovat Dokumentaci stavby pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (DPS) na akci „Pavilon V – stavební úpravy, nadstavba a přístavba“. Dále pak smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 19.12.2023 dodatek č. 1 k SoD (dále jen jako „Dodatek č. 1“).
	2. Smluvní strany se, na základě vzájemného konsenzu, dohodly na změně SoD, a to na změně termínu provedení části díla

V části B smlouvy se článek IV. odst. 4 zcela ruší a nově zní takto:

„4. **Projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby dle čl. III odst. 2 bod 2.5. smlouvy nejvýše do 1. 8. 2024.**

Důvodem posunu termínu pro dodání části dokumentace stavby dle čl. III odst. 2 bod 2.5. smlouvy je potřeba objednatele řešit náklady na externím způsobem dodávanou stravu pro pacienty a zaměstnance, kdy tyto v posledních letech významně narostly. Tuto okolnost v době realizace veřejné zakázky objednatel nemohl nepředpokládat.

Součástí dokumentace dle SoD je také výstavba nového gastro provozu sloužícího jako výdejna stravy. Po analýze situace dospěl objednatel k názoru, že jako nejefektivnější řešení připadá v úvahu upravit a přepracovat dílčí část dokumentace týkající se gastro provozu nástavby pavilonu V\_B 5.NP a požádal zhotovitele o změnu části finální dokumentace, kdy z výdejny jídla bude realizován plnohodnotný kuchyňský provoz. S ohledem na dopad úprav do ostatních částí projektové dokumentace zpracovávané zhotovitelem objednatel řeší tento požadavek formou dodatku s časovým dopadem na termín plnění. ‚Objednatel prohlašuje, že uvedená změna nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

**II.**

**ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti bez změny. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom oboustranně potvrzeném stejnopisu. Dodatek může být podepsán i elektronicky.

Opava 30.7.2024 Frenštát pod Radhoštěm 30.7.2024

Za objednatele: Zhotovitele:

**Slezská nemocnice v Opavě,**

**příspěvková organizace**

…………………………………………… ……………………………………………..

Ing. Karel Siebert, MBA, Ing. Arch. Martin Janda

ředitel