Dodatek č. 2

S M L O U V Y O D Í L O

č. smlouvy objednatele: 1112/2023

č. smlouvy zhotovitele: 59/2023

**„Pšovka v Mělníku – opevnění břehů a dna u Mountfieldu“**projektová dokumentace (DSP/DPS)

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:**sídlo:IČO:DIČ:statutární orgán:zástupce oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: zástupce ve věcech technických: | Povodí Ohře, státní podnikBezručova 4219, 430 03 Chomutov70889988CZ70889988 |
| zástupce objednatele: |  |

Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

bankovní spojení: číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

|  |  |
| --- | --- |
| **zhotovitel:**Sídlo:oprávněn(i) k podpisu smlouvy: oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických: | **Živa Projekt s.r.o.**Brandýská 763, 250 90 Jirny |
| IČO:DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: | 10721517CZ10721517 Komerční banka a.s.  |

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku, vedeného u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 347249

(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

O dodatek je žádáno z důvodu vyjádření třetích stran, kdy je třeba zpřesnit a projednat některá vyjádření dotčených orgánů a pokračujících jednání s dotčenými vlastníky.

Tímto dodatkem se mění Čl. II.DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA a Čl. III TERMÍNY PLNĚNÍ.

**II. DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA**

**Původní znění:**

Kompletní projektová dokumentace bude předána celkem v počtu 6x paré tištěné + elektronicky, a to 1x ve formátu (\_.pdf), a 1x v editovatelných formátech pro potřeby objednatele (\_.doc, \_.docx, \_.xls, \_.xlsx, \_.dwg a dalších), výkresy budou v souřadnicovém systému S-JTSK.

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s příslušnými platnými předpisy a technickými normami. Zhotovitel je zodpovědný za stanovení potřebného rozsahu průzkumných prací jako podkladu pro zpracování kvalitní PD. Pokud bude v rámci projekčních prací požadován další průzkum, který nebyl součástí cenové nabídky, zhotovitel tyto průzkumné práce zajistí za úhradu. Dílo bude označeno otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem autorizované osoby v příslušném oboru či specializaci.

**Nové znění:**

Kompletní projektová dokumentace bude předána celkem v počtu 4x paré tištěné + elektronicky, a to 1x ve formátu (\_.pdf), a 1x v editovatelných formátech pro potřeby objednatele (\_.doc, \_.docx, \_.xls, \_.xlsx, \_.dwg a dalších), výkresy budou v souřadnicovém systému S-JTSK. **Elektronická dokumentace bude tvořena souborem elektronických výkresů a dokumentů, které budou strukturované dle vyhlášky 190/2024 Sb. o podrobnostech provozu informačních systémů stavební správy ve znění pozdějších předpisů.**

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s příslušnými platnými předpisy a technickými normami. Zhotovitel je zodpovědný za stanovení potřebného rozsahu průzkumných prací jako podkladu pro zpracování kvalitní PD. Pokud bude v rámci projekčních prací požadován další průzkum, který nebyl součástí cenové nabídky, zhotovitel tyto průzkumné práce zajistí za úhradu. Tištěná paré budou označena otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem autorizované osoby**, elektronická verze dokumentace určená pro podání přes informační systém stavební správy bude opatřena kvalifikovaným časovým razítkem a elektronickým autorizačním podpisem v příslušném oboru či specializaci.**

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

**Původní znění:**

Termín provedení díla:

1. zahájení prací na předmětu plnění:

**bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy**

1. dílčí termín – předání a převzetí GZ, STP a IGP:

**nejpozději do 30.11.2023**

1. dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání na

ZVV: **nejpozději do**

**31.07.2024**

1. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + elektronicky):

**1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK) Nové znění:**

Termín provedení díla:

1. zahájení prací na předmětu plnění:

**bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy**

1. **dílčí termín – předání a převzetí GZ, STP a IGP: :**

**nejpozději do 30.11.2023**

1. **dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání**

**na ZVV: nejpozději do**

**30.09.2024**

1. **předání a převzetí kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky):**

**1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)**

**O ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne

V Jirnech dne

jednatelka

Živa Projekt s.r.o**.**

ekonomický ředitel

Povodí Ohře, státní podnik