Smlouva o zpracování případových studií projektů 
ve výzvách OPZ+ zaměřených na sociální začleňování osob z Ukrajiny

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva“)

mezi smluvními stranami:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem:		Na Poříčním právu 1/376, 128 00 Praha 2

zastoupena: 	Mgr. Martinem Dytrychem, vedoucím oddělení evaluací sekce evropských fondů a mezinárodní spolupráce

IČO:			00551023

bankovní spojení: 	neveřejný údaj

číslo účtu: 		neveřejný údaj

ID datové schránky: 	sc9aavg

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

SocioFactor s.r.o.

se sídlem:			Daliborova 631/22, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

zastoupena: 			doc. PhDr. Danielem Topinkou, Ph.D., jednatelem

IČO:				28586336

DIČ:				CZ 28586336

zapsána v obchodním rejstříku	vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 33298

bankovní spojení:		neveřejný údaj

číslo účtu: 			neveřejný údaj

ID datové schránky:		vz72467

(dále jen „Zpracovatel“)

na straně druhé.

- Úvodní ustanovení

  - Na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku pod názvem Zpracování případových studií projektů ve výzvách OPZ+ zaměřených na sociální začleňování osob z Ukrajiny, zadávanou v dynamickém nákupním systému pro standardní evaluace a sběr dat II pod označením: DNS 05 (2024/26) Zpracovatel předložil, v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, nabídku        a tato byla pro plnění veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější. V návaznosti na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na uzavření této Smlouvy.

  - Při výkladu obsahu této Smlouvy se smluvní strany zavazují přihlížet k zadávacím podmínkám vztahujícím se k zadávacímu řízení dle předchozího odstavce této Smlouvy, k účelu daného zadávacího řízení a k dalším úkonům smluvních stran učiněným v průběhu zadávacího řízení, jako k relevantnímu jednání smluvních stran o obsahu této Smlouvy před jejím uzavřením. Ustanovení platných a účinných právních předpisů o výkladu právních jednání tím nejsou nijak dotčena.

  - Smluvní strany prohlašují, že mají společnou snahu přispět k férovému a etickému prostředí. 
S cílem kultivovat prostředí tuzemského trhu tak, aby se přiblížilo vyšším standardům v oblasti obchodní, soutěžní a pracovněprávní etiky, smluvní strany učinily nedílnou součástí této Smlouvy Etický kodex, v souladu s jehož pravidly se zavazují předmět této Smlouvy plnit.

  - Předmět této Smlouvy je financován z Operačního programu Zaměstnanost + (dále jen „OPZ+“)

název projektu: „Technická pomoc OPZ+“

reg. č. CZ.03.05.01/00/23_093/0003869

- Předmět Smlouvy

  - Předmětem této Smlouvy je závazek Zpracovatele zpracovat pro Objednatele vypracování případových studií, které zachytí dobrou praxi projektů financovaných z Operačního programu Zaměstnanost plus v oblasti integrace osob z Ukrajiny (dále též jen „dílo“) a závazek Objednatele zaplatit Zpracovateli za řádně předané a Objednatelem převzaté dílo cenu ve výši a za podmínek stanovených v čl. 8 této Smlouvy.

  - Dílo a jeho jednotlivé části (dále společně též jen „výstupy plnění“) a služby se zpracováním výstupů plnění související jsou detailně specifikovány v přílohách této Smlouvy (výstupy plnění a související služby společně též jen „plnění“).

  - Zpracovatel se zavazuje poskytovat plnění v souladu s požadavky Objednatele vymezenými 
v této Smlouvě a v souladu se všemi přílohami této Smlouvy, které jsou jejími nedílnými součástmi.

- místo plnění

  - Místo plnění této Smlouvy není nijak omezeno. Zpracovatel je oprávněn provádět vyhodnocování informací, formulování závěrů a navrhování doporučení i v rámci svého sídla.

- Termíny předání, akceptační řízení

  - Zpracovatel se zavazuje zpracovat výstupy plnění v Objednatelem stanoveném formátu vhodném pro editaci a předat je Objednateli v termínech uvedených v Příloze A2 této Smlouvy – Specifikace předmětu plnění.

  - Smluvní strany sjednávají, že termíny předání výstupů plnění Zpracovatelem a termíny 
pro zaslání připomínek Objednatele dle tohoto článku Smlouvy mohou být na základě dohody smluvních stran v odůvodněných případech upraveny, a to v návaznosti na případné objektivní okolnosti či změny potřeb Objednatele. Ustanovení tohoto odstavce se neaplikuje na případ předání posledního výstupu plnění ve finální podobě.

  - Smluvní strany sjednávají, že předávání výstupů plnění pro účely akceptačního řízení a rovněž předávání akceptačních protokolů bude probíhat elektronicky prostřednictvím oprávněných osob smluvních stran uvedených v čl. 6 této Smlouvy, vyjma případů uvedených v odst. 4.9 této Smlouvy.

  - Každý jednotlivý výstup plnění Zpracovatele podléhá samostatnému akceptačnímu řízení. Objednatel se zavazuje provést akceptační řízení a sdělit Zpracovateli výsledek akceptačního řízení v přiměřené lhůtě, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předání výstupu plnění Zpracovatelem.

  - Výsledkem akceptačního řízení mohou být 3 vzájemně se vylučující závěry:

a) „Akceptováno“. V případě, že Objednatel k předaném výstupu plnění neuplatní žádné připomínky, výsledek akceptačního řízení zaznamená do akceptačního protokolu se závěrem „Akceptováno“ a dané akceptační řízení se považuje za finální.

b) „Neakceptováno“. V případě, že Objednatel identifikuje v předaném výstupu plnění podstatné vady, nedodělky či jiné nedostatky, které brání v řádném užití výstupu plnění, Objednatel je specifikuje v akceptačním protokolu dle kategorizace vad a nedodělků uvedené v Příloze A2 této Smlouvy – Specifikace předmětu plnění, výsledek akceptačního řízení zaznamená do akceptačního protokolu se závěrem „Neakceptováno“ a stanoví Zpracovateli lhůtu pro předložení předmětného výstupu plnění prostého vad, nedodělků či jiných nedostatků v délce 20 kalendářních dnů, nebude-li smluvní stranami sjednána s ohledem na povahu nedostatků konkrétního výstupu plnění lhůta kratší. Zpracovatelem opětovně předložený výstup plnění bude následně předmětem finálního akceptačního řízení.

c) „Akceptováno s výhradou“. V případě, že Objednatel identifikuje v předaném výstupu plnění vady, nedodělky či jiné nedostatky, které však nebrání v řádném užití výstupu plnění Objednatel je specifikuje v akceptačním protokolu dle kategorizace vad a nedodělků uvedené v Příloze A2 této Smlouvy – Specifikace předmětu plnění, výsledek akceptačního řízení zaznamená do akceptačního protokolu se závěrem „Akceptováno s výhradou“ a stanoví Zpracovateli lhůtu pro předložení předmětného výstupu plnění prostého vad, nedodělků či jiných nedostatků v délce 15 kalendářních dnů, nebude-li smluvní stranami sjednána s ohledem na povahu nedostatků konkrétního výstupu plnění lhůta kratší. Zpracovatelem opětovně předložený výstup plnění bude následně předmětem finálního akceptačního řízení.

  - V případě, že v rámci akceptačního řízení nebude výstup plnění Objednatelem akceptován či bude akceptován s výhradou, zavazuje se Zpracovatel ve lhůtách dle odst. 4.5 písm. b) a c) této Smlouvy předložit Objednateli předmětný výstup plnění opětovně a Objednatel se zavazuje ve lhůtě dle       odst. 4.4 této Smlouvy provést ve vztahu k danému výstupu plnění finální akceptační řízení. Výsledkem finálního akceptačního řízení bude jeden ze 3 závěrů vymezených v odst. 4.5 této Smlouvy.

  - Výsledek finálního akceptačního řízení se závěrem „Akceptováno“ či „Akceptováno s výhradou“ je podmínkou pro vznik oprávnění Zpracovatele vystavit účetní či daňový doklad za příslušný výstup plnění v souladu s čl. 8 této Smlouvy.

  - Akceptační protokol bude zasílán Objednatelem Zpracovateli v elektronické podobě ve formátu *.pdf. Obsahem každého akceptačního protokolu budou minimálně následující údaje:

- označení smluvních stran této Smlouvy,

- co je předmětem akceptačního řízení,

- shrnutí průběhu akceptačního řízení (zejména budou v akceptačním protokolu uvedena data odeslání/přijetí předmětného výstupu plnění, jakožto i další významné skutečnosti) 
a specifikace vad, nedodělků či jiných nedostatků,

- výsledek akceptačního řízení dle odst. 4.5 této Smlouvy, tj. bude explicitně uvedeno, že Objednatel již k předanému výstupu plnění nemá žádné další připomínky a výstup akceptuje, či výstup plnění akceptuje s výhradou či výstup plnění neakceptuje,

- jméno a příjmení oprávněných osob dle čl. 6 této Smlouvy, včetně jejich elektronického podpisu,

- datum a čas vystavení akceptačního protokolu Objednatelem.

  - Obě smluvní strany, resp. oprávněné osoby dle čl. 6 této Smlouvy, potvrdí akceptační protokol svým podpisem. Pro případ, že nedojde k podpisu akceptačního protokolu Zpracovatelem ve lhůtě                 5 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení na e-mailovou adresu oprávněné osoby Zpracovatele uvedené v odst. 6.1 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn akceptační protokol zaslat do datové schránky Zpracovatele uvedené v záhlaví této Smlouvy, čímž je předávaný výstup plnění považován za akceptovaný, akceptovaný s výhradou či neakceptovaný, a to dle výsledku konkrétního akceptačního řízení.

  - Finální verzi výstupu plnění, která byla Objednatelem akceptována či akceptována s výhradou, se Zpracovatel zavazuje předat v předem dohodnutém elektronickém formátu, (včetně formátu vhodného k editování).

- Povinnosti smluvních stran

  - Zpracovatel se zavazuje zpracovat veškeré výstupy plnění a poskytovat plnění dle této Smlouvy svědomitě, s řádnou a odbornou péčí a potřebnými odbornými schopnostmi, vlastním jménem          a samostatně. Při plnění této Smlouvy je Zpracovatel vázán platnými a účinnými právními předpisy a pokyny Objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s těmito právními předpisy či zájmy Objednatele.

  - Objednatel se zavazuje předat Zpracovateli veškeré potřebné podklady či informace nezbytné k řádnému plnění této Smlouvy a Zpracovatel se zavazuje Objednatelem poskytnuté podklady či informace použít pouze za účelem, pro který mu byly Objednatelem předány, nebude-li smluvními stranami sjednáno jinak.

  - Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat o všech okolnostech důležitých pro řádné           a včasné plnění této Smlouvy a poskytovat si navzájem za tímto účelem nezbytnou součinnost.

  - Zpracovatel se zavazuje zabezpečit, že výstupy plnění budou zpracovány v souladu s touto Smlouvou a jejími přílohami, nebudou zatíženy jakýmikoli právy třetích osob, zejména takovými, ze kterých by pro Objednatele plynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky ve prospěch třetích osob. V opačném případě Zpracovatel ponese veškeré důsledky takovéhoto porušení práv třetích osob a zároveň se zavazuje takové právní vady bez zbytečného odkladu a na svůj náklad odstranit, resp. zajistit jejich odstranění.

  - Objednatel je oprávněn provádět monitoring a kontrolu plnění této Smlouvy ze strany Zpracovatele z pohledu naplňování účelu této Smlouvy. V rámci monitoringu a kontrol se Zpracovatel zavazuje umožnit Objednateli přístup ke všem dokladům souvisejícím s plněním této Smlouvy.

  - Zpracovatel bere na vědomí, že je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Tuto povinnost rovněž zajistí Zpracovatel u případných poddodavatelů Zpracovatele. Zpracovatel umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je předmět této Smlouvy hrazen, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy v sídle Objednatele, a to jak během plnění této Smlouvy, tak po dobu danou právními předpisy České republiky k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

  - Zpracovatel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost nezbytnou ke splnění povinnosti Objednatele vyplývající z ust. § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

  - Zpracovatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení (omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce, správné a úplné.

  - Zpracovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje Objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:

    - Zpracovatel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí, na základě kterých Objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku účastníku zadávacího řízení dle § 48a ZZVZ;

    - Zpracovatel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí, na základě kterých Objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění smlouvy.

  - Zpracovatel se zavazuje v průběhu plnění této Smlouvy podávat Objednateli, na jeho vyžádání, dílčí zprávy o své činnosti. Nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak, veškerá komunikace bude prováděna elektronicky prostřednictvím kontaktních osob smluvních stran uvedených           v čl. 6 této Smlouvy.

  - Zpracovatel se zavazuje Objednateli poskytnout součinnost při následném užití závěrů 
a doporučení, které jsou součástí výstupů plnění dle této Smlouvy, a to prostřednictvím poskytnutí ad-hoc konzultací (telefonických či e-mailových) v případě, že Objednatel k těmto doporučením vznese dotazy již po akceptaci výstupu plnění, a to do 6 měsíců od akceptace daného výstupu plnění. Zpracovatel se zavazuje tuto součinnost poskytnout bezplatně.

  - Zpracovatel se zavazuje poskytovat plnění dle této Smlouvy sám nebo prostřednictvím osob poddodavatelů uvedených v Příloze A4 této Smlouvy – Seznam poddodavatelů. Zpracovatel je oprávněn provádět změny poddodavatelů pouze s předchozím písemným souhlasem oprávněné osoby Objednatele uvedené v odst. 6.1 této Smlouvy. Zpracovatel bere na vědomí, že veškeré povinnosti pro něj vyplývající z této Smlouvy, se vztahují rovněž na jeho případného poddodavatele a Zpracovatel odpovídá za to, že i jeho poddodavatel bude postupovat v souladu s touto Smlouvou. Pokud poddodavatel bude jednat v rozporu s touto Smlouvou či platnými a účinnými právními předpisy, následky jeho jednání nese v plném rozsahu Zpracovatel.

  - Zpracovatel se zavazuje poskytovat plnění dle této Smlouvy prostřednictvím osob realizačního týmu uvedeného v Příloze A5 této Smlouvy – Realizační tým. Zpracovatel je oprávněn provádět změny ve složení realizačního týmu pouze s předchozím písemným souhlasem oprávněné osoby Objednatele uvedené v odst. 6.1 této Smlouvy.

- Žádná z osob realizačního týmu nesmí být ve střetu zájmů. V případě pochybností                  o existenci střetu zájmů smluvní strana neprodleně informuje druhou smluvní stranu. Zpracovatel se zavazuje osobu realizačního týmu, u níž je důvodné podezření, že je ve střetu zájmů, nejpozději do 15 pracovních dnů vyměnit dle pravidel pro výměnu osob realizačního týmu dle tohoto odstavce.

- V případě, že člena realizačního týmu, jehož odbornost byla hodnocena v rámci veřejné zakázky, nahrazuje nový člen, musí tento doložit min. stejnou nebo lepší odbornost, než byla doložena v nabídce u člena realizačního týmu, kterého nahrazuje.

- oprávněné osoby smluvních stran

  - Oprávněnou osobou Objednatele ve věcech týkajících se této Smlouvy, vyjma jednání o změnách obsahu této Smlouvy, je: Ing. Filip Kučera, e-mail: neveřejný údaj; tel: neveřejný údaj.

  - Oprávněnou osobou Zpracovatele ve věcech této Smlouvy, vyjma jednání o změnách obsahu této Smlouvy, je: neveřejný údaj

- vlastnické právo

  - Vlastnické právo k veškerým výstupům plnění přechází na Objednatele dnem jejich předání 
a převzetí Objednatelem na základě finálního akceptačního řízení dle čl. 4 této Smlouvy.

  - Autorskoprávní režim výstupů plnění zpracovaných na základě této Smlouvy se řídí § 61 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  - Zpracovatel se zavazuje na Objednatele převést veškerá práva k duševnímu vlastnictví spojená s výstupy plnění zpracovanými na základě této Smlouvy, a to ke dni předání a převzetí Objednatelem na základě finálního akceptačního řízení dle čl. 4 této Smlouvy.

  - Zpracovatel se zavazuje, že neposkytne jednotlivé výstupy plnění třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

  - Objednatel je oprávněn do jednotlivých výstupů plnění zasahovat a modifikovat je a dále tyto výstupy plnění poskytnout ke specifickému využití třetím osobám. Objednatel je oprávněn výstupy plnění užít, sdílet, zpracovávat, a to i pro komerční účely. Objednatel se zavazuje uvádět při užití výstupu plnění vždy jeho původ.

- Cena a platební podmínky

  - Celková cena za plnění dle této Smlouvy je součtem cen dle odst. 8.5. této Smlouvy a činí 630 000 Kč bez DPH (dále jen „cena“). K ceně bude připočítána DPH dle příslušných předpisů ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

  - Cena v Kč bez DPH dle odst. 8.1 této Smlouvy je cenou nejvýše přípustnou 
a nepřekročitelnou a Zpracovatel se zavazuje do ceny zahrnout i náklady spojené 
s poskytnutím služeb, dodávek či jiných činností, které v této Smlouvě a jejích přílohách nejsou výslovně uvedeny, avšak jsou nezbytné pro řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy.

  - Objednatel neposkytuje zálohy.

  - Objednatel se zavazuje zaplatit Zpracovateli cenu za řádně a včas poskytnuté plnění, odsouhlasené Objednatelem v rámci finálního akceptačního řízení dle čl. 4 této Smlouvy, a to na základě řádně vystaveného účetního či daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného Zpracovatelem vždy do 5 kalendářních dnů ode dne doručení akceptačního protokolu Zpracovateli.

  - V případě výsledku finálního akceptačního řízení se závěrem „Akceptováno“ se Zpracovatel zavazuje vystavit faktury následovně:

- Platba za zpracování a odsouhlasení Vstupní zprávy dle kapitoly Harmonogram plnění v Příloze A2 této Smlouvy v rozsahu 10 % z ceny dle odst. 8.1 této Smlouvy, bude zaplacena po zpracování a odsouhlasení výstupů na základě akceptačního protokolu s výsledkem „Akceptováno“ dle čl. 4 této Smlouvy.

- Platba za zpracování a odsouhlasení Průběžné zprávy 1 dle kapitoly Harmonogram plnění v Příloze A2 této Smlouvy v rozsahu 10 % z ceny dle odst. 8.1 této Smlouvy, bude zaplacena po zpracování a odsouhlasení výstupů na základě akceptačního protokolu s výsledkem „Akceptováno“ dle čl. 4 této Smlouvy.

- Platba za zpracování a odsouhlasení Průběžné zprávy 2 dle kapitoly Harmonogram plnění v Příloze A2 této Smlouvy v rozsahu 30 % z ceny dle odst. 8.1 této Smlouvy, bude zaplacena po zpracování a odsouhlasení výstupů na základě akceptačního protokolu s výsledkem „Akceptováno“ dle čl. 4 této Smlouvy.

- Platba za zpracování a odsouhlasení Závěrečné zprávy dle kapitoly Harmonogram plnění v Příloze A2 této Smlouvy v rozsahu 50 % z ceny dle odst. 8.1 této Smlouvy, bude zaplacena po zpracování a odsouhlasení výstupů na základě akceptačního protokolu s výsledkem „Akceptováno“ dle čl. 4 této Smlouvy.

  - V případě výsledku finálního akceptačního řízení se závěrem „Akceptováno s výhradou“ se Objednatel zavazuje zaplatit Zpracovateli nejvýše 80 % ceny dle odst. 8.5 této Smlouvy, a to v závislosti na rozsahu, závažnosti a množství vad, nedodělků či jiných nedostatků specifikovaných Objednatelem v akceptačním protokolu.

  - Splatnost faktur je sjednána na 30 kalendářních dnů a počíná běžet od data doručení elektronické faktury do datové schránky Objednatele uvedené v záhlaví této Smlouvy 
nebo na e-mailovou adresu oprávněné osoby Objednatele uvedené v odst. 6.1 této Smlouvy. Nedílnou součástí faktury musí být Objednatelem podepsaný akceptační protokol. Poslední fakturu v kalendářním roce se Zpracovatele zavazuje doručit Objednateli nejpozději 10. prosince příslušného roku. Splatnost faktur doručených Objednateli od 11. prosince do 31. ledna následujícího roku bude prodloužena až na 60 kalendářních dnů, a to v souvislosti s procesem schvalování státního rozpočtu.

  - Cena uvedená na faktuře musí být členěna na cenu v Kč bez DPH, výše DPH v Kč a cenu v Kč včetně DPH. Faktura musí dále obsahovat číslo účtu Zpracovatele, název veřejné zakázky a reg. č. projektu a všechny náležitosti dle platných a účinných právních předpisů. Faktura musí dále obsahovat číslo PRV, které sdělí Zpracovateli Objednatel při podpisu této Smlouvy.

  - Veškeré platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč.

  - Zaplacením faktury se pro účely této Smlouvy rozumí připsání příslušné částky na účet Zpracovatele.

  - Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu Zpracovateli, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové či jiné údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura musí být následně opatřena novou lhůtou splatnosti dle odst. 8.7 této Smlouvy.

- Ochrana informací a osobních údajů

  - Zpracovatel se zavazuje, že zachová jako důvěrné veškeré informace, o kterých se dozví v souvislosti s plněním dle této Smlouvy (dále jako „důvěrné informace“). Zpracovatel se zavazuje, že neuvolní, nesdělí ani nezpřístupní jakékoliv třetí osobě důvěrné informace získané od Objednatele bez jeho předchozího písemného souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podnikne všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto důvěrných informací. Závazek mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací zůstává v platnosti neomezeně dlouho i po ukončení platnosti smluvního vztahu založeného touto Smlouvou.

  - Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informace:

  - které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením ustanovení tohoto článku Smlouvy ze strany Zpracovatele;

  - které jsou Zpracovateli známy a byly mu volně k dispozici ještě před přijetím těchto informací od Objednatele;

  - které budou Zpracovateli Objednatelem sděleny s výslovným konstatováním,
že ve vztahu k nich není dán závazek mlčenlivosti; a

  - jejichž sdělení vyžadují platné a účinné právní předpisy České republiky.

  - Zpracovatel se zavazuje svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v závazkovém vztahu zavázán sám. Za porušení závazku mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací poddodavatelem odpovídá Objednateli přímo Zpracovatel.

  - Smluvní strany se zavazují postupovat v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy 
v souladu s platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. V případě, 
že při poskytování plnění dle této Smlouvy dojde ke zpracování osobních údajů, 
je tato Smlouva zároveň smlouvou o zpracování osobních údajů ve smyslu § 34 zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a smluvní strana se zavazuje v této souvislosti postupovat v souladu s čl. 28 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

  - Zpracovatel se zavazuje nezpracovávat osobní údaje získané za účelem plnění této Smlouvy pro své vlastní účely a nezapojit do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Objednatele.

  - Zpracovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem poskytování plnění dle této Smlouvy a s osobními údaji je Zpracovatel oprávněn nakládat výhradně pro účely poskytování plnění dle této Smlouvy a se zachováním všech platných a účinných předpisů 
o bezpečnosti ochrany osobních údajů a jejich zpracování.

  - Zpracovatel se zavazuje přijmout a udržovat taková technická a organizační opatření, 
aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož            i k jinému zneužití osobních údajů.

  - Zpracovatel se zavazuje zajistit, že přístup k osobním údajům bude umožněn výlučně pověřeným osobám, které budou v pracovněprávním, příkazním či jiném obdobném poměru 
ke Zpracovateli, budou předem prokazatelně seznámeny s povahou osobních údajů 
a rozsahem a účelem jejich zpracování a budou povinny zachovávat mlčenlivost o všech okolnostech, o nichž se dozví v souvislosti se zpřístupněním osobních údajů a jejich zpracováním (dále jen „Pověřené osoby“). Splnění této povinnosti zajistí Zpracovatel vhodným způsobem, zejména vydáním svých vnitřních předpisů, příp. prostřednictvím zvláštních smluvních ujednání. Přístup k osobním údajům bude Pověřeným osobám umožněn výlučně pro účely zpracování osobních údajů v rozsahu a za účelem stanoveným touto Smlouvou.

  - Zpracovatel se zavazuje vhodným způsobem zajistit, že Pověřené osoby budou zpracovávat osobní údaje na základě smlouvy se Zpracovatelem, budou zpracovávat osobní údaje pouze 
za podmínek a v rozsahu Zpracovatelem stanoveném a odpovídajícím této Smlouvě 
a v souladu s právními předpisy.

  - Při zpracování osobních údajů se Zpracovatel zavazuje osobní údaje uchovávat výlučně 
na zabezpečených serverech nebo na zabezpečených nosičích dat, jedná-li se o osobní údaje          v elektronické podobě. Při zpracování osobních údajů v jiné než elektronické podobě se Zpracovatel zavazuje osobní údaje uchovávat v místnostech s náležitou úrovní zabezpečení, do kterých budou mít přístup výlučně Pověřené osoby.

  - Zpracovatel se zavazuje zajistit, že osobní údaje jím zpracovávané či k nimž mu byl umožněn přístup nebude žádným způsobem ukládat, kopírovat, tisknout, opisovat, činit z nich výpisky či opisy či je pozměňovat, pokud toto není nezbytné pro plnění jeho povinností vyplývajících z této Smlouvy.

  - V případě, že Zpracovatel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin, Objednateli.

  - Zpracovatel se zavazuje na písemnou žádost Objednatele přijmout v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem další záruky za účelem technického a organizačního zabezpečení osobních údajů, zejména přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům.

  - Po ukončení poskytování plnění dle této Smlouvy se Zpracovatel zavazuje všechny osobní údaje získané v souvislosti s plněním této Smlouvy buď vymazat, nebo vrátit Objednateli a vymazat existující kopie.

  - Zpracovatel se zavazuje poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v tomto článku Smlouvy, a umožní audity, včetně inspekcí, prováděné Objednatelem nebo jiným auditorem, kterého Objednatel případně pověří.

- Sankční ujednání

  - V případě prodlení Zpracovatele s předáním výstupů plnění v termínech stanovených v kapitole Harmonogram plnění Přílohy A2 této Smlouvy – Specifikace předmětu plnění se Zpracovatel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za příslušný výstup plnění, kterého se prodlení týká, a to za každý i započatý den prodlení.

  - V případě prodlení Zpracovatele s odstraněním vad, nedodělků či jiných nedostatků výstupu plnění v termínech dle odst. 4.5 písm. b) anebo písm. c) této Smlouvy, se Zpracovatel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý výstup plnění, kterého se prodlení týká, a to za každý i započatý den prodlení.

  - Předá-li Zpracovatel dle čl. 4.1 této Smlouvy Objednateli k akceptaci natolik nekvalitní výstup plnění, že výsledkem finálního akceptačního řízení bude závěr „Neakceptováno“, zavazuje se Zpracovatel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny dle odst. 8.5 této Smlouvy.

  - V případě porušení povinnosti Zpracovatele stanovené v odst. 5.5, odst. 5.6 a/nebo odst. 5.7 této Smlouvy, se Zpracovatel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

  - V případě porušení povinnosti Zpracovatele dle odst. 5.8 a/nebo odst. 5.9 této Smlouvy se Zpracovatel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

  - V případě porušení povinnosti stanovené v odst. 7.4 této Smlouvy, se Zpracovatel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

  - V případě, že Zpracovatel poruší povinnost mlčenlivosti či povinnost zajistit ochranu informací           a osobních údajů dle čl. 9 této Smlouvy, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení dané povinnosti.

  - Smluvní pokutu stejně jako případnou škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli vlivem činnosti Zpracovatele se Zpracovatel zavazuje zaplatit Objednateli nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni, v němž mu bylo doporučeno písemné sdělení Objednatele o vzniku jeho nároku na zaplacení smluvní pokuty a její výši, resp. vzniklé škody či jiné újmy a její výši.

  - Při nedodržení termínu splatnosti faktury Objednatelem je Zpracovatel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.

  - Smluvní strany sjednávají, že v případě vzniku nároku Objednatele na více smluvních pokut ve vztahu ke Zpracovateli dle této Smlouvy se takové pokuty sčítají.

  - Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody či jiné újmy vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se tato smluvní pokuta vztahuje.

  - Smluvní strany sjednávají, že jakoukoliv smluvní pokutu či vzniklou škodu či jinou újmu vyjádřitelnou v penězích je Objednatel oprávněn započíst formou jednostranného zápočtu proti jakékoliv pohledávce (splatné či nesplatné) Zpracovatele proti Objednateli z titulu úhrady části ceny za plnění dle této Smlouvy.

- odpovědnost za škodu

  - Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu či jinou újmu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

  - Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost za škodu či jinou újmu.

  - Na odpovědnost za škodu či jinou újmu prokazatelně způsobenou činností příslušné smluvní strany a náhradu škody či jiné újmy se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- doba trvání smlouvy

  - Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu této Smlouvy smluvními stranami nedojde v jednom dni, nabývá tato Smlouva platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Tato Smlouva nabývá účinnosti v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabývá dnem uveřejnění v registru smluv              ve smyslu ust. § 4 daného zákona. Uveřejnit tuto Smlouvu v registru smluv se zavazuje Objednatel.

  - Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to 15 měsíců ode dne nabytí její účinnosti.

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že Zpracovatel je opakovaně v prodlení s plněním jakékoliv povinnosti dle této Smlouvy po dobu 14 kalendářních dnů. Odstoupení od této Smlouvy nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení Zpracovateli. Objednatel je oprávněn odstoupit i jen od samostatné části plnění. V případě odstoupení Objednatele od této Smlouvy z výše uvedených důvodů, má Objednatel nárok na náhradu prokázaných nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s přijetím náhradního řešení. Odstoupením od této Smlouvy není dotčen nárok na smluvní pokutu platně vzniklý v době před odstoupením od této Smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele nesmí být spojeno s uložením jakékoliv sankce ze strany Zpracovatele k tíži Objednatele.

  - Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě jejího podstatného porušení         ze strany Zpracovatele. Za takové podstatné porušení se považuje zejména, nikoli však výlučně:

- pokud Zpracovatel použije výstupy plnění k jinému než touto Smlouvou stanovenému účelu (např. ke komerčním účelům),

- pokud Zpracovatel postupuje v rozporu s odst. 5.4 této Smlouvy,

- pokud Zpracovatel neumožní či jakkoliv zmaří Objednateli postupovat dle odst. 5.5 této Smlouvy,

- pokud výsledkem finálního akceptačního řízení dle odst. 4.5 této Smlouvy bude „Neakceptováno“,

- Zpracovatel předloží Objednateli k akceptaci opakovaně (tj. min. 2x) nekvalitní výstupy plnění, které nebude ze strany Objednatele objektivně možné finálně akceptovat bez výhrady,

- marné uplynutí lhůty pro odstranění vad dle odst. 4.5 písm. b) anebo písm. c) této Smlouvy           na straně Zpracovatele,

- pokud Zpracovatel jedná v rozporu s odst. 5.8 a/nebo odst. 5.9 této Smlouvy,

- pokud Zpracovatel jedná v rozporu s odst. 5.12 a/nebo odst. 5.13 této Smlouvy;

- pokud Zpracovat jedná v rozporu s čl. 9 této Smlouvy.

  - Kterákoliv ze smluvních stran je dále oprávněna odstoupit od této Smlouvy za podmínek stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  - Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet dnem následujícím po dni prokazatelného doručení písemné výpovědi Zpracovateli. Po dobu výpovědní lhůty trvají všechna práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou založené. Zpracovatel se zavazuje poskytovat plnění, na nichž se s Objednatelem dohodl, do doby doručení písemné výpovědi, není-li ve výpovědi stanoveno jinak. Objednatel se zavazuje cenu za takovéto plnění poskytnuté v souladu s touto Smlouvou Zpracovateli zaplatit.

  - V případě ukončení této Smlouvy před uplynutím sjednané doby trvání dle odst. 12.2 této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat, že určitá část výstupu plnění nebude dokončena, nebo že s jejím zpracováním Zpracovatel nezapočne. Objednatel v takovém případě uhradí Zpracovateli náklady vzniklé v souvislosti se započatým plněním a jeho předčasným ukončením,                             za předpokladu, že takové náklady byly Zpracovatelem vynaloženy v souladu s touto Smlouvou a že budou Zpracovatelem Objednateli řádně doloženy. Nárok na zaplacení nákladů dle předchozí věty však Zpracovateli nevzniká v případě, že k ukončení této Smlouvy před uplynutím smluvními stranami ujednané doby jejího trvání, byť ze strany Objednatele, došlo z důvodů stojících na straně Zpracovatele.

  - Smluvní strany se zavazují si poskytnout v případě předčasného ukončení této Smlouvy nezbytnou součinnost tak, aby ani jedné z nich nevznikla škoda či újma.

- Rozhodné právo

  - Vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  - Spory vzniklé ze závazkových vztahů založených touto Smlouvou, budou rozhodovat věcně               a místně příslušné soudy České republiky.

- Závěrečná ustanovení

  - Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky označovanými a číslovanými vzestupnou řadou po dohodě obou smluvních stran a podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran uvedenými v záhlaví této Smlouvy. Jiná ujednání jsou neplatná.

  - Uzavřením této Smlouvy nedochází k žádnému faktickému ani právnímu omezení kterékoli ze smluvních stran ve vztahu k plnění jakékoli již existující zakázky vůči jejich klientům či ve vztahu k jejich snaze o získání budoucích zakázek kdykoli v budoucnu.

  - Tato Smlouva je uzavírána v elektronické podobě, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem.

  - Zpracovatel podpisem této Smlouvy bere na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna 
na profilu Objednatele a v registru smluv.

  - Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným či neúčinným, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují jednat v dobré víře s cílem nahradit neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného.

  - Nedílné součásti této Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha A1:	Etický kodex

Příloha A2: 		Specifikace předmětu plnění

Příloha A3: 		Popis realizace předmětu plnění

Příloha A4: 		Seznam poddodavatelů

Příloha A5: 		Realizační tým

| Zpracovatel V Ostravě dne dle elektronického podpisu Podepsáno elektronicky dne 22.7.2024 ........................................................... doc. PhDr. Daniel Topinka, Ph.D. jednatel SocioFactor s.r.o. | Objednatel V Praze dne dle elektronického podpisu Podepsáno elektronicky dne 29.7.2024 ........................................................... Mgr. Martin Dytrych, vedoucí oddělení evaluací sekce evropských fondů a mezinárodní spolupráce Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí |
| --- | --- |

### Příloha A1: Etický kodex

- FÉROVÁ HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ

Smluvní strany se tímto společně hlásí k hodnotám férové hospodářské soutěže, vedené etickými postupy a prostředky a odmítají chování mající charakter pletich, zjednávání výhod, přijímání či poskytování úplatků v jakékoliv formě (finanční prostředky, dary, výhody, aj.), a to bez ohledu na skutečnost, dosahuje-li intenzity relevantní z pohledu trestního práva.

- STŘET ZÁJMŮ

Smluvní strany se zavazují předcházet jakémukoliv střetu zájmů při navazování obchodních vztahů, a to v jakékoliv formě, čímž se rozumí zejména propojení členů managementu, ať už na úrovni rodinné, bez ohledu na stupeň příbuzenství, politické, přátelské či jiné. Kromě prokazatelného střetu zájmů se smluvní strany zavazují v maximální možné míře předcházet i vzniku důvodného podezření, které má potenciál, aby dalo vzniknout negativnímu obrazu dotčených v mínění široké veřejnosti.

- PŘIJATELNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany se hlásí k hodnotám zajištění důstojných pracovních podmínek osob podílejících se na plnění dle Smlouvy, a to zejména jedná-li se o nízko kvalifikované profese (vyloučeny však nejsou ani jakékoliv jiné skupiny zaměstnanců). Smluvní strany se zavazují zejména striktně dodržovat veškerá ustanovení právních předpisů, která se týkají minimální i zaručené mzdy, bezpečnosti práce, přijatelných pracovních podmínek a poskytování spravedlivé odměny za práci. Součástí společně přejatého závazku je i to, že se smluvní strany vyvarují jakékoliv snahy, ať už zjevné či skryté, která by směřovala k obcházení pracovněprávních předpisů.

- ZÁKAZ DISKRIMINACE A ZAJIŠTĚNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Smluvní strany se hlásí k hodnotám odsuzujícím diskriminaci v jakékoliv podobě, resp. k hodnotám zajišťujícím rovné příležitosti všech skupin osob bez ohledu na rozdíly mezi nimi, čímž se rozumí zejména potírání nerovného zacházení vznikajícího na základě rasy, etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, přesvědčení či světového názoru. Za nežádoucí a nepřijatelné jednání je považováno rovněž i neposkytování rovných příležitostí ve vedení společnosti a jiných řídících funkcí a při odměňování.

- EKONOMICKÉ ASPEKTY

Smluvní strany se hlásí k hodnotám odsuzujícím jednání nežádoucí z ekonomického hlediska, čímž se rozumí zejména snaha o praní špinavých peněz, snaha o legalizaci nezákonných a neetických zisků, důvěryhodnost Zpracovatele z hlediska sídla podnikání a realizace finančních transakcí (sídlo Zpracovatele nebo platební instituce, kterou používá, se nesmí nacházet v zemi zapsané na seznamu zemí nespolupracujících daňových jurisdikcí vytvořených Evropskou unií). Zpracovatel se zavazuje, že všem svým obchodním partnerům v poddodavatelském řetězci zajistí férové smluvní podmínky, tím se rozumí zejména nastavení stejné nebo kratší splatnosti faktur (a její dodržování), jaká je ujednána ve Smlouvě, resp. podpora malých a středních podniků.

- EKOLOGICKÉ ASPEKTY

Smluvní strany se hlásí k hodnotám odsuzujícím jednání nežádoucí z ekologického hlediska, čímž se rozumí zejména jakékoliv jednání, které je v rozporu se správním či trestním právem a jehož cílem, vedlejším efektem či konečným nebo dílčím důsledkem je poškozování životního prostředí v jakékoliv formě, ať už z hlediska ekologické zátěže, udržitelnosti, nežádoucího vlivu na lidský organismus či živou a neživou přírodu, vypouštění zplodin do ovzduší, nebo jakoukoliv obdobnou činnost.

### Příloha A2: Specifikace předmětu plnění

## Východiska a cíle evaluace

Předmětem plnění dle této Smlouvy je vypracování devíti případových studií, které zachytí dobrou praxi projektů financovaných z Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) v oblasti sociálního začleňování osob z Ukrajiny, a to v rámci výzvy č. 3_22_099 OPZ+ Služby na podporu sociálního začleňování osob z Ukrajiny  vyhlášené v říjnu 2022 a navazující výzvy č. 3_23_054 OPZ+ Služby na podporu sociálního začleňování osob z Ukrajiny (2) vyhlášené v srpnu 2023. Ve výzvách se jedná o podporu zranitelných osob a skupin osob z důvodu odlišného sociokulturního prostředí vstoupivších na území České republiky v souvislosti s bezpečnostní situací na Ukrajině.

Cílem Zadavatele je v rámci případových studií zmapovat a analyzovat různé možnosti uchopení podpory, způsoby práce s cílovou skupinou a výsledky intervencí a také zpracovat příklady projektů, které budou sloužit jako inspirace pro další (potenciální) žadatele o podporu. V neposlední řadě jsou případové studie zpracovávány za účelem publicity výsledků výzev. Zpracovatel se rovněž zaměří na osvědčené postupy a na identifikaci problémů a překážek, kterým realizátoři projektů čelí, a na způsoby, jakými tato rizika zvládali.

Vypracování případových studií je součástí celkové evaluace, která je zaměřena na vyhodnocení obou výzev, a to zejména na relevanci, účelnost a dopad podpořených projektů. Mezi další metody evaluace patří desk research a dotazníková šetření, které budou realizovány Zadavatelem.

Výzvami jsou podporovány zejména aktivity, které mají přímý dopad na cílovou skupinu, tj. aktivity zaměřené na integraci cílové skupiny. Aktivity jsou zaměřeny na posilování adaptace rodin a dětí v nových podmínkách po příchodu do ČR, podporu sociální soudržnosti, ukotvení, začlenění a orientaci v české společnosti, prohloubení vztahů v komunitě včetně podpory nekonfliktního soužití, na pomoc s řešením krizové situace, na podporu prevence nezaměstnanosti a prevence bezdomovectví.

Výzva č. 99 OPZ+ umožňuje podporu konkrétně následujících aktivit:

- Poskytnutí sociální služby

- Zajištění pozice lokálního koordinátora aktivit a aktérů v území

- Seznamování s používáním českého jazyka v běžné komunikační rovině pro Ukrajince bez věkového omezení.

- Aktivity zaměřené na distribuci potravinové a materiální pomoci

- Aktivity zaměřené na adaptaci, začleňování, sociokulturní orientaci

- Aktivity zaměřené na poskytování terapeutické a poradenské podpory včetně krizové intervence

- Aktivity zaměřené na tlumočnické a překladatelské služby

- Aktivity zaměřené na zprostředkování přístupu ke službám zaměřeným na orientaci na trhu práce

- Aktivity zaměřené na zprostředkování či zajištění přístupu ke službám zaměřeným na oblast bydlení

- Aktivity zaměřené na péči o rodinu a děti

- Aktivity zaměřené na prevenci rozvoje ohrožení osob

Cílem výzvy č. 54 OPZ+ Služby na podporu sociálního začleňování osob z Ukrajiny (2) je podpora sociálního začleňování osob z Ukrajiny, která souvisí s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, a to na území těch obcí (popř. obcí s rozšířenou působností), kde potřeba řešení sociální situace válečných uprchlíků není dostatečně řešena, zejména na území s vysokou koncentrací osob s přiděleným nouzovým ubytováním v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Výzva č. 54 OPZ+ umožňuje podporu konkrétně následujících aktivit:

- Poskytnutí sociální služby

- Aktivity zaměřené na zprostředkování či zajištění přístupu ke službám zaměřeným na oblast bydlení

- Aktivity zaměřené na poskytování terapeutické a poradenské podpory včetně krizové intervence

- Aktivity zaměřené na tlumočnické a překladatelské služby

- Aktivity zaměřené na zprostředkování přístupu ke službám zaměřeným na orientaci na trhu práce

- Aktivity zaměřené na péči o rodinu a děti

- Aktivity zaměřené na prevenci rozvoje ohrožení osob

- Aktivity zaměřené na adaptaci, začleňování, sociokulturní orientaci

## Evaluační úkol

Evaluační úkol 1 (EÚ 1): Případové studie zachycující dobrou praxi projektů z výzvy 
č. 99 a projektů z výzvy č. 54 OPZ+

Záměrem poptávaných případových studií je zachytit dobrou praxi projektů realizovaných ve výzvě č. 99 OPZ+ Služby na podporu sociálního začleňování osob z Ukrajiny a projektů realizovaných v navazující výzvě č. 54 Služby na podporu sociálního začleňování osob z Ukrajiny (2). V osmi případových studiích bude analyzován jeden projekt a v jednom případě dva projekty jednoho příjemce dotace (daný příjemce realizuje projekty v obou těchto výzvách, tzn. že tyto dva projekty budou mít obdobné zaměření a charakter). Zastoupeny mohou být projekty na území celé České republiky. Projekty, které se zúčastní šetření, budou vybrány Zadavatelem.

Sběr dat pro případové studie

Pro zpracování každé případové studie provede Zpracovatel vždy v první řadě desk research projektové dokumentace, dalších relevantních dokumentů nebo webových stránek organizace realizátora. Vedle toho Zpracovatel v rámci šetření pro jednu případovou studii provede vždy minimálně 4 rozhovory. Respondenti a typy rozhovorů budou vybrány na základě zaměření intervence projektu v součinnosti se Zadavatelem a musí být Zadavatelem schváleni.

Využity budou následující typy rozhovorů v závislosti na zaměření projektu:

Realizační tým - polostrukturovaný rozhovor s vhodným zástupcem / vhodnými zástupci realizačního týmu projektu (osobně, nebo on-line) - pokud to bude pro zodpovězení všech otázek scénáře rozhovoru potřeba, je vhodné, aby se rozhovoru za realizační tým projektu účastnilo více osob – půjde však o jeden rozhovor, kde se budou respondenti k zodpovězení otázek střídat dle jejich odbornosti / znalostí - vhodné je, aby se rozhovoru za realizační tým zúčastnil někdo, kdo vymýšlel vizi projektu, ale také někdo, kdo měl na starosti nastavení práce s cílovou skupinou

Sociální, komunitní či jiní relevantní pracovníci s přímou vazbou na cílovou skupinu - skupinový rozhovor se sociálními či komunitními pracovníky či jinými relevantními pracovníky s přímou vazbou na cílovou skupinu (osobně, nebo on-line)

- v případě nízkého počtu sociálních či komunitních pracovníků v projektu může být proveden rozhovor individuální

Cílová skupina U projektů je povinné provést minimálně jeden z následujících sběrů dat: - polostrukturovaný rozhovor s účastníkem projektu z CS (pouze osobně, ne online) - 2-3 krátké polostrukturované rozhovory s účastníky projektu z CS (započteno jako 1 rozhovor) (pouze osobně, ne online)

- v případě, že jsou hlavním beneficientem projektu děti, mohou být rozhovory vedeny s rodiči / opatrovníky

Spolupracující aktéři / partneři na místní úrovni (osobně, nebo on-line) - polostrukturovaný rozhovor s relevantním zástupcem obce či městské části nebo - polostrukturovaný rozhovor s relevantním zástupcem školy a školského zařízení nebo - polostrukturovaný rozhovor se zástupcem relevantní organizace/instituce působící v oblasti zaměření projektu

Struktura případové studie

Případová studie by měla mít (bez abstraktu) rozsah 8 až 13 stran A4 formátovaného textu.

Případová studie bude mít následující strukturu:

- Abstrakt						(cca 1-2 strany A4 formátovaného textu)

Abstrakt bude obsahovat shrnutí nejdůležitějších poznatků z celé případové studie, se zaměřením na přenos dobré praxe.

Abstrakt by měl mít rozsah cca 1-2 strany A4 formátovaného textu. Bude napsaný stručně a vhodné tematické části budou v bodech (formou odrážek).

Abstrakt bude mít vizuálně přitažlivou podobu – vhodné je doplnění textu o 1-2 fotografie, typografické zpracování v nějakém grafickém softwaru (např. typově v softwaru Adobe InDesign).

Abstrakt bude zpracován v češtině a také v angličtině (2 verze, obě verze v obdobné grafické podobě).

- ÚVOD – CÍL A PŘEDMĚT PŘÍPADOVÉ STUDIE	(cca 2-3 strany A4 formátovaného textu)

Tato kapitola bude obsahovat:

- cíl případové studie

- záměr a nastavení projektů:

- problém, který projekty řeší a jakým způsobem byla zjišťována potřebnost intervence / aktivit projektů

- hlavní cíle projektů

- specifika cílové skupiny, kterou mají projekty ovlivnit a jakým způsobem (charakteristika CS – jak z pohledu její velikosti, struktury, charakteru nepříznivé sociální situace a dalších specifik (zranitelná osoba dle Lex Ukrajina, typ ubytování), tak z pohledu území / lokality (do úrovně obce, příp. ORP); stručné představení aktivit projektu / obsahu podpory účastníkům a plánovaného mechanismu působení aktivit projektů na CS)

- rozpočet, místo realizace a harmonogram projektů

V případě zpracování případové studie na dva projekty budou u každého bodu specifikovány odlišnosti navazujícího projektu z výzvy č. 54 od původního projektu z výzvy 
č. 99. Mimo jiné bude uvedeno, jak byly využity zkušenosti z realizace prvního projektu v projektu navazujícím.

Zdrojem informací pro tuto kapitolu bude desk research a zejména rozhovor s realizačním týmem projektu.

► Tato kapitola nemá být přepisem obsahu projektové žádosti, ale stručným a přehledným zachycením vize projektů a přemýšlení realizátora o cílové skupině a nastavení projektových aktivit.

- ORGANIZACE REALIZÁTORA, AKTÉŘI V ÚZEMÍ A SPOLUPRÁCE S NIMI				(cca 2-3 strany A4 formátovaného textu)

Tato kapitola bude obsahovat stručný profil realizátora projektů a jeho partnerů a charakteristiku spolupráce s nimi:

- představení organizace realizátora (příjemce dotace) – na jaká témata se ve své práci zaměřuje, jaké služby nabízí, zkušenost organizace realizátora s prací s cílovou skupinou, jakými odbornými kapacitami na práci s cílovou skupinou disponuje

- představení partnerů a spolupracujících aktérů v území působnosti projektu – jakou mají roli při realizaci aktivit projektů, nakolik je funkční spolupráce s nimi, nakolik pomáhají s integrací CS

Zdrojem informací pro tuto kapitolu bude desk research, rozhovor s realizačním týmem projektů a rozhovor s partnery realizátora / spolupracujícími aktéry.

- ZPŮSOB PRÁCE S cílovou skupinOU 		(cca 1-2 strany A4 formátovaného textu)

Tato kapitola bude obsahovat tyto aspekty práce s cílovou skupinou:

- Způsob vyhledávání / kontaktování / oslovování cílové skupiny (CS)

- Způsob zapojení CS do klíčových aktivit – volba aktivit a jejich návaznost a kombinace na základě zjišťování potřeb CS

- Dlouhodobost spolupráce s CS – nakolik je / není práce s CS dlouhodobá a jaké to má implikace pro realizaci projektů, vč. uvedení počtu a podílu účastníků, kteří dosud obdrželi podporu méně než 40 hodin, a počtu a podílu účastníků, kteří dosud obdrželi podporu více než 40 hodin.

V případě zpracování případové studie na dva projekty budou u každého bodu specifikovány odlišnosti navazujícího projektu z výzvy č. 54 od původního projektu z výzvy č. 99. Mimo jiné bude uvedeno, jak byly využity zkušenosti z realizace prvního projektu v projektu navazujícím.

Zdrojem informací pro tuto kapitolu bude desk research, rozhovor s realizačním týmem projektů a rozhovor se sociálními či komunitními pracovníky s přímou vazbou na cílovou skupinu.

- přínosy pro cílovou skupinu 			(cca 2-3 strany A4 formátovaného textu)

V této kapitole Zpracovatel představí očekávané a (průběžné) dosažené výsledky projektů se zaměřením na přínosy pro cílovou skupinu projektu, resp. koncové beneficienty (uprchlíky z Ukrajiny), a celkově shrne, nakolik dosažené přínosy pro cílovou skupinu odpovídají očekávaným přínosům.

Tématy kapitoly (v závislosti na obsahovém zaměření projektů) budou:

- přínosy pro cílovou skupinu očekáváné v době zahájení realizace projektů

- dosažené posuny u podporovaných účastníků z CS

- příspěvek projektů k posílení integrace osob z Ukrajiny

- změny v životě komunity, na kterou je intervence zaměřena

V případě zpracování případové studie na dva projekty budou u každého bodu specifikovány odlišnosti navazujícího projektu z výzvy č. 54 od původního projektu z výzvy č. 99. Mimo jiné bude uvedeno, jak byly využity zkušenosti z realizace prvního projektu v projektu navazujícím.

Zdrojem informací pro tuto kapitolu bude desk research, rozhovor se sociálními či komunitními pracovníky s přímou vazbou na cílovou skupinu, šetření u cílové skupiny, šetření u spolupracujících aktérů / partnerů projektu. Doplňkově může být využitý rozhovor s realizačním týmem.

Pohled sociálních, komunitních či jiných relevantních pracovníků s přímou vazbou na CS

Očekávané a zejména dosažené přínosy pro cílovou skupinu budou z části zachyceny zprostředkovaně, na základě pozorování a expertního pohledu odborníků pracujících s cílovou skupinou (sociální či komunitní pracovníci atd.).

Pohled cílové skupiny

Evaluátor může vybrat některou z variant (či jejich kombinaci):

- příběh účastníka projektu (na základě individuálního rozhovoru)

- zachycení motivace účastníka pro účast v projektu, hodnocení průběhu aktivit projektu, vnímání přínosů podpory, hodnocení příspěvku projektu ke zlepšení integrace

  - zpracováno bude jako ucelený příběh s anonymizovanými citacemi účastníka

  - v případě, že jsou hlavní cílovou skupinou projektu děti, rozhovor bude veden s rodičem / opatrovníkem

- hodnocení průběhu aktivit několika účastníků projektu (na základě 2-3 kratších rozhovorů)

- primárně zachycení hodnocení průběhu aktivit projektu, vnímání přínosů podpory, hodnocení příspěvku projektu ke zlepšení integrace

  - zpracováno bude jako anonymizované citace účastníků ilustrující přínosy podpory

  - v případě, že jsou hlavní cílovou skupinou projektu děti, rozhovory mohou být vedeny s rodiči / opatrovníky

Pohled spolupracujících aktérů / partnerů

Přínos pro cílovou skupinu a podporovanou komunitu by v této kapitole měl zhodnotit také zástupce spolupracujících aktérů či partnerů projektu. Z pohledu vnějšího aktéra by měl popsat zejména vnímaný přínos projektu pro život komunity, na kterou je intervence zaměřena, a příspěvek projektu ke zlepšení integrace osob z Ukrajiny.

► Pohledy jednotlivých aktérů nemusejí být v této kapitole zpracovány nutně odděleně, je ovšem nutné v textu přehledně uvádět zdroje – tedy musí být vždy jasné, který respondent stojí za jednotlivou výpovědí.

- Zkušenosti z realizace				(cca 1-2 strany A4 formátovaného textu)

V této kapitole Zpracovatel zmapuje, jaké postupy se během realizace projektů osvědčily (případně jaká funkční inovativní řešení byla aplikována) a dále s jakými omezeními či bariérami se tvůrci projektu a jeho realizátoři dosud potýkali (v jednotlivých fázích přípravy projektu od vzniku vize až po jeho spuštění v praxi a během dosavadní realizace) a co jim pomohlo se s těmito překážkami vyrovnat. Může se jednat o omezení a bariéry všeho druhu – administrativní, praktické v rámci práce s cílovou skupinou nebo např. v rámci kontaktu s veřejností. Mohou být zachyceny překážky na straně realizátora, dalších zainteresovaných subjektů nebo limity vyplývající z nastavení systému podpory skrze OPZ+ nebo legislativních pravidel apod.)

Zdrojem informací pro tuto kapitolu bude zejména rozhovor s realizačním týmem projektu a rozhovor se sociálními či komunitními pracovníky s přímou vazbou na cílovou skupinu.

## Požadované metody

  - 3.1 Požadavky na sběr dat

Zpracovatel v první fázi provede ke každé případové studii desk research – projektové dokumentace, dalších relevantních dokumentů nebo webových stránek organizace realizátora. Desk research je zásadní pro to, aby Zpracovatel porozuměl zkoumané problematice a byl schopen řádně vyhodnocovat evaluační úkoly.

Sběr dat bude proveden minimálně v tomto rozsahu (se zohledněním specifikace v kapitole č. 2):

36 rozhovorů pro zpracování EÚ1

Rozhovory pro zpracování čtyř případových studií na projekty z výzvy č. 99 bude možné provést zhruba v rozmezí 1 až 5 měsíců od zahájení realizace zakázky. Rozhovory pro zpracování pěti případových studií na projekty z výzvy č. 54 bude třeba kvůli správnému načasování (do fáze pokročilé realizace projektu) provést zhruba v rozmezí 7 až 10 měsíců od zahájení realizace zakázky.

Zpracovatel se zavazuje k tomu, že před zahájením sběru dat předloží scénáře rozhovorů Objednateli ke schválení.

Výběr vhodných respondentů proběhne ve spolupráci s Objednatelem. Objednatel poskytne při kontaktování respondentů součinnost, za úspěšnou rekrutaci, vhodnou formu motivace a zvolení optimálního průběhu rozhovoru/dotazování/diskuse ale zodpovídá Zpracovatel.

  - 3.2 Požadavky na zpracování dat a podobu evaluační zprávy

Zpracovatel bude nahrávat rozhovory a provede jejich doslovný přepis. Přepisy rozhovorů předá Objednateli ve formě elektronické přílohy k Závěrečné zprávě (dle potřeby anonymizované) ve vhodné formě (např. soubor „.doc“ čitelný v textovém editoru Word).

Zpracovatel při vyhodnocení získaných dat z rozhovorů využije metod analýzy adekvátních pro kvalitativní výzkum: vhodným způsobem provede třídění / kategorizaci dat a jejich kódování. Výsledky analýzy pak promítne do definované struktury případové studie.

Při zpracování jednotlivých zpráv bude zpracovatel klást velký důraz na srozumitelnost textu a předání zjištění v přehledné podobě (vhodná struktura zprávy a grafická úprava dokumentu apod.).

  - 3.3 Další požadavky na plnění

Zpracovatel bude ve všech fázích realizace zakázky postupovat v souladu s Etickým kodexem evaluátora (viz www.czecheval.cz )

## Požadované výstupy

Zpracovatel v rámci výstupů zakázky, které jsou předmětem plnění dle této Smlouvy, odevzdá vstupní zprávu, dvě průběžné zprávy a závěrečnou zprávu. Všechny zprávy včetně příloh podléhají schválení Objednatele a akceptačnímu řízení. Požadavky pro zpracování výstupů jsou uvedeny v předchozí kapitole č. 3 Požadované metody.

Vstupní zpráva bude obsahovat:

- stručný popis metodologie šetření

- základní informace z desk research k projektům, k nimž budou vypracovány případové studie (9 zpracovaných rešerší)

- plán skladby respondentů pro jednotlivé případové studie

- hotové rámcové scénáře rozhovorů pro pilotní případovou studii

Průběžná zpráva 1 bude obsahovat:

- pilotní případovou studii

- doslovné přepisy rozvorů pro případovou studii v podobě datového souboru

- specifikace a zdůvodnění případných úprav v nastavení šetření oproti vstupní zprávě (metodologie, výběr respondentů, tematický obsah rozhovorů)

Na základě pilotní případové studie bude sladěna představa o podobě výstupu ze strany Objednatele a Zpracovatele. Finální podoba pilotní případové studie bude využita jako vzor pro zbylé případové studie. Sběr dat pro zbylé případové studie bude zahájen až po akceptaci Průběžné zprávy 1 a dohodě na podobě vzoru.

Průběžná zpráva 2 bude obsahovat:

- manažerské shrnutí v českém jazyce – shrnutí poznatků ze všech případových studií z výzvy č. 99 OPZ+ vč. doporučení

- zbylé případové studie z výzvy č. 99 OPZ+

- doslovné přepisy rozvorů pro případové studie z výzvy č. 99 OPZ+ v podobě datového souboru

Závěrečná zpráva bude obsahovat:

- manažerské shrnutí v českém jazyce – shrnutí poznatků ze všech případových studií vč. doporučení (součást závěrečné zprávy i samostatný dokument)

- manažerské shrnutí v anglickém jazyce (samostatný dokument)

- stručný popis metodologie šetření a průběhu šetření

- všechny zpracované případové studie

- technickou přílohu – metodologie šetření, informace ke sběru dat, problémy a limity šetření, přepisy rozhovorů v podobě datového souboru (přepisy a datové soubory nebudou zveřejňovány)

## Představení projektu pro pilotní případovou studii

Číslo projektu: 			CZ.03.02.01/00/22_099/0000751

Žadatel: 			Armáda spásy v České republice, z.s.

Název projektu: 		HNÍZDO - začleňování mladistvých z Ukrajiny v Praze

Období realizace: 		1. 1. 2023 – 31. 12. 2024 (24 měs.)

Požadovaná částka: 		9 982 560,00 Kč

Partnerství: 			NE

Anotace projektu: 	Cílem projektu je postupná a bezpečná integrace minimálně 30 mladistvých bez doprovodu do české společnosti a poskytnutí základních informací a poradenství 100 mladistvým z cílové skupiny. Aktivity projektu jsou zaměřené na adaptaci, začleňování a sociokulturní orientaci cílové skupiny v ČR a prevenci rozvoje sociálně patologických jevů skrze online poradenství.

Cílová skupina: 		Cílovou skupinou jsou osoby ve věku 15-20 let z Ukrajiny přicházející v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na jejich území.

Indikátor 60 00 00 	Celkový počet účastníků – 35 osob. Vycházíme z dosavadní zkušenosti. Za první tři měsíce fungování projektu (8-11/2022) využilo služby intenzivního case managementu 8 klientů, z toho 2 se chystají službu opustit. Při ubytovací kapacitě 30 lůžek v rámci prostor vyčleněných za účelem podpory mladistvým bez doprovodu Magistrátem hl. m. Prahy a předpokládané částečné fluktuaci klientů očekáváme, že dlouhodobými uživateli podpory se může stát za období 24 měsíců celkem 35 klientů.

Indikátor 67 01 02:	Využívání podpořených služeb – 100 osob. Jedná se o kvalifikovaný odhad součtu zájemců o službu, kteří nakonec do podpory case managementu nevstoupili nebo vstoupili a nedosáhli 40 a více hodin podpory, a osob čerpajících základní online a face to face poradenství v rámci aktivity 2 ONLINE TERÉN A ZÁKLADNÍ PORADENSTVÍ.

Jaký problém projekt řeší?

Na základě zkušeností pracovníků tzv. sociálního hotspotu při KACPU Praha byla identifikována skupina mimořádně ohrožených osob – dospívajících a mladých dospělých bez dospělého doprovodu anebo v doprovodu osoby, jejíž příbuzenská příslušnost k mladistvému není zřejmá a prokazatelná. Tito lidé zpravidla hledají primárně ubytování a možnost hmotné podpory, avšak při bližším sociálním šetření je evidentní, že vyžadují imořádnou a cílenou ochranu i podporu ze strany institucí. Obecný problém je začlenění do českého sociokulturního prostředí, které souvisí s potřebou řešit následující okruhy problémů. Především se jedná o JAZYKOVOU BARIÉRU, jejíž důsledkem je nemožnost komunikovat s úřady, vyřídit si pojištění, řešit opravy chyb v systémech ČSSZ, cizinecké policie apod. Dalším problémem oblast BYDLENÍ včetně ohrožení ve ztrátě bydlení a nalezení důstojného bydlení. V oblasti VZDĚLÁVÁNÍ některé vzdělávací instituce na UA pokračují v online výuce, k tomu však nezletilí potřebují důstojné podmínky, základní materiální zabezpečení a psychologickou podporu a motivaci. Obavy z kontaktu s úřady vč. komunikační bariéry vedou k nečerpání humanitární dávky a kritické finanční situaci, chudobě a marginalizaci. Dle průzkumu MPSV řeší ZDRAVOTNÍ PÉČI jen cca 23 %. Pro lidi z UA je matoucí, jak postupovat v rámci českého zdravotnického systému a důsledkem je zanedbávání svého zdraví. Dle PAQ Research NUDZ více než 40 % uprchlíků vykazuje známky mírné až těžké deprese, přes 20 % trpí úzkostnými poruchami. PSYCHOLOGICKÁ POMOC je proto jedna z nejdůležitějších oblastí pomoci lidem z UA. Dle NUDZ může být důsledkem zanedbání v této oblasti chronifikace psychických potíží. Další problém se týká UPLATNĚNÍ na legálním TRHU PRÁCE z důvodu nezletilosti, který vede k riziku rozvoje černé ekonomiky. U mladistvých bez VÝCHOVNÉHO PŮSOBENÍ je riziko rozvoje sociálně patologických jevů.

Co je cílem projektu?

Hlavním cílem projektu je postupná a bezpečná integrace minimálně 30 mladistvých Ukrajinců bez doprovodu ve věku 15-20 let do české společnosti. Naplnění cíle je hodnoceno na základě následujících kritérií: cílová skupina mladistvých bez doprovodu

- má kde bydlet

- je zapojena v procesu vzdělávání nebo je aktivní na trhu práce

- překonala jazykovou bariéru (základní úroveň znalosti češtiny)

- ví jak a kde řešit své případné zdravotní a psychické problémy

K hodnocení výše uvedených kritérií slouží evidence v interním programu NPV a dotazníkové šetření

u cílové skupiny.

Specifickým cílem projektu je vyhledávání a poskytování základních informací mladistvým Ukrajincům

bez doprovodu využíváním sociálních sítí, depistáži a poradenstvím face to face. Kritériem pro naplnění specifického cíle je identifikovaná a informovaná mladistvá osoba bez doprovodu z Ukrajiny s nabídkou návazných služeb včetně nabídky zapojení do tohoto projektu (v případě volné kapacity) v počtu 100 osob z cílové skupiny. Cílů bude dosaženo k 31. 12. 2024.

Jaké změny jsou v důsledku projektu očekávány?

Intenzivní spolupráce s mladistvými uprchlíky bez doprovodu má za cíl pokrýt co nejširší paletu potřeb klienta. Je založena na intenzivním a pevném profesionálním vztahu, participativním mapování potřeb a stanovování individuálního plánu a zajištění co nejširšího spektra podpory klientovi. Výslednými změnami v životě klientů mohou být:

- psychická stabilizace

- socio-ekonomická stabilizace (finance, bydlení)

- dosažení co nejvyššího stupně ukončeného vzdělání a vhodné uplatnění na trhu práce

- navázání podpůrných vztahů s vrstevníky

- rozvoj zdravého trávení volného času a seberealizace

Klíčové aktivity:

- HNÍZDO

Aktivita je zaměřená na adaptaci, začleňování a sociokulturní orientaci cílové skupiny v ČR, kterých bude dosaženo realizací následujících činností: koordinace ubytování v rámci vyčleněných kapacit od MHMP (ubytovna na Praze 9), intenzivní case management zaměřený na stabilizaci a integraci CS, aktivní asertivní vyhledávání nezletilých bez doprovodu na území hl. m. Prahy a spolupráce s místně příslušnými OSPOD, komunitní aktivity v ubytovně pro mladistvé bez doprovodu, základní poradenství, poradenství v rámci zákonných povinností (základní školní docházka, povinnosti vůči ÚP atd.), zajišťování doprovodů a zprostředkování komunikace a podpora při komunikaci s úřady, institucemi, organizacemi (ÚP, cizinecká policie, ambasáda, ČSSZ apod.); pomoc s pochopením informací, podpora při volnočasových aktivitách (hledání a zprostředkování služeb zaměřujících se na volný čas); situační nácviky (pohovory se zaměstnavateli, komunikace s ÚP, lékařem, se soc. službami) a jazyková příprava (vysvětlování specifických českých pojmů a jejich použití); zprostředkování služeb (služby bydlení, služby pro získání zaměstnání apod.); pomoc s vytvářením životopisů a motivačních dopisů; doprovody na pohovory; podpora při řešení stěhování, podpisu smlouvy, při komunikaci s majitelem nebo poskytovatelem bydlení apod.; řešení problémů s evidencí na úřadech a v institucích; řešení problémů s čerpáním finanční pomoci od státu; seznamování klientů s dostupnými službami pomoci pro řešení jejich potřeb. Metody realizace: case management, poradenství a individuální podpora klienta Výstupy: min. 3 000 hodin přímé práce s klienty - evidence v interním systému NPV, ve spolupráci s MHMP zajištění ubytování minimálně 30 osobám (15–20 let) v ubytovně.

- ONLINE TERÉN A ZÁKLADNÍ PORADENSTVÍ

Jedná se o aktivitu zaměřenou na prevenci rozvoje sociálně patologických jevů u cílové skupiny prostřednictvím online poradenství přes sociální sítě, aktivním asertivním vyhledáváním nezletilých bez doprovodu na území hl. m. Prahy, poskytováním poradenství CS face to face a zprostředkováváním služeb.

PRŮBĚH: Projektový tým spravuje FB, Telegram a Instagramový profil Hnízdo, který slouží ke kontaktování CS a navázání spolupráce. Správcem je proškolený pracovník, který může prostřednictvím profilu poskytnou poradenství, informovat o službě, dohodnout první kontakt s klientem. Online práce nezahrnuje dlouhodobé intervence, online zásadně neprovádíme hlubší šetření a nenavazujeme dlouhodobou spolupráci. K té je nezbytný následný osobní kontakt, který může vést k přijetí do služby (viz aktivita č. 1). Sociální sítě slouží k dávání příspěvků o službě, komunitních aktivitách apod., odpovídání na zprávy, poskytování základních informací, editace příspěvků, příprava textů, řešení propagace apod. Příspěvky je možné komentovat a následně tým kontaktuje uživatele na soukromém chatu.

Tým Hnízdo se v rámci svých možností a kapacit zabývá také prací v terénu na území hl. m. Prahy se stejnou CS, poskytuje poradenství, v případě potřeby kontaktuje místní OSPOD, provádí šetření se zájemci o ubytování a zařazení do služby, šíří informace o možnostech podpory jiných organizací a spolků zaměřených na CS.

Metody realizace: poradenství, mapovací rozhovor, depistáž

Výstupy: pomoc a podpora bude poskytována min. 750 hodin přímé práce s CS v online poradenství, depistáž a osobní setkání s potenciální cílovou skupinou pro aktivitu č. 1. Vedení evidence v interním systému NPV. Odhadujeme, že bude kontaktováno cca 100 osob.

## Specifikace vad, nedodělků a nedostatků

Podstatnou vadou, nedodělkem či nedostatkem je v kontextu plnění této Smlouvy ze strany Zpracovatele zejména:

- Nenaplnění definovaných cílů předmětu plnění

- Nesplnění evaluačního úkolu

- Chybějící požadovaná obsahová část výstupu

- Metodologické chyby při sběru a zpracování dat

- Chybná interpretace dat – např. nekonzistence uváděných zjištění a závěrů, neodůvodněné závěry bez vazby na data, nepřesnosti v uváděných informacích či faktické chyby

- Nepřehlednost výstupů – např. nedostatečná struktura zprávy způsobující špatnou orientaci v textu, chybějící členění do kapitol a podkapitol, chybějící popisky u tabulek a grafů

- Nesrozumitelnost textu – gramatické a stylistické nedostatky v míře, která znemožňuje jednoznačnou interpretaci textu

## Harmonogram plnění

Tabulka 1 Požadované kroky plnění a termíny jejich dodání

| Výstupy | Termíny | Popis výstupu |
| --- | --- | --- |
| Úvodní schůzka | Do 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. | Objednatel detailně informuje Zpracovatele o kontextu plnění veřejné zakázky. Naplánován bude způsob zpracování vstupní zprávy i dalších výstupů. Dohodnuto bude předání potřebné dokumentace ze strany Objednatele, způsob rekrutace účastníků šetření a způsob komunikace během celé realizace zakázky. |
| Vstupní zpráva – finální podoba | Do 60 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. | Zpracovatel zasílá Objednateli vstupní zprávu s veškerými náležitostmi specifikovanými výše v kapitole Požadované výstupy. Na tento výstup je navázáno akceptační řízení ze strany Objednatele a vystavení faktury ze strany Zpracovatele. |
| Průběžná zpráva 1 – finální podoba | Do 120 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. | Zpracovatel zasílá finální podobu průběžné zprávy se zapracovanými připomínkami Objednatele. Zpráva bude formálně a jazykově zpracována tak, aby bylo možné její zveřejnění. Na tento výstup je navázáno akceptační řízení ze strany Objednatele a vystavení faktury ze strany Zpracovatele. |
| Průběžná zpráva 2 – finální podoba | Do 180 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. | Zpracovatel zasílá finální podobu průběžné zprávy se zapracovanými připomínkami Objednatele. Zpráva bude formálně a jazykově zpracována tak, aby bylo možné její zveřejnění. Na tento výstup je navázáno akceptační řízení ze strany Objednatele a vystavení faktury ze strany Zpracovatele. |
| Závěrečná zpráva – návrh | Do 330 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. | Zpracovatel zasílá Objednateli k připomínkám finální výstupy veřejné zakázky. Návrh zprávy bude představovat ze strany Zpracovatele kompletní verzi se všemi požadovanými náležitostmi, nebude se jednat o pouhý draft, ale o verzi připravenou ke konkrétním připomínkám. |
| Závěrečná zpráva – finální podoba | Do 390 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. | Zpracovatel zasílá finální výstupy veřejné zakázky se zapracovanými připomínkami Objednatele. Zpráva bude formálně a jazykově zpracována tak, aby bylo možné její zveřejnění. Oproti návrhu závěrečné zprávy obsahuje finální podoba závěrečné zprávy také manažerské shrnutí v angličtině. Na tento výstup je navázáno akceptační řízení ze strany Objednatele a vystavení faktury ze strany Zpracovatele. |

Příloha A3: Popis realizace předmětu plnění

Předložený popis realizace předmětu plnění je složen z několika částí:

- v první části je popsán design evaluace, který byl s ohledem na požadavky vyplývající ze Zadávací dokumentace vybrán jako nejvhodnější,

- následuje rozpracování evaluačních úkolů a evaluačních otázek, přičemž u každé evaluační otázky jsou uvedeny podotázky, metody a techniky sběru dat, zdroje dat a jejich triangulace,

- ve třetí části nabídky je uveden obecný návrh složení respondentů pro zpracování případových studií, včetně návrhu složení respondentů pro zpracování pilotní případové studie z evaluačního úkolu 1 k projektu HNÍZDO,

- čtvrtá část je věnována návrhu scénáře polostrukturovaného rozhovoru se zástupci realizačního týmu pilotního projektu HNÍZDO,

- poslední část nabídky je zaměřena na strukturu případové studie, popis výzkumných metod a technik a výstupy evaluace včetně harmonogramu.

## Design evaluace

Vzhledem k předmětu evaluace, evaluačnímu cílům, evaluačnímu úkolu a evaluačním otázkám, navrhujeme využít evaluační design nazývaný jako Case-based Evaluation. Tento evaluační přístup se zaměřuje na systematické vytváření a analyzování případových studií (case studies) a příběhů změny (stories of change). Analytických jednotek může být v tomto evaluačním přístupu několik – osoby, komunity, programy, instituce, události apod. Pro účely této evaluace budou analytickou jednotkou vybrané projekty podpořené ve výše uvedených výzvách č. 99 a č. 54 OPZ+. Přidanou hodnotou zvoleného evaluačního designu je možnost využití Cross-case Analysis, což je výzkumná metoda, která umožňuje vzájemně porovnávat výsledky jednotlivých případových studií s cílem vytváření nových poznatků, které by jinak mohly evaluátorům zůstat skryté.

Záměrem poptávaných případových studií je zachytit dobrou praxi projektů realizovaných ve výzvě č. 99 OPZ+ Služby na podporu sociálního začleňování osob z Ukrajiny a projektů realizovaných v navazující výzvě č. 54 Služby na podporu sociálního začleňování osob z Ukrajiny (2). V osmi případových studiích bude analyzován jeden projekt a v jednom případě dva projekty jednoho příjemce dotace (daný příjemce realizuje projekty v obou těchto výzvách, tzn. že tyto dva projekty budou mít obdobné zaměření a charakter). Zastoupeny mohou být projekty na území celé České republiky. Projekty, které se zúčastní šetření, budou vybrány Zadavatelem.

Cílem je v rámci případových studií zmapovat a analyzovat

- různé možnosti uchopení podpory,

- způsoby práce s cílovou skupinou,

- výsledky intervencí,

- zpracovat příklady projektů, které budou sloužit (1) jako inspirace pro další (potenciální) žadatele o podporu, (2) za účelem publicity výsledků výzev,

- osvědčené postupy a identifikovat problémy a překážky, kterým realizátoři projektů čelí, a způsoby, jakými tato rizika zvládali.

## Rozpracování evaluačního úkolu a evaluačních otázek

Ze zadávací dokumentace vyplývá, že prostředkem k dosažení cíle evaluace (vytvoření případových studií) je splnění evaluačního úkolu. V rámci předkládané nabídky jsme se proto rozhodli evaluační úkol podrobněji rozpracovat dle struktury případové studie, což nám umožňuje efektivněji a podrobněji navrhnout scénář polostrukturovaného rozhovoru se zástupci realizačního týmu projektu Hnízdo.

Evaluační úkol č. 1: Případové studie zachycující dobrou praxi projektů z výzvy č. 99 a projektů z výzvy č. 54 OPZ+.

### Evaluační otázka č. 1: Jaký byl záměr (vize) realizovaného projektu a jaké byly zvoleny prostředky k jeho dosažení?

Podotázky:

- Jaká byla vize projektu?

- Jaký problém byl projektem řešen?

- Jaké aktivity byly realizovány a z jakého důvodu byly zvoleny?

- Jakých cílů (hlavní cíle, další cíle) mělo být prostřednictvím realizace projektových aktivit dosaženo?

- Kdo byl cílovou skupinou projektu a jaká jsou její specifika? (velikost CS, struktura CS, charakter nepříznivé sociální situace, další specifika (zranitelná osoba dle Lex Ukrajina, typ ubytování), tak z pohledu území / lokality (do úrovně obce, příp. ORP); stručné představení aktivit projektu / obsahu podpory účastníkům a plánovaného mechanismu působení aktivit projektů na C

- Která specifika CS měl projekt ovlivnit a jakým způsobem (aktivity a způsob práce s CS)? Jakými mechanismy měl projekt působit a jaké byly zamýšlené důsledky?

- Jak se projekt liší od předchozího projektu? (pozn. pouze u navazujícího projektu z výzvy č. 54)

- Jaké zkušenosti z předchozího projektu byly využity a jakým způsobem? (pozn. pouze u navazujícího projektu z výzvy č. 54)

- Jaký je rozpočet projektu?

- Jaké je místo realizace projektu?

- Jaký je harmonogram projektu?

Metody a techniky sběru dat: polostrukturovaný rozhovor, Desk Research

Zdroje dat a jejich triangulace:

- Polostrukturovaný rozhovor s členy realizačního týmu

- Desk Research projektové dokumentace, dalších relevantních dokumentů, webových stránek organizace realizátora

### Evaluační otázka č. 2: Kdo je realizátorem projektu a s kým v rámci projektu spolupracuje?

Podotázky:

- Kdo je realizátorem projektu?

- Na jaká témata se ve své práci organizace (realizátor) zaměřuje?

- Jaké služby a aktivity organizace (realizátor) nabízí?

- Jakou má realizátor zkušenost s prací s cílovou skupinou?

- Jakými odbornými kapacitami na práci s cílovou skupinou disponuje?

- Měl projekt partnera/partnery? Kdo byl partnerem projektu?

- Jaká byla role partnera v rámci projektu? Do kterých projektových aktivit byl partner zapojen a jakým způsobem?

- Má organizace nějaké spolupracující aktéry? Co je obsahem jejich spolupráce?

- Jak je hodnocena funkčnost spolupráce s partnery a dalšími aktéry?

- Nakolik má spolupráce vliv na integraci cílové skupiny projektu?

Metody a techniky sběru dat: Desk Research, polostrukturovaný rozhovor

Zdroje dat a jejich triangulace:

- Desk Research projektové dokumentace, dalších relevantních dokumentů, webových stránek organizace realizátora, webových stránek partnerů/spolupracujících aktérů projektu

- Polostrukturovaný rozhovor s členy realizačního týmu

- Individuální polostrukturované rozhovory s partnery a/nebo spolupracujícími aktéry realizátora

### Evaluační otázka č. 3: Jaké způsoby práce s cílovou skupinou byly uplatňovány?

Podotázky:

- Jakým způsobem byla vyhledávána, kontaktována a oslovována cílová skupina projektu?

- Jakým způsobem bylo voleno zapojení cílové skupiny do klíčových aktivit? Jak byla volba aktivit, jejich návaznost a kombinace propojena se zjišťováním potřeb CS?

- Jak dlouhodobá je práce s cílovou skupinou a na čem závisí? Jaký vliv má délka práce s CS na realizaci projektů? Kolik účastníků projektů dosud obdrželo podporu méně než 40 hodin, a více než 40 hodin.

- Jak se způsob práce s cílovou skupinou liší od předchozího projektu? (pozn. pouze u navazujícího projektu z výzvy č. 54)

- Jaké zkušenosti v oblasti způsobu práce s cílovou skupinou a jejího zapojení do aktivit byly využity na základě realizace předchozího projektu a jakým způsobem? (pozn. pouze u navazujícího projektu z výzvy č. 54)

Metody a techniky sběru dat: polostrukturovaný rozhovor, skupinový rozhovor, Desk Research

Zdroje dat a jejich triangulace:

- Desk Research projektové dokumentace, dalších relevantních dokumentů nebo webových stránek organizace realizátora

- Polostrukturovaný rozhovor s členy realizačního týmu

- Skupinový rozhovor s pracovníky projektu pracujícími s cílovou skupinou (např. sociálními, komunitními, interkulturními apod.)

### Evaluační otázka č. 4: Jaké jsou přínosy projektu pro cílovou skupinu?

Podotázky:

- Jaké přínosy pro cílovou skupinu byly očekávány v době zahájení realizace projektů?

- Jakých přínosů/posunů bylo u podporovaných účastníků z cílové skupiny dosaženo?

- Jak projekt přispěl k posílení integrace osob z Ukrajiny?

- Jaké změny v životě komunity, na kterou je intervence zaměřena, byly zaznamenány?

- Liší se očekávané a dosažené přínosy pro cílovou skupinou, posílení integrace či život komunity od předchozího projektu a jak? (pozn. pouze u navazujícího projektu z výzvy č. 54)

- Jaké zkušenosti přispívající ke zvýšení přínosů pro cílovou skupinou byly využity na základě realizace předchozího projektu a jakým způsobem? (pozn. pouze u navazujícího projektu z výzvy č. 54)

Metody a techniky sběru dat: Desk Research, skupinový rozhovor, polostrukturovaný rozhovor

Zdroje dat a jejich triangulace:

- Desk Research projektové dokumentace, dalších relevantních dokumentů a webových stránek realizátora

- Skupinový rozhovor s pracovníky projektu pracujícími s cílovou skupinou (např. sociálními, komunitními, interkulturními apod.)

- Polostrukturovaný rozhovor s účastníky projektu (v případě dětí za přítomnosti nebo se souhlasem opatrovníka/rodiče nebo s rodiči/opatrovníky účastníků projektu)

- Krátké polostrukturované rozhovory s účastníky projektu (v případě dětí za přítomnosti nebo se souhlasem opatrovníka/rodiče nebo s rodiči/opatrovníky účastníků projektu)

- Polostrukturované rozhovory se spolupracujícími aktéry/partnery projektu

- Doplňkově individuální polostrukturovaný rozhovor s členem/členy realizačního týmu

### Evaluační otázka č. 5: Jaké má realizátor projektu zkušenosti z realizace projektu?

Podotázky:

- Jaké postupy se během realizace projektů osvědčily?

- Byla aplikována inovativní řešení, která jsou považována za funkční?

- S jakými omezeními či bariérami se tvůrci projektu a jeho realizátoři (včetně partnerů a spolupracujících aktérů) dosud potýkali? Co jim pomohlo se s těmito překážkami vyrovnat?

Metody a techniky sběru dat: Polostrukturovaný rozhovor, skupinový rozhovor se sociálními či komunitními pracovníky s přímou vazbou na cílovou skupinu, polostrukturovaný rozhovor s realizačním týmem. Zdrojem informací bude desk research

Zdroje dat a jejich triangulace:

- Skupinový rozhovor s pracovníky projektu pracujícími s cílovou skupinou (např. sociálními, komunitními, interkulturními apod.)

- Polostrukturovaný rozhovor s členy realizačního týmu

- Desk Research projektové dokumentace – očekáváná rizika projektu

## Složení respondentů pro zpracování případových studií

Pro zpracování každé případové studie provedeme vždy v první řadě Desk Research projektové dokumentace, dalších relevantních dokumentů, webových stránek organizace realizátora a partnerů projektu/spolupracujících aktérů. Respondenti a typy rozhovorů budou vybráni na základě zaměření intervence projektu v součinnosti se Zadavatelem a budou Zadavatelem schváleni.

V souladu se zadávací dokumentací budeme realizovat 36 polostrukturovaných rozhovorů, 9 skupinových rozhovorů a 18 krátkých polostrukturovaných rozhovorů:

- 9 polostrukturovaných rozhovorů se zástupci realizačního týmu projektů (1 v každém projektu)

  - navrhujeme kombinaci zástupců realizačního týmu, kteří zastupují tyto role – tvůrce projektu (vize); znalost organizace (historie); vedoucí/manažer/koordinátor projektu; nastavení práce s cílovou skupinou; administrace projektu příp. finanční manažer

  - složení zástupců ke každému z projektu doporučujeme konzultovat se zástupcem realizátora projektu, abychom předešli situaci, kdy komunikační partneři nebudou znát odpovědi na otázky obsažené ve scénáři rozhovoru

  - rozhovor bude realizován osobně, nebo on-line dle preferencí komunikačních partnerů

- 9 skupinových rozhovorů se sociálními pracovníky či jinými relevantními pracovníky s přímou vazbou na cílovou skupinu (1 v každém projektu)

  - pro realizaci rozhovoru oslovíme co nejširší spektrum pracovníků projektu s přímou vazbou na cílovou skupinu – dle typových pozic

  - rozhovor bude realizován osobně, nebo on-line dle preferencí komunikačních partnerů

- 9 polostrukturovaných rozhovorů s účastníky projektu a 18 krátkých polostrukturovaných rozhovorů s účastníky projektu z CS (1 + 2 v každém projektu)

  - navrhujeme pestrou skladbu účastníků (z hlediska věku, pohlaví a dalších charakteristik dle zaměření projektů), kteří jsou do projektů zapojeni dlouhodoběji, zejména s ohledem na zachycení co nejširšího spektra dopadů projektů (pokroků/posunů účastníků projektu)

  - pokud budou účastníky projektu děti, pak budou rozhovory realizovány za přítomnosti nebo se souhlasem opatrovníka/rodiče nebo s rodiči/opatrovníky účastníků projektu

  - rozhovor bude realizován osobně v prostorách realizátora projektu, případně v jiném místě preferovaném účastníkem projektu,

- minimálně 18 rozhovorů se spolupracujícími aktéry/partnery na místní úrovni (2 v každém projektu)

  - navrhujeme zvolit k rozhovoru vždy partnera projektu (pokud projekt má partnera) a spolupracující aktéry, kteří mohou vnímat přínos projektu

  - rozhovor bude realizován osobně, nebo on-line dle preferencí komunikačních partnerů

Před zahájením sběru dat předložíme scénáře rozhovorů Objednateli ke schválení. Výběr vhodných respondentů proběhne ve spolupráci s Objednatelem. Objednatel poskytne při kontaktování respondentů součinnost.

### Návrh složení respondentů pro zpracování pilotní případové studie z evaluačního úkolu 1 k projektu HNÍZDO – začleňování mladistvých z Ukrajiny v Praze

Polostrukturovaný rozhovor se zástupci realizačního týmu projektu (rozhovor bude realizován osobně, nebo on-line dle preferencí komunikačních partnerů) Na webových stránkách projektu jsou uvedeny osoby zodpovědné za přímou práci s cílovou skupinou a za administraci projektu. Před realizací rozhovoru oslovíme ředitele CSS Karla Larssona s prosbou o rozhovor k projektu a požádáme jej, aby byla rozhovoru účastna osoba, která: - vymýšlela vizi projektu - zná organizaci (realizátora) - nastavovala práci s cílovou skupinou - vede práci s cílovou skupinou - řídí/koordinuje projekt - administruje projekt Z osob, které jsou na stránkách realizátora projektu uvedeny, navrhujeme tyto účastníky rozhovoru: - Jan Desenský, DiS., ředitel CSS Karla Larssona, - Bc. Dominik Ertner, DiS., koordinátor projektu, - Mgr. Johana Růžková, vedoucí přímé práce, - Alina Sivak, DiS., vedoucí přímé péče, - administrátor projektu (případně finanční manažer) Před rekrutací komunikačních partnerů bude u vedení organizace (pobočky) ověřeno, že jsou zastoupeny všechny osoby, které mají na starost výše uvedené role a budou schopny zodpovědět otázky dle scénáře rozhovoru.

Skupinový rozhovor se sociálními pracovníky či jinými relevantními pracovníky s přímou vazbou na cílovou skupinu (rozhovor bude realizován osobně, nebo on-line dle preferencí komunikačních partnerů) V rámci projektu působí pracovníci v přímé práci v rozsahu 4 úvazků, tedy minimálně 4 pracovníci (1 sociální pracovník; 3 interkulturní pracovníci) – skupinový rozhovor provedeme s minimálně třemi pracovníky projektu, kteří mají na starost přímou práci s cílovou skupinou. Zastoupen bude minimálně 1 sociální pracovník a 2 interkulturní pracovníci. Pokud budou úvazky děleny, zohledníme to při výběru účastníků – oslovíme více osob. Trvat budeme na zastoupení typově odlišných pozic.

Polostrukturovaný rozhovor s účastníkem projektu z CS a 2 krátké polostrukturované rozhovory s účastníky projektu z CS (rozhovor bude realizován osobně, v prostorách realizátora projektu, případně v jiném místě preferovaném účastníkem projektu) Realizovat budeme jeden polostrukturovaný rozhovor za účelem zachycení příběhu účastníka projektu (příběh změny) a dva krátké polostrukturované rozhovory, které se zaměří na hodnocení klíčových aktivit a jejich přínos. V případě projektu Hnízdo, kdy jsou účastníky projektu osoby ve věku 15 – 20 let, tedy i nezletilí bez doprovodu, bude rozhovor na základě domluvy s realizátorem projektu veden s nezletilým buď samostatně se souhlasem, nebo za přítomnosti opatrovníka. Pokud bude pro rozhovor vybrán účastník projektu, který je již zletilý, bude rozhovor veden pouze s účastníkem projektu. Výběr účastníka projektu pro polostrukturovaný rozhovor bude probíhat na základě co nejpestřejší skladby přínosů, tzn. budou vybíráni účastníci projektu zapojeni do projektu dlouhodobě, u nichž lze předpokládat širší spektrum přínosů, co největší pokrok (změnu). Při výběru participantů zohledníme také další charakteristiky (např. pohlaví, věk a další dle specifik projektů), abychom zajistili pestrou skladbu účastníků projektu. Výběr účastníků projektu pro 2 krátké polostrukturované rozhovory bude probíhat na základě jejich zapojení do obou aktivit projektu a délky zapojení do projektu, aby mohli zhodnotit průběh aktivit a přínosy. Při výběru participantů zohledníme také další charakteristiky (např. pohlaví, věk a další dle specifik projektů), abychom zajistili pestrou skladbu účastníků projektu. Naši evaluátoři mají kompetence pro vedení rozhovorů s osobami s dočasnou ochranou. V případě jazykové bariéry disponujeme vyškolenými tazateli z řad Ukrajinců.

Polostrukturované rozhovory s relevantními spolupracujícími aktéry/partnery na místní úrovni (osobně, nebo on-line) (rozhovor bude realizován osobně, nebo on-line dle preferencí komunikačních partnerů) Budou provedeny minimálně dva polostrukturované rozhovory se spolupracujícími aktéry. Jako vhodný komunikační partner se nyní jeví zástupce Magistrátu hl. m. Prahy, který poskytuje prostory pro ubytování a zástupce spolupracujícího OSPOD. Dalšími vhodnými komunikačními partnery mohou být zástupci úřadu práce, pracovníci KACPU Praha, případně spolupracujících neziskových organizací poskytujících volnočasové aktivity nebo jazykové kurzy, zástupci středních škol. V současnosti nedisponujeme kompletním výčtem spolupracujících subjektů, ze kterých bychom mohli vybírat komunikační partnery pro provedení polostrukturovaných rozhovorů. Vhodní komunikační partneři budou navrženi na základě informací získaných od realizátora projektu.

## Scénář polostrukturovaného rozhovoru se zástupci realizačního týmu projektu HNÍZDO – začleňování mladistvých z Ukrajiny v Praze organizace Armáda spásy v ČR, z.s.

Formální náležitosti

- Předpokládaná délka rozhovoru: 95 minut.

- Místo konání rozhovoru: online nebo osobně v prostorách podpořené organizace či jinde – v závislosti na volbě komunikačního partnera

- Termín konání rozhovoru: bude upřesněn po dohodě s komunikačním partnerem (základní scénář rozhovoru bude komunikačním partnerům zaslán na emailovou adresu nejpozději 3 dny před konáním rozhovoru).

- Etické aspekty výzkumu: od komunikačního partnera bude vyžádán souhlas s nahráváním rozhovoru, evaluátor bude po celou dobu výzkumu dodržovat etický kodex evaluátora.

Návrh scénáře

1. Úvodní představení (přibližná časová dotace: 5 minut)

- Přivítání a poděkování za účast na rozhovoru

- Představení evaluátora a jeho role v průběhu celé evaluace, stručné představení organizace SocioFactor.

- Vysvětlení účelu setkání

- Vysvětlení průběhu rozhovoru a zajištění souhlasu s nahráváním rozhovoru

2. Představení komunikačních partnerů a popis záměru projektu (přibližná časová dotace: 20 minut)

- Uveďte prosím, na jaké pozici v organizaci pracujete, jaký je váš vztah k evaluovanému projektu, jak dlouho na této pozici (případně také v organizaci) pracujete a co je náplní Vaší práce.

- Proč jste se rozhodli napsat projekt Hnízdo? Co jste chtěli realizací projektu změnit a proč?

- V rámci projektu jste navrhli realizaci dvou aktivit – (1) „Hnízdo“ a (2) „online terén a základní poradenství“. Můžete nám aktivity stručně popsat a vysvětlit proč jste se rozhodli právě pro tyto aktivity? Byly nějaké další aktivity, které jste zvažovali, ale do projektu jste je z nějakého důvodu nezařadili?

- Čeho (jakých cílů) jste chtěli realizací projektu dosáhnout? Co pro vás bylo hlavním cílem?

- Projekt je realizován pro cílovou skupinu osob ve věku od 15 do 20 let z Ukrajiny, kteří do ČR přišli v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, tedy i nezletilé bez doprovodu. Můžete nám popsat, jaká jsou specifika této cílové skupiny (například velikost, struktura, sociální situace) ve vztahu k lokalitě/území, kde je projekt realizován?

- Která zmíněná specifika měl projekt ovlivnit? Jakým způsobem či mechanismy jste chtěli s cílovou skupinou pracovat a k jaké změně mělo dojít?

- Jaký je rozpočet projektu? Odpovídá rozpočet projektu potřebám při realizaci aktivit (byl dobře nastaven)?

- Kde je projekt realizován a jaké je místo dopadu?

- Jaký je harmonogram projektových aktivit? Byl vhodně nastaven?

*Cílem této části rozhovoru je získat dostatek informací k sepsání části 2 případové studie (Úvod – cíl a předmět případové studie). Tato část rozhovoru odpovídá na evaluační otázku č. 1.

3. Popis realizátora projektu (organizace) a spolupracujících organizací/institucí (přibližná časová dotace: 20 minut)

- Popište mi prosím ve stručnosti, jaké služby a aktivity Vaše organizace poskytuje, pro koho jsou služby určeny, kde všude služby poskytujete apod. (*pozn.: cílem této otázky je prohloubení informací získaných v rámci Desk Research zejména na webových stránkách organizace).

- Proč jste si vybrali cílovou skupinu osob, se kterou v projektu pracujete? Realizovali jste nějaké aktivity nebo služby pro migranty/cizince či přímo ukrajinským migrantům před zahájením projektu? Měli jste zkušenosti s prací s nezletilými osobami bez doprovodu?

- Kdo všechno je realizace projektu zapojen? Jaké klade realizace projektu nároky na zkušenosti či obecně odborné kapacity těch, kteří pracují s cílovou skupinou? Jsou pro práci s cílovou skupinou vyžadovány nějaké specifické odborné kompetence?

- Projekt nemá žádného partnera, předpokládám ale, že jste v rámci projektu spolupracovali s některými organizacemi/institucemi (např. s Magistrátem hl. m. Praha, OSPOD, úřadem práce apod.). Můžete mi sdělit s jakými organizacemi/institucemi jste spolupracovali a co bylo obsahem vaší spolupráce? Chtěli jste navázat spolupráci také s jinými organizacemi/institucemi, ale z nějakého důvodu to nebylo možné, nepovedlo se to?

- Jak spolupráci s jednotlivými organizacemi/institucemi hodnotíte? Dá se říci, v čem vám spolupráce pomohla nebo naopak, kde jste si představovali spolupráci na vyšší úrovni, ale vaše očekávání se nenaplnila? Dokážete říci, čím to bylo způsobeno?

- Vedla spolupráce s dalšími organizacemi/institucemi k lepší integraci cílové skupiny nebo nikoliv (zejména ve vztahu ke klíčovým oblastem integrace, kterými jsou znalost českého jazyka, ekonomická a sociální soběstačnost, sociokulturní orientace ve společnosti, vztahy komunity a majority)? Z jakého důvodu tomu tak bylo?

*Cílem této části rozhovoru je získat dostatek informací k sepsání části 3 případové studie (Organizace realizátora, aktéři v území a spolupráce s nimi). Tato část rozhovoru odpovídá na evaluační otázku č. 2.

4. Způsoby práce s cílovou skupinou projektu (přibližná časová dotace: 20 minut)

- Přesuňme se nyní k samotné realizaci projektu a ke způsobu zapojení a práce s cílovou skupinou. Jakým způsobem jste vyhledávali, kontaktovali/oslovovali cílovou skupinu? Jak se vám tato aktivita daří/dařila? Vnímáte některý ze způsobů jako vhodnější? Stávalo se, že jste potenciální účastníky projektu museli z důvodu nedostatečné kapacity odmítnout? Liší se zájem CS o projektové aktivity (poptávka po jedné aktivitě je vyšší než poptávka po druhé aktivitě)?

- Na základě čeho jste se rozhodovali, do které aktivity/kterých aktivit účastníky projektu zapojíte? Byla volba aktivit navázána na zjišťování potřeb účastníků projektu (resp. jak zjišťování potřeb CS ovlivnilo volbu aktivit projektu, do kterých byli účastníci zapojeni)? Byly aktivity vzájemně provázané nebo např. účast v jedné aktivitě podmiňovala účast v druhé aktivitě?

- Jak dlouho bývají účastníci projektu do projektu zapojeni? Lze určit okolnosti, které ovlivňují délku zapojení účastníků do projektu? Má délka práce s CS vliv na realizaci projektu, pokud ano, pak jaký? Kolik osob doposud do projektu vstoupilo? A kolik z nich získalo podporu vyšší než 40 hodin? Kolik účastníků se zapojilo do každé z projektových aktivit?

*Cílem této části rozhovoru je získat dostatek informací k sepsání části 4 případové studie (Způsob práce s cílovou skupinou). Tato část rozhovoru odpovídá na evaluační otázku č. 3.

5. Přínosy projektu pro cílovou skupinu (přibližná časová dotace: 10 minut)

- O přínosech projektu pro cílovou skupinu si budeme povídat s vašimi sociálními a interkulturními pracovníky, kteří s cílovou skupinou pracují, samotnými účastníky projektu i spolupracujícími aktéry. Přesto alespoň rámcově – jaké přínosy pro cílovou skupinu (posuny, pokrok cílové skupiny) jste na počátku projektu očekávali?

- Podařilo se vám očekávání v průběhu realizace projektu naplnit? Jaký pokrok/posun jste zaznamenali?

- Dokážete specifikovat, zda a jak projekt přispěl k posílení integrace cílové skupiny (např. ve vztahu ke klíčovým oblastem integrace – znalost českého jazyka, ekonomická a sociální soběstačnost, sociokulturní orientace ve společnosti, vztahy komunity a majority)?

- Přispěl projekt (aktivity) ke změnám v životě CS a jak?

*Cílem této části rozhovoru je získat doplňkové informace k sepsání 5. části případové studie (Přínosy pro cílovou skupinu). Tato část rozhovoru jen doplňkově odpovídá na evaluační otázku č. 4.

6. Zkušenosti z realizace projektu (přibližná časová dotace: 20 minut)

- V závěru rozhovoru bychom se chtěli zaměřit na reflexi realizace projektu. Můžete nám říci, jaké postupy se v průběhu projektu osvědčily?

- Aplikovali jste nějaké inovativní postupy? Jak byste je ohodnotili?

- Potýkali jste se při tvorbě projektu či ve fázi příprav realizace s nějakými bariérami, ať už systémovými nebo dílčími (například administrativními nebo se zapojením spolupracujících subjektů, legislativními překážkami, nastavení podpory apod.)? A v průběhu realizace jste se s nějakými bariérami vy nebo spolupracující subjekty potýkali (např. administrativními, v rámci práce s cílovou skupinou, v rámci kontaktu s veřejností, nastaveni systému podpory OPZ+ apod.)?

- Jak jste se s těmito potížemi vyrovnali a co Vám při tom pomohlo?

*Cílem této části rozhovoru je získat dostatek informací k sepsání 6. části případové studie (Zkušenosti z realizace). Tato část rozhovoru odpovídá na evaluační otázku č. 5.

7. Poděkování a rozloučení

## Struktura případových studií, metody a techniky sběru dat a zpracování dat, výstupy

### Struktura případové studie

Případová studie by měla mít (bez abstraktu) rozsah 8 až 13 stran A4 formátovaného textu. Ideální rozsah případové studie bude dohodnut s Objednatelem na základě první pilotní případové studie.

Případová studie bude mít následující strukturu:

- Abstrakt

Rozsah: 1-2 strany A4 formátovaného textu

Obsah: Abstrakt bude obsahovat shrnutí nejdůležitějších poznatků z celé případové studie, se zaměřením na přenos dobré praxe. Bude napsaný stručně a vhodné tematické části budou v bodech (formou odrážek).

Abstrakt bude mít vizuálně přitažlivou podobu – text bude doplněn o 1-2 fotografie, typograficky zpracován v grafickém softwaru (např. Adobe InDesign). Bude zpracován v češtině a také v angličtině (obě verze v obdobné grafické podobě).

- Úvod – cíl a předmět případové studie

Rozsah: 2-3 strany A4 formátovaného textu

Obsah: Stručné a přehledné zachycení vize projektů a přemýšlení realizátorů o cílové skupině a nastavení projektových aktivit.

- cíl případové studie

- záměr a nastavení projektů:

  - problém, který projekty řeší a jakým způsobem byla zjišťována potřebnost intervence/aktivit projektů

  - hlavní cíle projektů

  - specifika cílové skupiny, kterou mají projekty ovlivnit a jakým způsobem; stručné představení aktivit projektu/obsahu podpory účastníkům a plánovaného mechanismu působení aktivit projektů na CS

  - rozpočet, místo realizace a harmonogram projektů

- V případě zpracování případové studie na dva projekty budou u každého bodu specifikovány odlišnosti navazujícího projektu z výzvy č. 54 od původního projektu z výzvy 
č. 99. Mimo jiné bude uvedeno, jak byly využity zkušenosti z realizace prvního projektu v projektu navazujícím.

- Organizace realizátora, aktéři v území a spolupráce s nimi

Rozsah: 2-3 strany A4 formátovaného textu

Obsah: Stručný profil realizátora projektů a jeho partnerů a charakteristika spolupráce s nimi.

- představení organizace realizátora (příjemce dotace) – na jaká témata se ve své práci zaměřuje, jaké služby nabízí, zkušenost organizace realizátora s prací s cílovou skupinou, jakými odbornými kapacitami na práci s cílovou skupinou disponuje

- představení partnerů a spolupracujících aktérů v území působnosti projektu – jakou mají roli při realizaci aktivit projektů, nakolik je funkční spolupráce s nimi, nakolik pomáhají s integrací CS

- Způsob práce s cílovou skupinou

Rozsah: 1-2 strany A4 formátovaného textu

Obsah: Stručný profil realizátora projektů a jeho partnerů a charakteristika spolupráce s nimi.

- Způsob vyhledávání/kontaktování/oslovování cílové skupiny (CS)

- Způsob zapojení CS do klíčových aktivit – volba aktivit a jejich návaznost a kombinace na základě zjišťování potřeb CS

- Dlouhodobost spolupráce s CS – nakolik je/není práce s CS dlouhodobá a jaké to má implikace pro realizaci projektů, vč. uvedení počtu a podílu účastníků, kteří dosud obdrželi podporu méně než 40 hodin, a počtu a podílu účastníků, kteří dosud obdrželi podporu více než 40 hodin.

- V případě zpracování případové studie na dva projekty budou u každého bodu specifikovány odlišnosti navazujícího projektu z výzvy č. 54 od původního projektu z výzvy č. 99. Mimo jiné bude uvedeno, jak byly využity zkušenosti z realizace prvního projektu v projektu navazujícím.

- Přínosy pro cílovou skupinu

Rozsah: 2-3 strany A4 formátovaného textu

Obsah: Představení očekávaných a (průběžných) dosažených výsledků projektů se zaměřením na přínosy pro cílovou skupinu projektu, resp. koncové beneficienty (uprchlíky z Ukrajiny), a shrnutí, nakolik dosažené přínosy pro cílovou skupinu odpovídají očekávaným přínosům.

- přínosy pro cílovou skupinu očekáváné v době zahájení realizace projektů

- dosažené posuny u podporovaných účastníků z CS

- příspěvek projektů k posílení integrace osob z Ukrajiny

- změny v životě komunity, na kterou je intervence zaměřena

- V případě zpracování případové studie na dva projekty budou u každého bodu specifikovány odlišnosti navazujícího projektu z výzvy č. 54 od původního projektu z výzvy č. 99. Mimo jiné bude uvedeno, jak byly využity zkušenosti z realizace prvního projektu v projektu navazujícím.

Obsah dle zdroje dat:

Pohled sociálních, komunitních či jiných relevantních pracovníků s přímou vazbou na CS

- Očekávané a zejména dosažené přínosy pro cílovou skupinu budou z části zachyceny zprostředkovaně, na základě pozorování a expertního pohledu odborníků pracujících s cílovou skupinou (sociální, komunitní pracovníci atd.).

Pohled cílové skupiny

- příběh účastníka projektu (na základě individuálního rozhovoru)

  - zachycení motivace účastníka pro účast v projektu, hodnocení průběhu aktivit projektu, vnímání přínosů podpory, hodnocení příspěvku projektu ke zlepšení integrace

  - ucelený příběh s anonymizovanými citacemi účastníka

  - v případě, že jsou hlavní cílovou skupinou projektu děti, rozhovor bude veden za přítomnosti rodiče/opatrovníka nebo s rodičem/opatrovníkem

- hodnocení průběhu aktivit 2 účastníky projektu

  - primárně zachycení hodnocení průběhu aktivit projektu, vnímání přínosů podpory, hodnocení příspěvku projektu ke zlepšení integrace

  - zpracováno bude jako anonymizované citace účastníků ilustrující přínosy podpory

  - v případě, že jsou hlavní cílovou skupinou projektu děti, rozhovory mohou být vedeny s rodiči / opatrovníky

Pohled spolupracujících aktérů/partnerů

- Vnímaný přínos projektu pro život komunity, na kterou je intervence zaměřena, a příspěvek projektu ke zlepšení integrace osob z Ukrajiny z pohledu vnějšího aktéra.

Při zpracování kapitoly budou jasně uváděny zdroje dat, resp. bude zřejmé, který respondent stojí za jednotlivou výpovědí.

- Zkušenosti z realizace

Rozsah: 1-2 strany A4 formátovaného textu

Obsah: Postupy se během realizace projektů osvědčily (případně jaká funkční inovativní řešení byla aplikována) a dále s jakými omezeními či bariérami se tvůrci projektu a jeho realizátoři dosud potýkali (v jednotlivých fázích přípravy projektu od vzniku vize až po jeho spuštění v praxi a během dosavadní realizace) a co jim pomohlo se s těmito překážkami vyrovnat. Může se jednat o omezení a bariéry všeho druhu – administrativní, praktické v rámci práce s cílovou skupinou nebo např. v rámci kontaktu s veřejností. Mohou být zachyceny překážky na straně realizátora, dalších zainteresovaných subjektů nebo limity vyplývající z nastavení systému podpory skrze OPZ+ nebo legislativních pravidel apod.)

### Popis výzkumných metod a technik, postup sběru a analýzy dat

Pro zpracování každé případové studie provedeme vždy v první řadě desk research projektové dokumentace, dalších relevantních dokumentů a webových stránek organizace realizátora. Vedle toho v rámci šetření pro jednu případovou studii provedeme vždy minimálně 3 polostrukturované rozhovory, 1 skupinový rozhovor a 2 krátké polostrukturované rozhovory.

- Desk Research

V rámci plnění evaluačního úkolu bude jednou ze základních technik sběru dat Desk Research (sekundární analýza dat), nebo také „výzkum od stolu“. Desk Research představuje metodu, díky které vyhledáme, sesbíráme, zpracujeme, analyzujeme a interpretujeme již existující data (informace). Desk Research bude realizován na základě relevantních dokumentů, jež se vztahují k předmětu projektů.

Konkrétně se jedná o tyto dokumenty:

- projektové dokumentace,

- další relevantní dokumenty,

- webové stránky realizátorů projektů,

- webové stránky partnerů projektů,

- webové stránky spolupracujících aktérů.

- Polostrukturované rozhovory

Další výzkumnou technikou, která bude při plnění evaluačního úkolu použita, je polostrukturovaný rozhovor. Polostrukturované rozhovory budou v rámci evaluace využity tak, aby umožnily komunikačním partnerům vyjádřit se ke zkoumaným problémům v celé jejich šíři a vyjadřovat své vlastní názory a pohledy. Rozhovory budou vedeny našimi evaluátory s dlouholetou zkušeností v kvalitativním výzkumu tak, aby byla udržena linie zkoumaného problému a rozhovory sledovaly smysl a cíl evaluace.

Evaluátoři budou před zahájením oslovování komunikačních partnerů disponovat schématem rozhovoru. Scénáře rozhovoru budou konzultovány a schváleny Objednatelem.

- Skupinové rozhovory

V rámci plnění evaluačního úkolu proběhne v rámci každého projektu jeden skupinový rozhovor, pro který budou vybráni komunikační participanti z řad pracovníků v přímé práci s CS. Počet komunikačních partnerů neomezujeme, účast umožníme všem pracovníkům vykonávající přímou práci s CS. Za minimální považujeme účast alespoň poloviny pracovníků pracujících s CS. Našim cílem bude zapojení všech typových pozic.

Ke každému skupinovému rozhovoru připravujeme individuální scénář šitý na míru, ve kterém je detailně řešen celý postup práce, činnosti moderátorů apod. Scénáře budou předloženy ke schválení Objednateli.

Popis postupu komunikace s informanty při sběru/tvorbě dat

Prvotní kontakt s komunikačními partnery bude proveden telefonicky a zároveň prostřednictvím e-mailové komunikace, kdy komunikačnímu partnerovi bude vysvětleno, kdo jsme, co děláme a kdo nás k tomu pověřil. Důraz bude kladen na motivaci komunikačního partnera k domluvě individuálního rozhovoru. Komunikačnímu partnerovi bude vysvětlena důležitost evaluace a to, jaký význam má jeho účast. Samozřejmostí je ujištění o naší časové flexibilitě a o tom, že se komunikačnímu partnerovi při domlouvání termínu rozhovoru pokusíme vyjíst maximálně vstříc, a to jak časově, tak způsobem (popřípadě místem) setkání. Po dohodě se Zadavatelem bychom komunikačním partnerům zasílali i pověřovací dopis k evaluaci.

Členové evaluačního týmu mají s oslovováním komunikačních partnerů zkušenosti, díky kterým mají pro tuto činnost cit. Nepředpokládáme proto, že v této části evaluace by nastal nějaký problém, který by mohl ovlivnit průběh nebo výsledek samotné evaluace.

Komunikační partnery je k účasti na rozhovoru třeba motivovat, čímž se výrazně sníží jejich možná neúčast v šetření. Základem motivace komunikačního partnera je zdůraznění toho, že jeho názor je pro nás velmi důležitý a náležitě si ho ceníme, stejně jako času, který rozhovoru obětoval. Důležité je komunikačním partnerům vysvětlit, že se jedná o evaluaci, která má praktický význam. Neúčast informantů v šetření budeme eliminovat nabídnutím časové flexibility konání rozhovoru, stejně jako způsobu uskutečnění rozhovoru (osobní setkání, online rozhovor). U skupinových rozhovorů uděláme maximum proto, abychom vybrali vhodný termín, který bude vyhovovat největšímu možnému počtu komunikačních partnerů.

V úvodu rozhovoru je důležité navodit neformální atmosféru tak, aby se komunikační partner cítil v rámci rozhovoru příjemně. Toto je dle našich zkušeností velmi důležitá část rozhovoru, protože dotazovaný musí vědět, že smyslem rozhovoru ho není nijak zkoušet ani zjišťovat skutečnosti, které nejsou součástí předmětu zkoumání.

Rozhovory budou nahrávány na diktafon (bude zajištěn souhlas s nahráváním) a bude proveden jejich doslovný přepis. Přepisy rozhovorů budou předány Objednateli ve formě elektronické přílohy v souboru „.doc“, který je čitelný v textovém editoru Word.

Zpracování a analýza dat budou vždy probíhat průběžně tak, jak je v kvalitativním designu výzkumu běžné. Klíčovým momentem analýzy dat bude tzv. kódování, tedy odhalování určitých významných částí textu, které poskytují hledanou informaci. Při další práci s těmito kódy, resp. zjištěními z rozhovorů či diskuzí, uplatníme následující postupy, díky nimž budou zjištění zachycena komplexně (včetně svých souvislostí). Výsledky analýzy promítneme do definované struktury případové studie. Kvalitativní analýzu dat budeme provádět v softwaru ATLAS.ti – The Qualitative Data Analysis and Research Software

Postupy, které uplatníme při kódování rozhovorů

| Název postupu | Obsah postupu |
| --- | --- |
| Vytváření trsů | třízení kódů do skupin dle podobnosti mezi nimi |
| Identifikace kontrastů | rozlišování různých kategorií určitých kódů |
| Zachycení vzorců | vyhledávání opakujících se soustav kódů v textu |
| Faktorování | identifikace skrytých faktorů ovlivňujících vznik či povahu určitého kódu (jevu) |
| Narativní rekonstrukce | zachycení kódu (jevu) v procesu jeho vývoje |
| Mentální mapování | představuje určité završení výše uvedených postupů, cílem tohoto procesu je vytváření mentálních map, jež graficky znázorňují souvislosti mezi kódy (jevy) |

Při zpracování jednotlivých zpráv budeme klást velký důraz na srozumitelnost textu a předání zjištění v přehledné podobě (vhodná struktura zprávy a grafická úprava dokumentu apod.). Pokud to bude vhodné, bude popis zjištění pro lepší názornost zobrazen také v mentálních mapách.

Ve všech fázích realizace zakázky postupovat v souladu s Etickým kodexem evaluátora.

### Výstupy včetně harmonogramu

V rámci zakázky odevzdáme vstupní zprávu, dvě průběžné zprávy a závěrečnou zprávu, dle specifikace a s požadovaným obsahem Objednatele.

Všechny zprávy včetně příloh budou podléhat schválení Objednatele a akceptačnímu řízení. Dodržíme veškeré požadavky pro zpracování výstupů a harmonogram tak, jak jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Příloha A4: Seznam poddodavatelů

Zpracovatel čestně prohlašuje, že plnění dle Smlouvy nebude plněno prostřednictvím poddodavatelů.

Příloha A5: Realizační tým

Zpracovatel čestně prohlašuje, že plnění dle Smlouvy bude plněno prostřednictvím níže uvedeného realizačního týmu:

| # Pozice: | # Jméno, příjmení, titul, kontaktní údaje | # Hodnocen ## ANO x NE (Pokud ano – počet bodů a podskupina, za kterou byly body přiděleny) |
| --- | --- | --- |
| # praxe + pro publikační činnost | # neveřejný údaj | # 5 bodů ## Podskupina B) |
| # Člen pro oblast praxe | # neveřejný údaj | # 5 bodů # Podskupina A) |

https://www.esfcr.cz/vyzva-099-opz-plus

https://www.esfcr.cz/vyzva-054-opz-plus

Na ideálním rozsahu případové studie se Zadavatel dohodne se Zpracovatelem na základě první pilotní případové studie, která bude součástí Vstupní zprávy.

V případě účastníků projektu pouze osobní rozhovor