**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o Dílo**

1. **SMLUVNÍ STRANY**

Název: **Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace**

Sídlo: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

Zastoupená: Ing. Karlem Siebertem, MBA, ředitelem

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, odd. Pr, vložka 924

IČO: 47813750

DIČ: CZ47813750

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

(dále jen „Objednatel“)

a

Název: **Veolia Energie ČR, a.s.**

Sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Zastoupená: Ing. Redou Rahmou, místopředsedou představenstva  
 Jakubem Tobolou, MSc., členem představenstva

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 318

IČO: 451 93 410

DIČ: CZ45193410

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

(dále jen „Zhotovitel“)

1. **PREAMBULE**
   1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 28.3.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru (dále jen „Smlouva“).
   2. V průběhu provádění díla vznikla nutnost provedení víceprací, které ovšem nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tento požadavek na vícepráce vyvstal v souvislosti s probíhající analýzou, návrhem a koncepcí budoucího zajištění dodávek el. energie a jejího zálohování. S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy.
2. **PŘEDMĚT DODATKU**
   1. Doplnění článku III. Předmět díla odst. 1 bod 1), část nadepsaná jako: „Součástí plnění v této části bude také:“ o tuto další odrážku:

* instalace více kombinovaných ohřívačů teplé vody v rámci nových plynových kotelen ve vedlejších budovách. Tato skutečnost má vliv na rozsah prací dotčených profesí, zejména strojní technologie, měření a regulace a elektroinstalace.
  1. Doplnění článku III. Předmět díla odst..1 bod 2), část nadepsaná jako: „Součástí plnění v této části bude také:“ o tuto novou odrážku:
* přemístění stávajícího dieselagregátu u pavilonu N na nově vyčleněnou plochu včetně instalace nové kioskové trafostanice s VN a NN rozvodnou, elektrickými přípojkami, výkopy a potřebnými stavebními úpravami a vyhotovení hlukové studie a požárně bezpečnostní řešení tohoto přemístění.
  1. Změna článku IV. Doba plnění odst. 2. písm. a) a b), který se mění takto:

Doba plnění:

a) PD DUSP pro obě části plnění k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nejvýše do 152 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

b) PD DPS pro každou z částí plnění nejvýše do 182 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

V ostatních částech zůstává článek nezměněn.

* 1. Změna článku VII. Cena díla odst. 1, který se mění a doplňuje v těchto částech:

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 4 929 450,96 Kč

DPH 21 % 1 035 184,70 Kč

Cena včetně DPH 5 964 635,66 Kč

Rekapitulace ceny celkem:

Cena díla celkem dle Smlouvy o dílo: 4 490 000,00 Kč bez DPH

Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 1 ke SoD: 439 450,96 Kč bez DPH

Cena díla celkem dle SoD: 4 929 450,96 Kč bez DPH

Tabulka nacházející se v čl. VII odst. 1 zůstává nezměněna.

1. **Ostatní ujednání**
   1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
   2. Smluvní strany jsou povinny vzájemně si poskytnout veškerou nutnou součinnost pro přizpůsobení vzájemných vztahů znění Dodatku.
   3. Dodatek č. 1 obsahuje úplné ujednání o svém předmětu a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v Dodatku č.1 ujednat. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dodatku č. 1 ani projev učiněný po uzavření Dodatku č. 1 nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Dodatku č.1 a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
   4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
   5. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 1 souhlasí, což Smluvní strany stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 22.7.2024 V Opavě dne …13.8.2024

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………………………

Ing. Reda Rahma Ing. Karel Siebert, MBA

místopředseda představenstva ředitel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jakub Tobola MSc.

člen představenstva