Dohoda o narovnání

- Agentura pro regionální rozvoj, a. s.

IČO: 47673168, DIČ: CZ47673168

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 609

se sídlem: Na Jízdárně 7, čp. 1245, 702 00 Ostrava

jejímž jménem jedná: Ing. Petra Chovanioková, MBA, statutární ředitelka

(dále jen „objednatel“) na straně druhé

- 2C Analytics s. r. o.

IČO: 49827189, DIČ: CZ49827189

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 34011

se sídlem: Křemencova 178, 110 00 Praha 1

jejímž jménem jedná Ing. Jiří Tošer, jednatel

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé

uzavírají na základě § 1903 a násl. občanského zákoníku tuto dohodu o narovnání:

I.

1) Dne 29. srpna 2016 byla mezi objednatelem a dodavatelem uzavřena Smlouva o dílo (dále také jen „Smlouva o dílo“, na jejímž základě měl dodavatel zpracovat a objednateli dodat dílo, a to Marketingovou strategii Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje v rozsahu a podobě uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo a objednatel měl zaplatit dodavateli cenu díla ve výši 204.500,- Kč (bez DPH). Dodatkem č. 1 ze dne 11. listopadu 2016 k této Smlouvě o dílo došlo ke změně doby plnění předmětu této Smlouvy o dílo.

2) Dne 8. září 2016 zaplatil objednatel dodavateli na základě zálohové faktury č. 6050160001 částku 74.234,- Kč jako 30% zálohu z ceny díla dle Článku III. odst. 2 Smlouvy o dílo (včetně 21% DPH).

3) V měsíci lednu 2017 dodavatel předložil objednateli elektronický dokument jako plnění dle Smlouvy o dílo, objednatel však k obsahu tohoto dokumentu opakovaně uplatnil připomínky, které dle názoru objednatele nebyly dodavatelem vypořádány. Dodavatel tvrdí, že jím předkládané plnění je řádným plněním dle Smlouvy o dílo a objednatel je povinen toto plnění převzít.

4) Přípisem ze dne 3. března 2017 objednatel od Smlouvy o dílo odstoupil a vyzval dodavatele k zaplacení částky 32.208,75 Kč jako smluvní pokuty za prodlení s řádným předáním díla za dobu od 1. února 2017 do 2. března 2017 a dále k vrácení částky 74.234,- Kč jako zálohy uvedené v čl. I. odst. 2) této dohody o narovnání.

5) Přípisem ze dne 10. března 2017 dodavatel objednateli sdělil, že odstoupení od smlouvy považuje za neplatné, neuznává nárok na úhradu smluvní pokuty, vyzval objednatele k podpisu akceptačního protokolu a vyzval objednatele k úhradě částky 104.767,- Kč jako doplatku ceny díla vyúčtované fakturou dodavatele č. 6065170009 se zohledněním slevy ve výši 68.443,65 Kč poskytnuté dodavatelem objednateli.

II.

1) Touto dohodou o narovnání mezi sebou objednatel a dodavatel upravují sporná práva a povinnosti uvedená v čl. I. této dohody o narovnání, kterými jsou zejména skutečnost, zda plnění předložené dodavatelem objednateli je řádným plněním dle Smlouvy o dílo, skutečnost, zda objednateli vznikla povinnost podepsat akceptační protokol a toto plnění převzít, skutečnost zda ze strany objednatele došlo k platnému odstoupení od smlouvy o dílo a vzniku práva na zaplacení smluvní pokuty v částce 32.208,75 Kč a práva na vrácení částky 74.234,- Kč jako zálohy na cenu díla a skutečnost, zda dodavateli vzniklo právo na zaplacení částky 104.767,- Kč jako doplatku ceny díla.

2) Účastníci této dohody o narovnání veškerá vzájemná sporná práva a povinnosti nahrazují tak, že sjednávají závazek nový, když sjednávají, že:

a) dodavatel se zavazuje objednateli předat a objednatel se zavazuje od objednatele převzít část Marketingové strategie Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje, a to část označenou jako „Analytická část marketingové strategie“, definovanou v příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.8.2016, a to v elektronické podobě na CD, které bude dodavatelem objednateli předáno spolu s touto dohodou, která bude opatřena podpisy obou smluvních stran, přičemž smluvní strany shodně konstatují, že tato „Analytická část marketingové strategie“  (ve formátu doc aplikace MS Word) byla dodavatelem objednateli již odeslána prostřednictvím elektronické pošty a objednatel k této části díla neměl připomínek. CD obsahující uvedené dílo bude objednateli odesláno prostřednictvím České pošty, a to doporučeným dopisem s dodejkou. Smluvní strany se dohodly, že 3. dnem po odeslání CD uvedeným způsobem bude dílo považováno za řádně provedené a dodané. Tento den bude datem uskutečnění zdanitelného plnění pro účely vystavení daňového dokladu – faktury podle písm. c) tohoto odstavce dohody. Smluvní strany se dále dohodly, že zásilku obsahující CD a fakturu podle písm. c) tohoto odstavce dohody odešle dodavatel objednateli do 3 dnů od okamžiku, kdy mu bude ze strany objednatele doručen objednatelem potvrzený dobropis faktury dodavatele č. 6065170009 ze dne 10.3.2017, kterou byla objednateli účtována původně sjednaná cena díla.

b) objednateli náleží od okamžiku zaplacení celé ceny plnění podle čl. II, odst. 2), písm. c)  pro území celého světa včetně České republiky výhradní neomezené právo k užití této části díla, a to bez časového, územního a množstevního omezení a pro všechny způsoby užití. Objednatel je oprávněn tuto část díla užít v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky. Tato oprávnění získává objednatel jako převoditelná s právem podlicence a dále postupitelná. Postoupení licence nebo její části na třetí osobu nevyžaduje souhlas dodavatele a objednatel není povinen postoupení licence nebo její části na třetí osobu dodavateli oznamovat. Objednatel není povinen výše uvedenou licenci využít. Dodavatel dále poskytuje objednateli právo upravovat a nebo překládat tuto část díla, včetně práva objednatele zadat provedení těchto úprav nebo překladů třetím osobám v rámci zapracování této části díla do díla jiného. Dohodou smluvních stran se stanoví, že cena za poskytnutí práv dle tohoto odstavce je součástí ceny sjednané dále v odstavci c).

c) cena za poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2), písm. a) a b) se sjednává celkem na částku ve výši  139.234 Kč včetně DPH, s tím, že na tuto částku se započítává částka 74.234 Kč (včetně DPH) poskytnutá objednatelem dne 8. září 2016 jako záloha dle čl. I. odst. 2 této dohody o narovnání, objednatel se tedy zavazuje zaplatit dodavateli jako doplatek ceny za poskytnuté plnění částku ve výši 65.000,- Kč (včetně DPH). Podkladem pro úhradu bude faktura vystavená dodavatelem. Lhůta splatnosti faktury se sjednává na 14 dní ode dne vystavení  faktury dodavatelem.

III.

1) Účastníci této dohody se dohodli, že po zaplacení výše uvedené částky nebudou vůči sobě na základě skutečností uvedených v této dohodě a z právních vztahů založených těmito skutečnostmi, zejména ze Smlouvy o dílo uzavřené dne 29.8.2016 nárokovat žádné další plnění a veškeré vzájemné závazky stran ze Smlouvy o dílo ze dne 29.8.2016 budou zaplacením částky 65.000 Kč včetně DPH vypořádány.

2) Podpisem této dohody její účastníci potvrzují, že tuto uzavřeli svobodně a vážně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

3) Tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, jehož správcem je Ministerstvo vnitra ČR. Objednatel se zavazuje k uveřejnění této smlouvy v registru smluv postupem dle § 5 zákona o registru smluv nejpozději ve lhůtě 5ti dnů od jejího uzavření.

4) Tato dohoda je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.

V Ostravě dne _________________.				V Praze dne _________________.

_______________________________				_______________________________

Agentura pro regionální rozvoj, a. s.				2C Analytics s. r. o.

Ing. Petra Chovanioková, MBA					Ing. Jiří Tošer, jednatel

statutární ředitelka