- DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O dílo

- č. sml. objednatele: SML/0329/23

č. sml. zhotovitele: 23035/040149/01

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE III/4975: POHOŘELICE (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“

uzavřený podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ)“, z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:					Ředitelství silnic Zlínského kraje,

příspěvková organizace

Adresa:					K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ:						70934860

DIČ:						CZ70934860

Zastoupený:					Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:

- ve věcech přípravy stavby		xxxxxxxxx

- ve věcech realizace stavby		xxxxx

Technický dozor: 				xxxxxxx

Tel.:						xxxxxxxxxxx

E-mail:					xxxxxxx

Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

Zhotovitel:					IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Adresa:					Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

IČ:						25869523

DIČ:						CZ25869523

Zastoupený:					Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva

K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxxxxxx

Stavbyvedoucí:				xxxxxxx

Tel.:						xxxxxxxxxx

E-mail:					xxxxxxxx

Bankovní spojení:				KB Olomouc, č.ú.: 27-4176700287/0100

Článek II.

Úvodní ujednání a účel dodatku

- Smluvní strany spolu dne 20. 6. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0329/23, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/4975: POHOŘELICE (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jen „Smlouva“).

- Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu závazku ze smlouvy dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by

- neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,

- neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo

- nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 36 102 342,85 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 2 156 629,25 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 955 769,79 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 37 303 202,31 Kč bez DPH.

Článek III.

Změny Smlouvy

- Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

- Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 000.1 – Ostatní a vedlejší náklady – část ŘSZK

  - Vzhledem k nízké hladině vody ve vodním toku v době zahájení prací na mostě, nebylo možné provést záchranný odlov ryb.

SO 101 – Silnice III/4975

  - Po provedení výkopu komunikace na úroveň parapláně bylo zjištěno neúnosné podloží ve staničení km 1,350 - 1,415 (vpravo) v pruhu šířky 3,0 m (stará skládka stavební suti). Neúnosné podloží bude sanováno v tl. 50 cm drceným kamenivem fr. 0-125 mm.

  - Po provedení sanace podloží komunikace dle PD v tl. 0,5 m v úseku od km 1,130 po most byla na základě kontrolních zkoušek zjištěna nedostatečná únosnost podloží. Po dohodě s projektantem byla na zkušebním úseku délky 30 m provedena nově navržená skladba sanace v tl. 0,6 m. Dle výsledků provedených zkoušek únosnosti s odstupem cca 6 měsíců u zkušebního úseku byla únosnost podloží opět nevyhovující. Bylo rozhodlo, že je nutno ve staničení km 1,100 – 1,310 provést pro zlepšení únosnosti navýšení nivelety komunikace o jednu vrstvu štěrkodrti v tl. 250 mm.

1.04.-05.	Na základě výsledku provedených zkoušek PAU na jádrových vývrtech asfaltových vrstev původní komunikace bylo zjištěno, že odpad vzniklý z těchto vrstev lze zařadit jako asfaltový bez obsahu dehtu zatříděný do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02. Původně byl odpad s obsahem dehtu zatříděný do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01. V souladu s výsledkem provedených zkoušek PAU bude vzniklý odpad z konstrukčních vrstev odvezen na skládku jako odpad asfaltový bez obsahu dehtu zatříděný do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02.

1.06.	V rámci rozpočtu byla ponechána položka „infiltrační postřik“, kterou není třeba pro spojení vrstev provádět. Infiltrační postřik nebude prováděn v celém předpokládaném rozsahu.

1.07.	Po upřesnění rozsahu dodávky svodidel bylo zjištěno, že skutečně realizovaný rozsah dodávky silničních svodidel bude menší, než bylo původně uvažováno v PD. Bude provedeno o 46,0 m ocelových svodidel méně.

SO 201 – Most ev. č. 4975-1

1.08.	Běhen výkopu stavební jámy pro základ mostu bylo podloží v úrovni základové spáry značně zvodnělé.  Po posouzení základové spáry mostu bylo rozhodnuto o zlepšení základové spáry. Je nutné provést zlepšení základové spáry v tl. 550 mm ve skladbě: separační geotextilie 300 g/m2, netříděný kámen 0-125 tl. 400 mm a štěrkodrť 0-32 tl.150 mm.

1.09.-10.	Po provedení 1. vrstvy zásypu rubu opěr původním materiálem bylo na základě zkoušek míry zhutnění zjištěno, že původní materiál není pro zásyp vhodný. Bude proveden zásyp vhodným materiálem v celém objemu.

1.11.-12.	Po upřesnění rozsahu svodidel bylo zjištěno, že skutečně realizovaný rozsah je menší, než bylo původně uvažováno v PD. Bude provedeno o 111,0 m svodidel méně.

1.13.	V rámci rozpočtu byla ponechána položka „infiltrační postřik“, kterou není třeba pro spojení vrstev provádět. Infiltrační postřik nebude prováděn v celém předpokládaném rozsahu.

- Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem					  37 303 202,31 Kč

DPH 21 %							    7 833 672,49 Kč

Cena celkem vč. DPH 					  45 136 874,80 Kč

(slovy čtyřicetpětmilionůjednostotřicetšesttisícosmsetsedmdesátčtyři korun českých, 80/100)

- Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou soupisy víceprací a méněprací.

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

- Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.

- Tento dodatek č. 1 je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tento dodatek vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení této smlouvy.

- Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 15.8.2024				V Olomouci dne 15.8.2024

…………………………………………		…………………………………………

za objednatele:					        za zhotovitele:

Ing. Bronislav Malý					      Ing. Petr Buchta

ředitel					     	předseda představenstva