### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Rozšíření výzkumu – Bioremediační a bioaktivní folie

Ev.č.:	FV20666

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy (měs/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2017 |  |  |  |
| 1 | Úvodní etapa - sumarizace informací - navržení syntetických látek s mikrobiologickými účinky - navržení systému konstrukce folie | Asipo, s.r.o. VŠCHT v Praze | 12/2017 |
| Rok 2018 |  |  |  |
| 2 | Vývojová etapa - vývoj optimálního složení materiálu folie - vývoj mikrobiální směsi - řešení antimikrobiální ochrany | Asipo, s.r.o. VŠCHT v Praze | 12/2018 |
|  | Rok 2019 |  |  |
| 3 | Analytická etapa - aplikovaný výzkum materiálu folie - studium způsobů nanášení vrstev na folii | Asipo, s.r.o. VŠCHT v Praze | 12/2019 |
|  | Rok 2020 |  |  |
| 4 | Realizační etapa - testování a ladění nedostatků - vyhodnocení všech dosažených výstupů | Asipo, s.r.o. VŠCHT v Praze | 12/2020 |