Příloha č. 2
Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Rozšíření výzkumu – Bioremediační a bioaktivní folie

Ev.č.:	FV20666

Etapy řešení:

	
Etapa
a podetapy
	
Název etapy
a stručný přehled činnosti v etapě
	
Orientační zajištění řešení
etap (organizace)
	Orientační termín
ukončení etapy
(měs/rok)

	                                                                   
[bookmark: _GoBack]                                                                        Rok 2017


	
1
	Úvodní etapa
- sumarizace informací
- navržení syntetických látek s mikrobiologickými účinky
- navržení systému konstrukce folie
	
Asipo, s.r.o.
VŠCHT v Praze
	
12/2017

	                                                                      
                                                                        Rok 2018


	
2
	Vývojová etapa
- vývoj optimálního složení materiálu folie 
- vývoj mikrobiální směsi
- řešení antimikrobiální ochrany 
	
Asipo, s.r.o.
VŠCHT v Praze
	
12/2018

	
	                      
                                                   Rok 2019

	
	

	
3
	Analytická etapa
- aplikovaný výzkum materiálu folie
- studium způsobů nanášení vrstev na folii 
	Asipo, s.r.o.
VŠCHT v Praze
	
12/2019

	
	                                                
                                                   Rok 2020

	
	

	
4
	Realizační etapa
- testování a ladění nedostatků 
- vyhodnocení všech dosažených výstupů
	Asipo, s.r.o.
VŠCHT v Praze
	
12/2020



