|  | OZNÁMENÍ ZMĚNY |  |  |  |  |  | číslo OZ: 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zhotovitel: | BAL-MAL Profi s.r.o. U Farmy 28/12a, 734 01 Karviná - Ráj |  |  |  |  |  |  |
|  | Investor: | ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná, příspěvková organizace Sokolovská 1758/1, 735 06 Karviná – Nové Město |  |  |  |  | Datum: 12.8.2024 |  |
|  | Název akce: „Stavební úpravy objektu, úpravy učebny – ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná“ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odkazy na specifikaci: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | na rozpočtové podklady: |  |  | Rozpočet vícepráce, méněpráce |  |  |  |  |
|  | Předmět změny: - Vícepráce: Demontáže dodatečných vrstev původních podlahových krytin, včetně PVC a parketové podlahy. Bourání betonových mazanin o síle 10cm celoplošně. Provedení nové skladby podlahy – montáž podlahového polystyrénu, separační vrstvy, zhotovení anhydritového samonivelačního potěru. Provedení SDK kastlíků k zakrytí elektro lištování. - Méně práce: Regulační a měřící zařízení obsahující instalace elektro a zařízení k dálkovému ovládání termostatických hlavic topných těles. - Popis a zdůvodnění změny: Po demontáži podlahových krytin a provedení měření rovinatosti původní podlahy, byl zjištěn nevyhovující stav. Z tohoto důvodu budou provedeny navazující bourací práce betonového potěru o síle 10cm, který nahradil nový anhydritový samonivelační potěr. Toto řešení zároveň nenaruší statiku původní nosné konstrukce, když nedojde k jejímu přetížení. Zároveň bylo rozhodnuto o zhotovení SDK kastlíků k zakrytí vodičů, vedených v lištách elektro. Montáž regulačního a měřícího zařízení nebylo v rámci elektro instalací provedeno – dálkově ovládané termostatické hlavice topných těles. Není důvod k tomu, aby jediná třída disponovala tímto zařízením, budou ponechány klasické TRV hlavice. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oznámení vydává: Ladislav Baláž, jednatel společnosti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Stanovisko technického dozoru stavby: ……………………............................. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Příloha : Rozpočet zhotovitele vícepráce, méněpráce |  |  |  |  |  |  |  |
| #### ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  | číslo ZL: 1 |  |  |
| Zhotovitel: |  |  | BAL-MAL Profi s.r.o. U Farmy 28/12a, 734 01 Karviná - Ráj |  |  |  |  |  |
| Změnový list vystavil: |  |  | Ladislav Baláž, jednatel společnosti |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  | 12.8.2024 |  |  |  |  |  |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: - Vícepráce: Demontáže dodatečných vrstev původních podlahových krytin, včetně PVC a parketové podlahy. Bourání betonových mazanin o síle 10cm celoplošně. Provedení nové skladby podlahy – montáž podlahového polystyrénu, separační vrstvy, zhotovení anhydritového samonivelačního potěru. Provedení SDK kastlíků k zakrytí elektro lištování. - Méně práce: Regulační a měřící zařízení obsahující instalace elektro a zařízení k dálkovému ovládání termostatických hlavic topných těles. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: --- |  |  |  |  | Počet připojených výkresů: --- |  |  |  |
| Cena méněprací bez DPH : - 28 288,00 Kč |  |  |  |  | Cena víceprací bez DPH : 130 485,25 Kč |  |  |  |
| Výsledná cena změny bez DPH : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 197,25 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výsledná cena bez DPH dle smlouvy o dílo a vč. změny : Cena dle SOD: 510 543,00 Kč Cena dle změny: 102 197,25 Kč Cena celkem: 612 740,25 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis zmocněnce objednatele |  |  |  |  | Podpis zmocněnce zhotovitele: |  |  |  |
| Datum: |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |