### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Průmyslový výzkum a výroba nových biologických biocidních prostředků šetrných k uživateli i životnímu prostředí

Ev.č.:	FV20630

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy (měs/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2017 |  |  |  |
| 1 | Identifikace a testování účinnosti aktivních rozpustných komponent | BARD, UK | 12/2017 |
| Rok 2018 |  |  |  |
| 2 | Formulace obsahující buněčný a rozpustný podíl | BARD, UK | 12/2018 |
|  | Rok 2019 |  |  |
| 3 | Vývoj a testování antiseptických přípravků | BARD, UK | Přechází do r. 2020 |
|  | Rok 2020 |  |  |
| 3 | Vývoj a testování antiseptických přípravků | BARD, UK | 12/2020 |
|  | Rok 2021 |  |  |
| 4 | Příprava podkladů pro registrační řízení | BARD, UK | 06/2021 |

BARD – Bio Agens Research and Development – BARD, s.r.o.,

UK – Univerzita Karlova