### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Inteligentní systém pro pokročilé třídění lesních sazenic

Ev.č.:	FV20419

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy (měs/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2017 |  |  |  |
| 1 | Zpracování studie a návrh konstrukce třídičky sazenic Bude vypracován návrh technického řešení spolu s návrhem přístrojového vybavení třídícího zařízení. Výsledkem etapy bude konstrukční návrh třídícího zařízení. | DENESA LESCUS | Přechází do r. 2018 |
| 2 | Návrh sw řešení pro digitalizaci parametrů sazenic Bude provedena definice sledovaných parametrů, jejich limity apod. Bude vytvořen koncepční návrh rozložení senzorických prvků a kamer. Výsledkem etapy bude kompletní návrh řídícího a vyhodnocovacího počítačového systému. | Univerzita Tomáše Bati | Přechází do r. 2018 |
| Rok 2018 |  |  |  |
| 1 | Zpracování studie a návrh konstrukce třídičky sazenic Bude vypracován návrh technického řešení spolu s návrhem přístrojového vybavení třídícího zařízení. Výsledkem etapy bude konstrukční návrh třídícího zařízení. | DENESA LESCUS | 11/2018 |
| 2 | Návrh sw řešení pro digitalizaci parametrů sazenic Bude provedena definice sledovaných parametrů, jejich limity apod. Bude vytvořen koncepční návrh rozložení senzorických prvků a kamer. Výsledkem etapy bude kompletní návrh řídícího a vyhodnocovacího počítačového systému. | Univerzita Tomáše Bati | 09/2018 |
| 3 | Konstrukce a výroba třídičky sazenic Bude zpracována detailní výrobní dokumentace třídícího zařízení včetně zakomponování prvků měřícího a řídicího systému. Výsledkem etapy bude prototyp třídícího zařízení | DENESA | Přechází do r. 2019 |
| 4 | Implementace software Bude proveden vývoj softwaru a jeho programování pro vyhodnocení dat z kamerového systému. Realizace software pro komplexní řízení činnosti třídícího zařízení | Univerzita Tomáše Bati | Přechází do r. 2019 |
|  | Rok 2019 |  |  |
| 3 | Konstrukce a výroba třídičky sazenic Bude zpracována detailní výrobní dokumentace třídícího zařízení včetně zakomponování prvků měřícího a řídicího systému. Výsledkem etapy bude prototyp třídícího zařízení | DENESA | 08/2019 |
| 4 | Implementace software Bude proveden vývoj softwaru a jeho programování pro vyhodnocení dat z kamerového systému. Realizace software pro komplexní řízení činnosti třídícího zařízení | Univerzita Tomáše Bati | 09/2019 |
| 5 | Kompletace třídičky sazenic Třídící zařízení bude napojeno na další části a bude zajištěna součinnost řídicího systému zařízení s nadřazeným systémem. Bude zpracována kompletní dokumentace. Na třídicím zařízení proběhne první komplexní zkouška. | DENESA Univerzita Tomáše Bati LESCUS | 12/2019 |
| 6 | Zkušební provoz Bude zahájen zkušební provoz zařízení. Bude provedeno testování a vyhodnocení parametrů pro různé typy sazenic. Výsledkem bude začlenění třídicího zařízení do linky automatického třídění sazenic. | DENESA Univerzita Tomáše Bati LESCUS | Přechází do r. 2020 |
|  | Rok 2020 |  |  |
| 6 | Zkušební provoz Bude zahájen zkušební provoz zařízení. Bude provedeno testování a vyhodnocení parametrů pro různé typy sazenic. Výsledkem bude začlenění třídicího zařízení do linky automatického třídění sazenic. | DENESA Univerzita Tomáše Bati LESCUS | 06/2020 |