**DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ**

**NÁBYTEK NA MÍRU P10**

uzavřené dne 25.4.2024 dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

**I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Úrazová nemocnice v Brně**

příspěvková organizace Statutárního města Brna

Ponávka 139/6, 602 00 Brno

MUDr. Pavel Piler, ředitel

00209813

sídlo:

jednající:

IČ:

DIČ:

CZ00209813

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsaná v OR:

Komerční banka, a.s.

xxxxxxxxxxxxxxx

u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1602

na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

**Dodavatel:**

sídlo:

jednající:

IČ:

**Prosto interiér s.r.o.**

Němčany 307, 684 01 Němčany

Josef Procházka, jednatel

03171906

DIČ:

CZ03171906

Komerční banka, a.s.

xxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení:

č. účtu:

zapsaná v OR:

v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce 112605

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel dále též společně označováni jako „smluvní strany“, níže uvedeného dne, měsíce

a roku uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek

č. 1 (dále jen „dodatek“).

**II.**

**Předmět dodatku**

1

.

Smluvní strany Úrazová nemocnice v Brně jako Objednatel a společnost Prosto interiér s.r.o. jako

Zhotovitel uzavřely mezi sebou dne 25.4.2024 Smlouvu o dílo.

2

.

Smluvní strany Úrazová nemocnice v Brně jako Objednatel a společnost Prosto interiér s.r.o. jako

Zhotovitel se dohodly na následujících změnách smlouvy:

2

2

2

.1 Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy v bodě IV. Termín plnění odst. 1 - 1. Etapa Nástup

na montáž proběhne nejpozději do 23.9.2024.

.2 Smluvní strany se dohodly na doplnění díla o 21 ks dřezů dle specifikace objednatele uvedené

v příloze č.1 tohoto dodatku v celkové hodnotě 62.766,- Kč bez DPH.

.3 Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy v bodě II, odst. 2. Celková cena díla činí: 1.743.374,-

Kč bez DPH.

Vypracoval: Ing. Ivo Svoboda

1

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1

2

.

.

Ostatní ujednání Smlouvy Nábytek na míru P10 tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

Dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv zveřejní Objednatel tento dodatek v Registru smluv.

Zveřejnění bude provedeno za pomoci automatického strojového převodu textu.

3

.

Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana

obdrží po dvou vyhotoveních, nejedná-li se o elektronické vyhotovení Dodatku, které je vytvořeno v

jediném elektronickém vyhotovení. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami

a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

4

.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly a souhlasí s jeho zněním, což stvrzují

svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č.1 specifikace dřezů

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

V Brně dne:

V Brně dne:

Josef

Procházk

a

Digitally signed by Josef Procházka

DN: C=CZ,

Location: your signing location here

Date: 2024-08-16 13:57:30

MUDr.

Pavel

Piler

Digitálně

podepsal MUDr.

Pavel Piler

Datum: 2024.08.19

.

.....................................

............................................

MUDr. Pavel Piler, ředitel

Úrazová nemocnice v Brně

Foxit Reader Version: 9.7.1

Josef Procházka, jednatel

Prosto interiér s.r.o.

Vypracoval: Ing. Ivo Svoboda

2



Příloha č.1 Specifikace dřezů

specifikace dvojdřezu (celkem 18ks):

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

nerezový dvojdřez do skříňky o šířce 800 mm a hloubce 500 mm (tolerance +/- 15 mm)

určen pro horní montáž

síla plechu: 0,6mm, matný nerez

dva stejné dřezy o rozměru 350x400mm (tolerance +/-15 mm)

hloubka dvojdřezu min. 150 mm

s přepadem ve vaně dřezu

síťová vpusť 3 1/2

dodávka včetně vyříznutí otvorů pro dvě stojánkové baterie

materiál: nerezová ocel CrNi 18/10 (AISI 304)

součástí dodávky příchytky a těsnění, výpusť 3 1/2 a nábytkový sifon

specifikace jednodřezu (celkem 3ks):

-

-

-

-

-

-

-

-

-

nerezový jednodřez o průměru 510 mm (tolerance +/- 15 mm)

určen pro horní montáž

síla plechu: 0,6mm, matný nerez

vnitřní průměr dřezu min. 380 mm

hloubka dřezu min. 160 mm

s přepadem ve vaně dřezu

dřez bude mít jeden otvor na stojánkovou baterii

materiál: nerezová ocel CrNi 18/10 (AISI 304)

součástí dodávky příchytky a těsnění, výpusť 1 1/2 a nábytkový sifon

Vypracoval: Ing. Ivo Svoboda

3

