**Dodatek č. 1**

**SMLOUVY O DÍLO**

na stavební práce pod názvem:

***„ZŠ J.K.Tyla Písek, oprava schodišťových venkovních zdí“***

uzavřené dle ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

 (dále jen „Občanský zákoník“)

dne 26.6.2024

1. ***Smluvní strany***

1.1 **Objednatel**: **Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola
 Písek, Tylova 2391**

 Zastoupený: Mgr. Bc. Pavlem Kocem - ředitelem

 IČO: 70890889

DIČ: CZ70890889

Sídlo: Tylova 2391, 397 01 Písek 1

Telefon:

Peněžní ústav:

Č. účtu:

v dalším nazýván také jen jako „***objednatel***“

1.2 **Zhotovitel**: **INTESTA CZ s.r.o.**

Zastoupený: Jiří Pirný, člen statutárního orgánu

IČO: 26071894

DIČ: CZ26071894

Sídlo: Táborská 2177, 39701 Písek

Telefon:

Peněžní ústav:

Č. účtu:

v dalším nazýván také jen jako „***zhotovitel*** “

1. ***Účel dodatku***
	1. Účelem uzavření tohoto dodatku je po vzájemné dohodě smluvních stran úprava týkající se rozsahu díla prováděného dle smlouvy o dílo uzavřené dne 26.6.2024 mezi objednatelem a zhotovitelem, jejíž předmětem jsou stavební práce spočívající v provedení prací nezbytných pro realizaci opravy schodišťových venkovních zdí na ZŠ J.K Tyla v Písku. Potřeba úprav rozsahu díla vznikla v důsledku nezbytnosti provést práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, a to v důsledku okolností, které objednatel a zhotovitel ani při vyvinuté náležité péči nemohli předvídat. Vzniká svojí povahou mimořádná nepředvídatelná překážka nezávislá na vůli stran, jenž je v souladu s čl. 5.3. smlouvy o dílo řešena jako změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku tímto dodatkem smlouvy o dílo. V návaznosti na výše popsanou skutečnost je nutné provést některé práce (tzv. vícepráce), aby zůstal zachován celkový charakter realizovaného díla. Jednotlivé vícepráce (rozšíření předmětu plnění) jsou pak uvedeny a blíže popsány na změnovém listu č. ZL 1 a připojeném výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. ***Změna smlouvy***
	1. Článek 5 odst. 4 se v původním znění smlouvy o dílo ze dne 26.6.2024 na základě změny rozsahu díla dle soupisu víceprací dle změnového listu ZL 1 mění tak, že nově zní:

5.4 *Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:*

|  |  |
| --- | --- |
| Původní celková cena bez DPH …………………………… |  789.779,97 Kč |
| Cena dodatku č.1 bez DPH………………………………… |  112.180,76 Kč |
| **Celková cena díla bez DPH** ……………………………… |  **901.960,73 Kč** |
| **DPH 21%** …………………………………………….............. |  **189.411,75 Kč** |
| **Celková cena díla včetně DPH** ………………………… | **1.091.372,48 Kč** |

***4. Závěrečná ustanovení, podpisy***

4.1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo se nemění.

4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. Účinnost dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a zveřejněním v registru smluv.

***5. Přílohy***

Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří následující příloha:

Příloha č. 1 – ZL č. 1, včetně výkazu výměr

V Písku, dne V Písku, dne

za zhotovitele: za objednatele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jiří Pirný, člen statutárního orgánu Mgr. Bc. Pavel Koc, ředitel