|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Obsah obrázku text  Popis byl vytvořen automaticky   |  | | --- | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Obsah obrázku Obdélník, snímek obrazovky, červená, čtverec  Popis byl vytvořen automaticky | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek) Záznam o změně závazku** | | | | | | | | |
| Číslo Smlouvy: **592/ORM/2023** | | | | | Další identifikace (číslo SO/PS /číslo Změny) | | Číslo Změnového listu: | |
| Dílo: **HMA v Jihlavě - Zhotovitel stavby** | | | | | **A.1.2.03/VZH 01** | | **010** | |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu: Správce stavby: Pod-článek 1.1.2.4 (případně Objednatel nad určitý finanční limit) Zhotovitel: Pod-článek 1.1.2.3, 4.3 | | | | | | | | |
|
|
|
| Přílohy Změnového listu: (a) popis navrhované práce Změna zajištění stavební jámy viz. příloha č.1 (b) Vliv změny na dobu pro dokončení S dopadem do termínu viz. příloha č.2 (c) ocenění změny Cenová nabídka viz. příloha č.3 | | | | | | Paré č. | Příjemce |  |
|  |  |  |
| 1 | Správce stavby | |
| 2 | Zhotovitel |  |
| 3 | Autorský dozor | |
| 4 | Objednatel |  |
|  | | |
| Iniciátor Změny: Zhotovitel Popis Změny: Variace je složená ze dvou částí. 1. Část – Záporové pažení – GD provedl optimalizaci návrhu záporového pažení stavební jámy, která vedla k finanční úspoře pro investora. Optimalizací bylo provedeno: V jihovýchodní části pozemku u retenční nádrže bylo změněno záporové pažení ze zápor HE140 na HE 200. Tím bylo možné vypustit ocelovou konstrukci, která rozpírala původní zápory HE 140. V západní části pozemku (pod kaštanem) byly nahrazeny HE140 za HE 220 s větší osovou vzdáleností než v DPS. Doplnění délky zápor u dojezdů výtahů. Doplnění zápory u jihozápadního rohu malého zimáčku. Optimalizací byly zvětšeny dimenze zápor, zvětšená vzdálenost mezi záporami a zmenšení počtu kotev záporového pažení. 2. Část – Doplnění tryskové pilotáže pod malý zimáček. Při realizaci výkopových prací a přípravných prací pro tryskovou injektáž podchycení stávající budovy malého zimáčku, byla zjištěna skutečnost provedení základů pod malým zimáčkem. V jižní části budovy chyběl základový pás, se kterým počítal původní návrh DPS. Na základě této skutečnosti byla vydána revize DPS. Revizí bylo doplněno kotvení tryskových pilot pomocí pramencových kotev. Tyto změny měly finanční a časový dopad do realizačních milníků (resp. do Milníků I – VI dle Pod-článku 8.13 Smluvních podmínek, které jsou blíže specifikovány Přílohou k nabídce) a do Doby pro dokončení Sekce - objekty I a II dle Pod-článku 1.1.3.3 Smluvních podmínek, která je blíže specifikována Přílohou k nabídce, v délce 14 dní. S ohledem na posun všech Milníků I – VI se Zhotovitel zavazuje poskytnout potřebnou součinnost všem zhotovitelům dodávek (tj. dodávek interiérového vybavení, „gastro“ vybavení, jevištní techniky a LED mantinelů, rolby, vysokozdvižných vozíků, čistících strojů a orientačního a navigačního systému), a to tak, že těmto zhotovitelům zpřístupní jim potřebné části díla k zaměření, montáži a jiných činností spadajících pod rozsah těchto dodávek. Tato změna nemá dopad do Doby pro dokončení Díla dle Pod-článku 1.1.3.3. Smluvních podmínek, která je přesně specifikovaná Přílohou k nabídce. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Specifikace změny dle ZZVZ: | | | | | | | | |
|  |  | **A.1: Objekt I (A)** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **A.1.2.01: Zemní práce** |  |  |  |  |  | **-118 030** |
|  |  | **001.: Zemní práce** |  |  |  |  |  | **-118 030** |
| 1 536 | 162751117.ZP | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny na deponii města dle D.1.1.a\_TZ |  |  | m3 | -575,76 | 205 | -118 030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **A.1.2.03: Nové konstrukce a sanace** |  |  |  |  |  | **-25 283 710** |
|  |  | **001.: Zemní práce** |  |  |  |  |  | **-13 566 090** |
| 1 537 | 151721112.ZP | Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním |  |  | m2 | -1 442,00 | 1 500 | -2 163 000 |
| 1 538 | 151711121 | Osazení zápor ocelových dl do 14 m |  |  | m | -1 508,00 | 185 | -278 980 |
| 1 539 | 13010762 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 330 **(+IPE 200,220)** |  |  | t | -33,68 | 44 000 | -1 482 034 |
| 1 540 | 13011016 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 360 |  |  | t | -22,21 | 44 000 | -977 324 |
| 1 541 | 13010974 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez ~~HEB 140~~ **(HEB 100)** |  |  | t | -14,59 | 44 000 | -642 052 |
| 1 542 | XAH.037 | Dočasná 2 pramencová kotva |  |  | m | -186,00 | 3 000 | -558 000 |
| 1 543 | XAH.037 | Dočasná 3 pramencová kotva |  |  | m | -304,00 | 3 300 | -1 003 200 |
| 1 544 | XAH.237 | Dočasná 4 pramencová kotva |  |  | m | -715,00 | 3 500 | -2 502 500 |
| 1 545 | XSS.008 | Ocelové konstrukce zajištění stavební jámy (převázky, rám, rozpěry) |  |  | t | -37,00 | 107 000 | -3 959 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0015: Roubení** |  |  |  |  |  | **-1 223 000** |
| 1 546 | 152921411.ZP1 | Výplň prostoru za pažením zeminou |  |  | m3 | -155,00 | 500 | -77 500 |
| 1 547 | 152921411.ZP | Výplň prostoru za pažením betonem |  |  | m3 | -130,00 | 3 200 | -416 000 |
| 1 548 | 10364100 | zemina pro terénní úpravy - tříděná |  |  | t | -263,50 | 647 | -170 500 |
| 1 549 | 58932312.ZP | beton C 12/15 |  |  | m3 | -130,00 | 3 300 | -429 000 |
| 1 550 | 58562011.ZP | cement |  |  | kg | -2 000,00 | 65 | -130 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0022: Vrty** |  |  |  |  |  | **-3 393 000** |
| 1 551 | 226212213.ZP | Vrty velkoprofilové svislé D do 650 mm hl do 10 m |  |  | m | -1 508,00 | 2 250 | 3 393 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0028: Zpevňování hornin, injektáže a mikropiloty** |  |  |  |  |  | **-7 101 619** |
| 1 559 | 282606011.ZP | Trysková injektáž sloupy D do 1000 mm |  |  | m | -508,00 | 8 000 | -4 064 000 |
| 1 560 | XSS.006 | směs pro tryskovou injektáž |  |  | m3 | -255,35 | 3 564 | -910 135 |
| 1 561 | XSS.007 | Výztuž sloupů tryskové injektáže tr. 89/10 mm |  |  | t | -16,00 | 133 000 | -2 127 484 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **A.1: Objekt I (A)** | **CENA CELKEM Odpočet (-)** |  |  |  |  |  | **-25 401 740** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **A.1: Objekt I (A)** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **A.1.2.01: Zemní práce** |  |  |  |  |  | **104 725** |
|  |  | **001.: Zemní práce** |  |  |  |  |  | **104 725** |
| 1 536 | 162751117.ZP | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny na deponii města dle D.1.1.a\_TZ |  |  | m3 | 510,85 | 205 | 104 725 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **A.1.2.03: Nové konstrukce a sanace** |  |  |  |  |  | **24 264 188** |
|  |  | **001.: Zemní práce** |  |  |  |  |  | **11 645 141** |
| 1 537 | 151721112.ZP | Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním |  |  | m2 | 1 442,00 | 1 500 | 2 163 000 |
| 1 538 | 151711121 | Osazení zápor ocelových dl do 14 m |  |  | m | 1 338,50 | 185 | 247 623 |
| 1 539 | 13010762 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 330 **(+IPE 200,220)** |  |  | t | 39,71 | 44 000 | 1 747 042 |
| 1 540 | 13011016 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 360 |  |  | t | 22,84 | 44 000 | 1 004 960 |
| 1 541 | 13010974 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez ~~HEB 140~~ **(HEB 100)** |  |  | t | 0,24 | 44 000 | 10 573 |
| 1 542 | XAH.037 | Dočasná 2 pramencová kotva |  |  | m | 78,00 | 3 000 | 234 000 |
| 1 543 | XAH.037 | Dočasná 3 pramencová kotva |  |  | m | 464,00 | 3 300 | 1 531 200 |
| 1 544 | XAH.237 | Dočasná 4 pramencová kotva |  |  | m | 741,00 | 3 500 | 2 593 500 |
| 1 545 | XSS.008 | Ocelové konstrukce zajištění stavební jámy (převázky, rám, rozpěry) |  |  | t | 19,75 | 107 000 | 2 113 243 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0015: Roubení** |  |  |  |  |  | **1 483 798** |
| 1 546 | 152921411.ZP1 | Výplň prostoru za pažením zeminou |  |  | m3 | 155,00 | 500 | 77 500 |
| 1 547 | 152921411.ZP | Výplň prostoru za pažením betonem |  |  | m3 | 170,12 | 3 200 | 544 393 |
| 1 548 | 10364100 | zemina pro terénní úpravy - tříděná |  |  | t | 263,50 | 647 | 170 500 |
| 1 549 | 58932312.ZP | beton C 12/15 |  |  | m3 | 170,12 | 3 300 | 561 405 |
| 1 550 | 58562011.ZP | cement |  |  | kg | 2 000,00 | 65 | 130 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0022: Vrty** |  |  |  |  |  | **3 011 625** |
| 1 551 | 226212213.ZP | Vrty velkoprofilové svislé D do 650 mm hl do 10 m |  |  | m | 1 338,50 | 2 250 | 3 011 625 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0028: Zpevňování hornin, injektáže a mikropiloty** |  |  |  |  |  | **8 123 624** |
| 1 559 | 282606011.ZP | Trysková injektáž sloupy D do 1000 mm |  |  | m | 580,80 | 8 000 | 4 646 400 |
| 1 560 | XSS.006 | směs pro tryskovou injektáž |  |  | m3 | 333,80 | 3 564 | 1 189 757 |
| 1 561 | XSS.007 | Výztuž sloupů tryskové injektáže tr. 89/10 mm |  |  | t | 17,20 | 133 000 | 2 287 467 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **A.1: Objekt I (A)** | **CENA CELKEM Přípočet (+)** |  |  |  |  |  | **24 368 912** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odůvodnění změny dle ZZVZ: | | |  |  |  |  |  |  |
| C:\Users\SMARDO~1.KLA\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image005.png   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C:\Users\SMARDO~1.KLA\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image006.png   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a ) dodatečnost stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku | | | | | | | |
|  | b) nezbytnost dodatečných prací | | | | | | | |
|  | c) nemožnost změnit dodavatele z ekonomických anebo technických důvodů (slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením) | | | | | | | |
|  | d) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů při změně dodavatele | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C:\Users\SMARDO~1.KLA\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image007.png   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) nepředvídatelnost okolností zadavatelem, které způsobily změny | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C:\Users\SMARDO~1.KLA\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image008.png   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) srovnatelný druh materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce | | | | | | | |
|  | b) stejná nebo nižší cena materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce | | | | | | | |
|  | c) stejná nebo vyšší kvalita materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: | |
| Cena Smlouvy o dílo včetně předchozích změn | | | | | | | 1 902 187 614,15 | |
| Cena vypuštěných prací | | | | | | | -25 401 740,47 | |
| Cena dodatečných prací | | | | | | | 24 368 912,27 | |
| Odměna GD za úspory | | | | | | | 0,00 | |
| Cena Smlouvy o dílo a předchozích změn včetně aktuální změny | | | | | | | **1 901 154 785,96** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena prací celkem (vypuštěné+dodatečné) | | | | | | | **-1 032 828,19** | |
| **Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:** | | | | | |  |  |  |
| Správce stavby | | | jméno Josef Prokeš | | datum  30.7.2024 | | podpis | |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | | | | | | |
|
|
|
| Zhotovitel | | | jméno Petr Kráčmar | | datum  30.7.2024 | | podpis | |
| Autorský dozor | | | jméno Tomáš Dus | | datum  30.7.2024 | | podpis | |
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele podle interního pověření – nad určitý limit)  Usnesení Rady města Jihlavy č. 2581/24-RM z 8.8.2024 | | | jméno Petr Ryška | | datum  8.8.2024 | | podpis  v.z. | |
|  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: |  |