**Dodatek č.1**

**KE SMLOUVě O DÍLO č. 118-2024-523203**

uzavřený

mezi smluvními stranam

**Objednatelem**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav**

**Adresa: náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav**

zastoupený:  **Ing. Pavlem Zajíčkem**

vedoucím Pobočky Břeclav

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, Pobočka Břeclav

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mária Tisarová, Pobočka Břeclav

Tel.: +420 727 956 365

E-mail: breclav.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**Zhotovitelem**

**Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5, IČO: 00027049, zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Zastoupená: prof. Ing. Radimem Váchou, Ph.D., ředitelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D., ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 257 027 111.

E-mail: info@vumop.cz

ID datové schránky: 77jfd47

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 5

Číslo účtu: 24635051/0100

(dále jen jako „zhotovitel“)

Článek I.

Smluvní strany se dohodly na změně lhůty pro předání projektové dokumentace z důvodu požadavku provozovatele závlahové soustavy, který vyžaduje posouzení projektové dokumentace na výsadbu větrolamů vzhledem k jednotlivým trasám závlahového potrubí.

Z uvedeného důvodu se mění smlouva o dílo následovně:

Čl.III, odst. 3.1.1. :

Lhůta pro předání Díla je stanoven na:

a) Projektová dokumentace : **30.9.2024**

(dosavadní termín: 31.7.2024)

. Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Břeclavi dne: 29.7.2024 V Praze dne: 29.7.2024

…………………………………… ……………………………….

**Ing.Pavel Zajíček prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D.**

vedoucí Pobočky Břeclav ředitel

Státní pozemkový úřad Výzkumný ústav meliorací

a ochrany půdy, v. v. i.

Za správnost vyhotovení: Ing.Mária Tisarová