| Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek) Záznam o změně závazku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo Smlouvy: 592/ORM/2023 |  |  |  |  | Další identifikace (číslo SO/PS /číslo Změny) |  | Číslo Změnového listu: |  |
| Dílo: HMA v Jihlavě - Zhotovitel stavby |  |  |  |  | A.1.2.03/VZH 02 |  | 011 |  |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu: Správce stavby: Pod-článek 1.1.2.4 (případně Objednatel nad určitý finanční limit) Zhotovitel: Pod-článek 1.1.2.3, 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy Změnového listu: (a) popis navrhované práce Změna zajištění pilotového založení viz. příloha č.1,1a,1b (b) Vliv změny na dobu pro dokončení S dopadem do termínu viz. příloha č.2 (c) ocenění změny Cenová nabídka viz. příloha č.3 |  |  |  |  |  | Paré č. | Příjemce |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Správce stavby |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 | Zhotovitel |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 | Autorský dozor |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 | Objednatel |  |
| Iniciátor Změny: Zhotovitel Popis Změny: Po demolici stávajícího objektu došlo k provedení nových doplňujících a ověřujících geologických sond podloží stavby. Na základě zjištění jiné geologie podloží, než s jakou bylo počítáno v původním návrhu objektu a nových okrajových podmínek sedání celého objektu, GD provedl nový návrh pilotového založení pro objekt I a III. Nový návrh zohledňuje výskyt písků v podkladní vrstvě, výskyt skalního podloží v jiných výškách a redistribuci zatížení mezi základovou deskou a pilotovým založením. Původní DPS uvažovala zeminy/horniny v podloží jako ulehlé štěrky s deformačním modulem Edef=65MPa do hloubky 2 m pod základovou spáru desky. V DPS bylo uvažováno s přenesením zatížení do pilot z 35 % a do základové desky z 65 %. Na základě doplňujících sond byly zjištěny v úrovni základové spáry písky s příměsí jemnozrnné zeminy třídy S3-SF, S4-SM, případně zeminy R6, R5 – zcela zvětralý magmatit, R4 – silně zvětralý magmatit s deformačním modulem Edef=41MPa, což je o 40 % nižší hodnota, než předpokládal projekt DPS. V upravené DPS se uvažuje s redistribucí zatížení do pilot 80-85 % a do základové desky 15-20 % s maximálním sednutím budovy 10 mm. Tyto změny měly finanční a časový dopad do realizačních milníků (resp. do Milníků I – V dle Pod-článku 8.13 Smluvních podmínek, které jsou blíže specifikovány Přílohou k nabídce) a do Doby pro dokončení Sekce - objekty I a II dle Pod-článku 1.1.3.3 Smluvních podmínek, která je blíže specifikována Přílohou k nabídce, v délce 35 dní. S ohledem na posun všech Milníků I – V se Zhotovitel zavazuje poskytnout potřebnou součinnost všem zhotovitelům dodávek (tj. dodávek interiérového vybavení, „gastro“ vybavení, jevištní techniky a LED mantinelů, rolby, vysokozdvižných vozíků, čistících strojů a orientačního a navigačního systému), a to tak, že těmto zhotovitelům zpřístupní jim potřebné části díla k zaměření, montáži a jiných činností spadajících pod rozsah těchto dodávek. Tato změna nemá dopad do Doby pro dokončení Díla dle Pod-článku 1.1.3.3. Smluvních podmínek, která je přesně specifikovaná Přílohou k nabídce. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specifikace změny dle ZZVZ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A.1: Objekt I (A) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A.1.2.01: Zemní práce |  |  |  |  |  | -130 064 |
|  |  | 001.: Zemní práce |  |  |  |  |  | -130 064 |
| 1 536 | 162751117.ZP | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny na deponii města dle D.1.1.a_TZ |  |  | m3 | -634,46 | 205 | -130 064 |
|  |  | A.1.2.03: Nové konstrukce a sanace |  |  |  |  |  | -8 042 629 |
|  |  | 0022: Vrty |  |  |  |  |  | -4 271 400 |
| 1 551 | 226212213.ZP | Vrty velkoprofilové svislé D do 650 mm hl do 10 m |  |  | m | -1 344,00 | 2 250 | -3 024 000 |
| 1 552 | 226213213.ZP | Vrty velkoprofilové svislé D do 1050 mm hl do 10 m |  |  | m | -420,00 | 2 970 | -1 247 400 |
|  |  | 0023: Piloty |  |  |  |  |  | -3 771 229 |
| 1 553 | 231112112.ZP | Zřízení pilot svislých D do 650 mm hl do 10 m z betonu železového |  |  | m | -1 344,00 | 150 | -201 600 |
| 1 554 | 231112113.ZP | Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 10 m z betonu železového |  |  | m | -420,00 | 300 | -126 000 |
| 1 555 | 58932932.ZP | beton C30/37 XC2, XA2 |  |  | m3 | -634,46 | 2 620 | -1 662 285 |
| 1 556 | 231611114 | Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 |  |  | t | -38,07 | 46 794 | -1 781 343 |
|  | A.1: Objekt I (A) | CENA CELKEM Odpočet (-) |  |  |  |  |  | -8 172 693 |
|  |  | A.2: Objekt III (B) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A.2.2.03: Nové konstrukce a sanace |  |  |  |  |  | -1 748 854 |
|  |  | 0022: Vrty |  |  |  |  |  | -790 365 |
| 4 835 | 226212213.ZP | Vrty velkoprofilové svislé D do 650 mm hl do 10 m |  |  | m | -84,50 | 2 250 | -190 125 |
| 4 836 | 226213213.ZP | Vrty velkoprofilové svislé D do 1050 mm hl do 10 m |  |  | m | -72,00 | 2 970 | -213 840 |
| 4 837 | 226213613.ZP | Vrty velkoprofilové svislé D do 1250 mm hl do 10 m |  |  | m | -84,00 | 4 600 | -386 400 |
|  |  | 0023: Piloty |  |  |  |  |  | -958 489 |
| 4 838 | 231112112.ZP | Zřízení pilot svislých D do 650 mm hl do 10 m z betonu železového |  |  | m | -84,50 | 150 | -12 675 |
| 4 839 | 231112113.ZP | Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 10 m z betonu železového |  |  | m | -156,00 | 390 | -60 840 |
| 4 840 | 58932932.ZP | beton C 25/30 XC2 |  |  | m3 | -163,05 | 2 620 | -427 191 |
| 4 841 | 231611114 | Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 |  |  | t | -9,78 | 46 794 | -457 783 |
|  | A.2: Objekt III (B) | CENA CELKEM Odpočet (-) |  |  |  |  |  | -1 748 854 |
|  | A.1: Objekt I (A) A.2: Objekt III (B) | CENA CELKEM Odpočet (-) |  |  |  |  |  | -9 921 547 |
|  |  | A.1: Objekt I (A) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A.1.2.01: Zemní práce |  |  |  |  |  | 386 964 |
|  |  | 001.: Zemní práce |  |  |  |  |  | 386 964 |
| 1 536 | 162751117.ZP | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny na deponii města dle D.1.1.a_TZ |  |  | m3 | 1 887,63 | 205 | 386 964 |
|  |  | A.1.2.03: Nové konstrukce a sanace |  |  |  |  |  | 15 011 733 |
|  |  | 0022: Vrty |  |  |  |  |  | 7 403 330 |
| 1 551 | 226212213.ZP | Vrty velkoprofilové svislé D do 650 mm hl do 10 m |  |  | m | 35,00 | 2 250 | 78 750 |
| 1 552 | 226213213.ZP | Vrty velkoprofilové svislé D do 1050 mm hl do 10 m |  |  | m | 1 482,50 | 2 970 | 4 403 025 |
| nová pol. | nová pol. | Vrty velkoprofilové svislé D do 1250 mm hl do 10 m |  |  | m | 898,94 | 3 250 | 2 921 555 |
|  |  | 0023: Piloty |  |  |  |  |  | 7 608 403 |
| 1 553 | 231112112.ZP | Zřízení pilot svislých D do 650 mm hl do 10 m z betonu železového |  |  | m | 35,00 | 150 | 5 250 |
| 1 554 | 231112113.ZP | Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 10 m z betonu železového |  |  | m | 2 260,36 | 300 | 678 108 |
| 1 555 | 58932932.ZP | beton C30/37 XC2, XA2 |  |  | m3 | 1 670,82 | 2 620 | 4 377 548 |
| 1 556 | 231611114 | Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 |  |  | t | 54,44 | 46 794 | 2 547 497 |
|  | A.1: Objekt I (A) | CENA CELKEM Přípočet (+) |  |  |  |  |  | 15 398 697 |
|  |  | A.2: Objekt III (B) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A.2.2.03: Nové konstrukce a sanace |  |  |  |  |  | 2 048 431 |
|  |  | 0022: Vrty |  |  |  |  |  | 1 019 920 |
| 4 835 | 226212213.ZP | Vrty velkoprofilové svislé D do 650 mm hl do 10 m |  |  | m | 0,00 | 2 250 | 0 |
| 4 836 | 226213213.ZP | Vrty velkoprofilové svislé D do 1050 mm hl do 10 m |  |  | m | 156,00 | 2 970 | 463 320 |
| 4 837 | 226213613.ZP | Vrty velkoprofilové svislé D do 1250 mm hl do 10 m |  |  | m | 121,00 | 4 600 | 556 600 |
|  |  | 0023: Piloty |  |  |  |  |  | 1 028 511 |
| 4 838 | 231112112.ZP | Zřízení pilot svislých D do 650 mm hl do 10 m z betonu železového |  |  | m | 0,00 | 150 | 0 |
| 4 839 | 231112113.ZP | Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 10 m z betonu železového |  |  | m | 277,00 | 390 | 108 030 |
| 4 840 | 58932932.ZP | beton C 25/30 XC2 |  |  | m3 | 213,68 | 2 620 | 559 842 |
| 4 841 | 231611114 | Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 |  |  | t | 7,71 | 46 794 | 360 639 |
|  | A.2: Objekt III (B) | CENA CELKEM Přípočet (+) |  |  |  |  |  | 2 048 431 |
|  | A.1: Objekt I (A) A.2: Objekt III (B) | CENA CELKEM Přípočet (+) |  |  |  |  |  | 17 447 128 |
| Odůvodnění změny dle ZZVZ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a ) dodatečnost stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) nezbytnost dodatečných prací |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) nemožnost změnit dodavatele z ekonomických anebo technických důvodů (slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů při změně dodavatele |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) nepředvídatelnost okolností zadavatelem, které způsobily změny |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) srovnatelný druh materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) stejná nebo nižší cena materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) stejná nebo vyšší kvalita materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: |  |
| Cena Smlouvy o dílo včetně předchozích změn |  |  |  |  |  |  | 1 901 154 785,96 |  |
| Cena vypuštěných prací |  |  |  |  |  |  | -9 921 546,80 |  |
| Cena dodatečných prací |  |  |  |  |  |  | 17 447 128,26 |  |
| Odměna GD za úspory |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Cena Smlouvy o dílo a předchozích změn včetně aktuální změny |  |  |  |  |  |  | 1 908 680 367,42 |  |
| Cena prací celkem (vypuštěné+dodatečné) - objekt I |  |  |  |  |  |  | 7 226 004,63 |  |
| Cena prací celkem (vypuštěné+dodatečné) - objekt III |  |  |  |  |  |  | 299 576,84 |  |
| Cena prací celkem (vypuštěné+dodatečné) |  |  |  |  |  |  | 7 525 581,46 |  |
| Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Správce stavby |  |  | jméno Josef Prokeš |  | datum 30.7.2024 |  | podpis |  |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel |  |  | jméno Petr Kráčmar |  | datum 30.7.2024 |  | podpis |  |
| Autorský dozor |  |  | jméno Tomáš Dus |  | datum 30.7.2024 |  | podpis |  |
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele podle interního pověření – nad určitý limit) Usnesení Rady města Jihlavy č. 2581/24-RM z 8.8.2024 |  |  | jméno Rada města |  | datum 8.8.2024 |  | podpis |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: |  |