**DODATEK Č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**Na zpracování kompletní projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce dětského oddělení“**

**I. Smluvní strany**

**1. Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace**

Se sídlem: El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek

Zastoupen: Ing. Tomášem Stejskalem, MBA, ředitelem

IČ: 0534188

DIČ: CZ00534188

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 938

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.

Číslo účtu: 174-63407764/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Bc. Běhunčíková Martina, tel. 558415171, 604 227 083

Ing. Jelínek Jan, tel. 558415157, 604 227 087

*(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)*

1. **Amun Pro s.r.o.**

se sídlem: Třanovice 1, 739 53 Třanovice

zastoupena: Ing. Michal Klimša

IČO: 06369201

DIČ: CZ06369201

bankovní spojení: Raiffeisen Bank, a.s.

číslo účtu: 201708099/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 71696

*(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)*

**II. Preambule**

Smluvní strany tímto potvrzují, že mezi sebou uzavřely dne 19. 6. 2024 smlouvu o dílo (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je zpracování kompletní projektové dokumentace stavby **„Rekonstrukce dětského oddělení“**, v rozsahu dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“), dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“), dokumentace vnitřního vybavení včetně zajištění průzkumu a zaměření a výkon autorského dozoru (dále i jako „AD“).

**S ohledem na oprávněné zájmy objednatele mají smluvní strany zájem upravit své vzájemné vztahy dané výše uvedenou Smlouvou a dohodly se na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě v následujícím znění s ohledem na oprávněné zájmy objednatele.**

Odůvodnění:

Ke změnám dochází z důvodu rozšíření zadání o stavební přípravu pro instalaci VZT zařízení v rámci střešní konstrukce nad rekonstruovanou částí dětské JIP a dále z požadavku rozdělení akce na II etapy.

**III. Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je změna doby a místa plnění a výše odměny.

**IV. Doba a místo plnění**

Doba a místo plnění dle článku IV. odstavce 1 části B. Smlouvy se mění následovně

Původní znění:

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla

 v těchto termínech:

a) **Zaměření a průzkumy** dle čl. III odst. 2 bod 2.1 – 2.2 této smlouvy (1. část díla)

 **do 30 dnů** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy;

b) **Dokumentace pro změnu záměru před dokončením a pro provedení stavby**

 dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy (2. část díla) **do 31. 7. 2024**;

c) **DPS** dle čl. III odst. 2 bod 4 této smlouvy (3. část díla) **do 30. 10. 2024.**

Nové znění:

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla

v těchto termínech:

a) projektovou dokumentaci pro stavební řízení dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy

 (1. část díla) do **28. 2. 2023**

b) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a

 provádění stavby dle čl. III odst. 2 bod 2.4 této smlouvy (2. část díla) **do 30. 9.2023.**

c) **DPS** dle čl. III odst. 2 bod 4 této smlouvy (3. část díla) **do 30. 10. 2024.**

Doba a místo plnění dle článku XII. Odstavce 1 části C Smlouvy se mění následovně.

Původní znění:

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání níže uvedených rozhodnutí v těchto termínech:

**žádost o vydání stanoviska ke změně záměru před dokončením a pro**

**provedení stavby podat do 16. 9. 2024 tak, aby rozhodnutí o změně záměru před dokončením bylo vydáno ve lhůtách dle stavebního zákona.**

Nové znění:

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání níže uvedených rozhodnutí v těchto termínech:

**žádost o vydání stanoviska ke změně záměru před dokončením a pro**

**provedení stavby podat do 16. 11. 2024 tak, aby rozhodnutí o změně záměru před dokončením bylo vydáno ve lhůtách dle stavebního zákona.**

Odůvodnění změny:

**V. Cena díla**

Původní znění:

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Části díla** | **Cena bez DPH (v Kč)** | **DPH 21 % (v Kč)** | **Cena včetně DPH (v Kč)** |
| **1. část** | **Zaměření** (čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy) | 383 000,00 | 80 430,00 | 463 430,00 |
| **Průzkumy**(čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy) |
| stavebně-technický průzkum | 150 000,00 | 31 500,00 | 181 500,00 |
| **1. část celkem** |  |  |  |
| **2. část** | **Dokumentace změny záměru a pro provedení stavby před dokončením** (čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy) | **150 000,00** | **31 500,00** | **181 500,00** |
| **3. část** | **Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)**(čl. III odst. 2 bod 4 smlouvy) | **220 000,00** | **46 200,00** | **266 200,00** |
| **Cena celkem** | **903 000,00** | **189 630,00** | **1 092 630,00** |

Nové znění:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Části díla** | **Cena bez DPH (v Kč)** | **DPH 21 % (v Kč)** | **Cena včetně DPH (v Kč)** |
| **1. část** | **Zaměření** (čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy) | 383 000,00 | 80 430,00 | 463 430,00 |
| **Průzkumy**(čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy) |
| stavebně-technický průzkum | 150 000,00 | 31 500,00 | 181 500,00 |
| **1. část celkem** | **533 000,00** | **111 930,00** | **644 930,00** |
| **2. část** | **Dokumentace změny záměru a pro provedení stavby před dokončením** (čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy) | **220 000,00** | **46 200,00** | **266 200,00** |
| **3. část** | **Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)**(čl. III odst. 2 bod 4 smlouvy) | **270 000,00** | **56 700,00** | **326 700,00** |
| **Cena celkem** | **1 023 000,00** | **214 830,00** | **1 237 830,00** |

**VI. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání a podmínky Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti.

2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou identických vyhotoveních. Po podpisu Dodatku č. 1 obdrží Objednatel a Zhotovitel po jednom stejnopisu.

4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv a souhlasí s jeho zveřejněním v plném rozsahu.

 Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje Objednatel.

Ve Frýdku-Místku, dne ………….. V Třanovicích, dne …………..…………..

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 za objednatele za zhotovitele

 Ing. Tomáš Stejskal, MBA, LL.M. Ing. Michal Klimša

ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. Amun Pro s.r.o. - jednatel