# SMLOUVA o dílo

======================================================================

I.  Smluvní strany

Objednatel:		Obec Český Rudolec

Sídlo		Český Rudolec 123, 378 83 Český Rudolec

Zástupce:		Luděk Plucar

IČ:		00246441

a

Zhotovitel:		Ing. Pavel Novák s. r. o.

Sídlo:		Osadní 799/26, 170 00 Praha 7

Zástupce:		Ing. Pavel Novák

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, číslo účtu: 155 211 339 / 0800

IČ:		284 18 794

DIČ:		CZ 284 18 794

Živnostenský rejstřík:	Zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 140, zapsáno: 30. června 2008

II.  Předmět smlouvy a pojmy

- Komplexní technická pomoc pro zajištění přípravy a realizace projektu „Sběrný dvůr Český Rudolec“ s finanční podporou z Operačního programu životní prostředí („OPŽP“), finanční podpora v režimu mimo rámec veřejné podpory bude provedena komplexně, na klíč, v rozsahu odstavců 2. – 4. níže.

- Zpracování žádosti o finanční podporu z Operačního programu životní prostředí („OPŽP“), finanční podpora v režimu mimo rámec veřejné podpory, pro projekt: „Sběrný dvůr Český Rudolec“ (dále jen Projekt) a analýzy potenciálu produkce odpadů pro tento projekt

- Zpracování dokumentace projektového stupně DUR, projektové dokumentace stupně DSP a podrobného rozpočtu pro projekt.

- Dále je předmětem zpracování zadávacích dokumentací („ZD“) na stavbu a vybavení sběrného dvora (ZD stavby bude provedena na základě projektu DSP a podrobného rozpočtu, které budou přílohou ZD) a zadávacích řízení na stavbu a vybavení sběrného dvora.

- Dále je předmětem veškerá administrace projektu, včetně všech úkonů administrace prováděných v elektronickém prostředí OPŽP, včetně závěrečného vyhodnocení akce vůči poskytovateli dotace pro Projekt.

III.  Místo, způsob a termín plnění

- Místem plnění je provozovna zhotovitele v Praze 7, Osadní 26, pokud nebude v jednotlivých případech nebo jinde v této smlouvě sjednáno jinak.

- Písemné výstupy díla podle článku II. budou předány objednateli v tiskové podobě v počtu výtisků dle požadavků SFŽP a v jednom archivním výtisku. Vícetisky podle požadavku objednatele budou fakturovány podle skutečného rozsahu. Analýza potenciálu produkce bude zpracována do 2 týdnů od objednávky a poskytnutí podkladů, avšak v každém případě včas pro podání žádosti do nejbližší výzvy OPŽP, žádost o dotaci bude zpracována do 2 měsíců od vyhotovení DUR a předání podkladů avšak v každém případě včas pro podání žádosti do nejbližší výzvy OPŽP

- Zhotovitel předá objednateli dílčí plnění — kompletní žádost dle čl. II. odst. 2. — formou podání kompletní žádosti v elektronickém prostředí OPŽP a podrží si po celou dobu přípravy a realizace archivní kopii žádosti a příloh, kterou předá objednateli po skončení administrace projektu. Objednatel je oprávněn kdykoli provést kontrolu plnění díla a zhotovitel je povinen toto kdykoli umožnit. Zjištěné nedostatky budou zhotovitelem odstraňovány v termínu, který objednatel stanoví. Zhotovitel bude akceptovat pokyny objednatele. Zhotovitel neodpovídá v žádném případě za škodu, vzniklou nevhodnými pokyny objednatele. Zjistí-li však, že tyto pokyny jsou nevhodné, je povinen písemně objednatele na tuto skutečnost upozornit a vyčkat jeho stanoviska. Předáním dílčího plnění dle čl. II odst. 3 se rozumí zpracovaní dokumentace stupně DUR (do 3 měsíců od objednávky a dodání podkladů), zpracováním projektové dokumentace stupně DSP a podrobný rozpočet (do 1 měsíce od vydání územního rozhodnutí); dokumentace budou předány v počtu 6 paré. Předáním dílčího plnění dle čl. II odst. 4 se rozumí u zadávací dokumentace předání zástupcem objednatele odsouhlasené zadávací dokumentace (do 2 týdnů od předání podkladů návrh ZD) a u zadávacího řízení (zahájení do 2 týdnů od schválení ZD nebo v termínu dohodnutého s objednatelem) ukončení zadávacího řízení v souladu s ustanoveními pravidel OPŽP. Dokumentaci zadávacího řízení si zhotovitel podrží v archivu a předá kompletní paré dokumentace objednateli spolu s ostatní dokumentací projektu po skončení administrace projektu.

- Plnění dle čl. II odst. 5 bude prováděno po celou dobu realizace projektu až do ukončení Závěrečného vyhodnocení akce v souladu s termíny stanovenými obecnými pravidly OPŽP a příslušné výzvy OPŽP a bude dokumentováno v elektronickém prostředí OPŽP. Písemné výstupy budou archivovány v jednom paré.

IV.  Cena plnění, platební podmínky

- Celková cena za zpracování díla dle čl. II činí 347.000,- Kč plus DPH. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zpracování díla.

- Celková cena za zpracování díla dle čl. II odst. 2 je 51.000 Kč plus DPH. Po zpracování analýzy potenciálu produkce bude fakturováno 21.000 Kč plus DPH, po akceptaci žádosti na SFŽP bude fakturováno 30.000 Kč plus DPH (akceptace = přijetí formálně správně vyplněné žádosti k další administraci SFŽP).

- Celková cena za zpracování díla dle čl. II odst. 3 je 177.000 Kč plus DPH (z toho cena za dokumentaci pro územní rozhodnutí 90.000 Kč plus DPH bude fakturována po zpracování, cena za dokumentaci pro stavební povolení 75.000 Kč plus DPH bude fakturována po zpracování a cena za podrobný rozpočet k DSP 12.000 Kč plus DPH bude fakturována po zpracování). Tato dílčí plnění budou fakturována po předání dílčího plnění.

- Celková cena za zpracování díla dle čl. II odst. 4 je 60.000 Kč plus DPH. Po zpracování a odsouhlasení zadávacích dokumentací bude fakturováno dílčí plnění 30.000 Kč plus DPH. Po ukončení zadávacích řízení bude fakturováno dílčí plnění ve výši 30.000 Kč plus DPH.

- Celková cena za zpracování díla dle čl. II odst. 5 je 59.000 Kč plus DPH. Po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude fakturováno dílčí plnění ve výši 59.000 Kč plus DPH.

- Splatnost faktur činí 3 týdny.

- Vícepráce nad rámec předmětu smlouvy mohou být účtovány pouze na základě předchozího odsouhlasení objednatelem. Sazba víceprací činí 786 Kč plus DPH za hodinu.

V. Povinnosti objednatele

- Zhotovitel sestaví v každé etapě prací soupis podkladů, které jsou zapotřebí pro úplné a věcně správné doložení příslušené fáze přípravy a realizace projektu na SFŽP v souladu s pravidly OPŽP a objednatel na základě toho poskytne doklady v potřebném rozsahu. Zejména bude zapotřebí následující součinnost objednatele:

  - Objednatel vymezí pozemek pro výstavbu sběrného dvora, příjezdovou komunikaci a předá zhotoviteli zaměření pozemku pro SD a příjezdovou komunikaci v elektronické verzi; zaměření je podkladem, od jehož předání se počítá lhůta pro práce dle článku II. 3. této smlouvy;

  - Pouze v případě obtížných zakládacích podmínek (navážky, podmáčená půda nebo jinak nehomogenní nebo neúnosné podloží v místě stavby sběrného dvora) bude zhotovitelem zajištěn v nezbytném rozsahu inženýrsko-geologický průzkum („IGP“ - může být též zajištěn zhotovitelem na vrub objednatele), a to nejpozději do 1 měsíce od specifikace potřeby IGP zhotovitelem; zakládací podmínky budou posouzeny zhotovitelem místním šetřením při zahájení prací na DÚR

  - Objednatel zajistí podání dokumentace pro územní řízení na stavební úřad a celý proces územního řízení až po vydání územního rozhodnutí bez zbytečných odkladů tak, aby územní rozhodnutí nabylo právní moci před termínem pro podání žádosti o dotaci (před 30. 11. 2017)

  - Objednatel poskytne zhotoviteli po podpisu objednávky bez zbytečného prodlení údaje o produkci odpadů za poslední rok, údaje o stávajícím systému odpadového hospodářství v rozsahu relevantním pro daný záměr. Dále poskytne veškeré údaje a podklady, požadované implementační agenturou (SFŽP) pro přípravu žádosti a později pro administraci projektu, pokud je má ve svém držení nebo pokud jejich zajištění je výhradně v působnosti objednatele. Seznam podkladů vyplývá z podmínek pro poskytnutí dotace z OPŽP dle podmínek nejbližší výzvy OPŽP a Závazných podmínek pro žadatele a příjemce a zhotovitel jej bude průběžně upřesňovat s dostatečným předstihem.

  - Objednatel zajistí před podáním žádosti vydání stanoviska příslušného krajského úřadu k projektu a jeho předání zhotoviteli tak, aby mohla být žádost o dotaci včas zkompletována a podána na SFŽP. Podklady pro žádost o stanovisko KÚ a její podání na KÚ přes datovou schránku zajistí zhotovitel bez zbytečného prodlení po objednávce a poskytnutí všech podkladů ke zpracování Analýzy potenciálu produkce a k žádosti o stanovisko KÚ objednatelem, nejpozději v souběhu se zahájením územního řízení.

  - Objednatel zajistí součinnost při zadávacích řízeních, konkrétně prostory pro konání jednání komisí a členy komisí. Dále poskytne pro zveřejnění zákonných údajů profil zadavatele žadatele nebo zajistí jeho zřízení k tomu účelu a uhradí poplatky za uveřejnění povinných oznámení ve Věstníku veřejných zakázek

  - Objednatel zajistí součinnost při administraci projektu (kontrolu, podepisování a expedici připravené dokumentace pro různé stupně administrace žádosti a realizace projektu).

VI.  Ostatní ujednání

- Zhotovitel odpovídá za provedení činností dle čl. II této smlouvy v souladu s platnými právními předpisy České republiky a pravidly OPŽP. Zhotovitel odpovídá za škodu objednateli do výše celkové smluvní ceny.

- Zadavatel i zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy písemným odstoupením od smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 6 měsíců a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení odstoupení smluvní straně. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy ze strany zadavatele z důvodů na straně zadavatele, budou provedené práce na nevyfakturovaných dílčích plněních vyúčtovány sazbou víceprací podle skutečnosti dle konzultačních výkazů zhotovitele.

- Smluvní strany se dohodly, že:

- za objednatele bude ve věcech realizace smlouvy oprávněn jednat Luděk Plucar;

- za zhotovitele bude ve věcech realizace smlouvy oprávněn jednat Ing. Pavel Novák.

- Veškerá jednání s objednatelem (žadatelem), Státním fondem životního prostředí a dalšími orgány zúčastněnými v projektovém cyklu žádosti a realizace projektu, pro který je zajišťována technická pomoc dle této smlouvy, je zhotovitel povinen zajistit na svůj náklad.

- Jednání se SFŽP zajišťuje zhotovitel na základě plné moci, vydané pro tyto účely žadatelem zhotoviteli.

- Obě smluvní strany se zavazují udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti, nezveřejňovat je ve vztahu ke třetím osobám, jinak odpovídají za škodu druhé smluvní straně, která porušením této smluvní povinnosti vznikla.

- V případě zániku jedné za smluvních stran přechází veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na jejího právního nástupce.

- Ke změně nebo doplnění této smlouvy může dojít jen v písemné formě, přičemž dodatky se chronologicky číslují.

- Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem připojují své podpisy.

- Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.

V Českém Rudolci, dne 	V Praze, dne

Za objednatele:	Za zhotovitele:

…………………………………............…..	…………………………............…………..