**Dod. Č.1 SMLOUVY O DÍLO**

**Evid. č. MMJN: SD/2023/1166**

**Objednatel Dodavatel**

statutární město Jablonec nad Nisou **Nýdrle - projektová kancelář, spol. s r.o.**

Mírové náměstí 3100/19, Nad Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8 -

466 01 Jablonec nad Nisou Libeň

IČO: 00262340 IČO: 28474961

DIČ: CZ00262340 DIČ: CZ28474961

číslo účtu: 121451/0100 číslo účtu: 43-3415530277/0100

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou Bankovní ústav: Komerční banka, a.s.

kontaktní osoba: Zuzana Bencová kontaktní osoba: Jiří Hrnčíř

tel.: 483 357 282 tel.: 725 510 524

e-mail: bencova@mestojablonec.cz e-mail: hrncir@nydrle-projekt.cz

I.

**Předmět smlouvy dodatku č.1**

Důvodem uzavření dodatku č.1 ke smlouvě na zpracování studie proveditelnosti na dopravní řešení křižovatky ul. Smetanova a ul. Nad Mlýnem v Jablonci nad Nisou je zpožděné schválení definitivní podoby návrhu ze strany objednatele – probíhající zpracování koncepce mobility města.

Zároveň došlo ke navýšení ceny z důvodu zvýšené časové náročnosti všech kooperantů.

II.

Termín plnění/dodání

Původní text:

Odevzdání konceptu do 9.4.2024

Odevzdání čistopisu do týdne od odsouhlasení

Se nahrazuje:

Odevzdání konceptu do 18.9.2024

Odevzdání čistopisu do týdne od odsouhlasení

III.

Cena a platební podmínky

1) Původní text:

Cena díla: 224 460 Kč bez DPH, 271 596,60 Kč včetně 21% DPH.

Se nahrazuje

Cena díla: 345 200 Kč bez DPH, 417 692 Kč včetně 21% DPH.

Ostatní ujednání zůstávají v platnosti.

V Jablonci nad Nisou dne: 19.8.2024 V Praze dne: 21.8.2024

*…………………………….…*  ………………………………

za objednatele za dodavatele

Jaroslav Bernat Ing. Jan Rosina

vedoucí odboru investic

…………………………………

Ing. Pavel Sluka

vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

za věcnou správnost