***DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO***

(dále jen smlouva)

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník

**1. Smluvní strany:**

**Objednatel**: **Vodohospodářské sdružení Turnov**

**Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK**

Kontaktní adresa: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

Zastoupené: Ing. Milanem Hejdukem

IČ: 49295934

DIČ: CZ49295934

Bankovní spojení:

Zástupce pro věci smluvní:Ing. Milan Hejduk – ředitel svazku

Zástupce pro věci technické:

email:

dále jen „objednatel„

**Zhotovitel**: **ZEMSKÝ Rohatec s.r.o.**

Kontaktní adresa: Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec

Zastoupený: Janem Zemským

IČO: 257 29 331

DIČ: CZ257 29 331

Bankovní spojení:

Zástupce pro věci technické:

e-mail:

dále jen „zhotovitel“

**2. Název akce:**

**„Dodávka a instalace technologické části vystrojení automatické tlakové stanice do VDJ Rokytnice – Horní Ves“**

**Preambule**

Tento dodatek č. 1 je uzavírán z důvodu navýšení ceny díla v souvislosti s prováděním nutných významných víceprací nad rámec původního zadání. Dále je součástí dodatku č. 1 prodloužení termínu dokončení díla, prodloužení se sjednává z důvodu delšího než předpokládaného termínu dodání AT stanice subdodavatelem, dále na administrativní dokončení díla a projednání více a méněprací.

**3. Předmět dodatku**

* 1. Změny v ceně díla jsou způsobené:
* doplňujícím požadavkem na umístění distriktního vodoměru provozem,
* změnou trasování nerezového potrubí,

Tyto více a méně práce jsou v soupisu změn ze dne 19.7.2024.

* 1. Uzavřením dodatku č. 1 se mění článek 4. čas plnění a článek 5. Cena za dílo.

**4. Čas plnění**

Dílo bylo fyzicky dokončeno mimo SOD k 11.7.2024 z důvodu opožděných dodávek AT stanice subdodavatelem. Na základě této skutečnosti se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla z administrativních důvodů.

Ukončení realizace díla dle SOD 31. 5. 2024

Ukončení realizace díla dle dodatku č. 1 30. 8. 2024

**5. Cena díla a platební podmínky**

Celková cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele platná po celou dobu realizace díla ve výši:

Původní cena díla:

Cena díla bez DPH bez rezervy 473 226,00,- Kč

Sazba a výše DPH 99 377,46,- Kč

Cena díla včetně DPH 572 603,46,- Kč

Celková cena díla po odsouhlasení víceprací a méněprací:

**Cena díla bez DPH 485 712,00,- Kč**

Sazba a výše DPH 101 999,52,- Kč

Cena díla včetně DPH 587 711,52,- Kč

Z důvodů vzniku přenesené daňové povinnosti, kdy výši DPH vyčísluje a přiznává objednatel, se cena včetně DPH uvádí pouze jako informační.

**6. Závěrečná ustanovení**

* 1. Smlouva včetně příslušného dodatku se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby případné spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody.
	2. Řešení sporů - smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou.
	3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
	4. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární orgány smluvních stran, resp. jimi zplnomocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky Smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.
	5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, jedno objednatel.
	6. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

V Turnově dne: 8.8.2024

Zhotovitel: Objednatel:

............................................................ ....................................................................

 Jan Zemský Ing. Milan Hejduk

Jednatel společnosti ředitel svazku