DODATEK č. 6

**SMLOUVY O DÍLO uzavřené** **dne 10.11.2020**

**na provedení autorského dozoru projektanta**

**pro stavbu protipovodňové nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice**

mezi smluvními stranami:

**Čl. I**

**Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

**Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín**

zastoupený: Mgr. Bc. Milanem Večeřou, vedoucím Pobočky Hodonín

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Bc. Milan Večeřa

v technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Jaroslava Sasínková

Adresa: Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

Tel.: +420 727 957 211,

E-mail: [hodonin.pk@spucr.cz](mailto:hodonin.pk@spucr.cz)

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**2. Zhotovitel: Ing. Pavel Půža**

Sídlo: xxx Brno

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ/DIČ: 15195554 / xxx

Tel / Fax: xxxx

E-mail: xxx

ID DS: -

(dále jen jako „zhotovitel“)

**Čl. II**

S ohledem k oznámení zhotovitele o ukončení podnikatelské činnosti v roce 2024 se smluvní strany dohodly na změně smlouvy následovně:

**Čl. III**

Odst. 4.1 Čl. IV. Doba plnění nově zní:

Zhotovitel bude provádět činnosti podle čl. III. této smlouvy ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, případně až do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo při její kolaudaci. Předpokládaná doba realizace stavby je:

**10. 11. 2020 - 14. 04. 2021 a 04. 09. 2023 - 21. 12. 2023** (stavba nádrže a výsadba zeleně)

**22. 12. 2023 - 30. 11. 2024** (kolaudace a předání a převzetí díla a následná 1-letá pěstební péče o vysazenou zeleň).

**Čl. IV**

Čl. VIII. Cena předmětu díla nově zní:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši **154 496,00 Kč bez DPH**. Výše ceny byla stanovena dohodou smluvních stran. Tato cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy.

Zhotovitel je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování.

Výši celkové ceny díla je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH.

Cenu za rozšíření zakázky ve výši **17 000,00 Kč bez DPH** zaplatí objednatel zhotoviteli po schválení manipulačně provozního řádu vodního díla, na základě předložené dílčí faktury \*).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výkon autorského dozoru projektanta | Cena bez DPH (Kč) | 21 % DPH (Kč) | Cena včetně DPH (Kč) |
| **154 496,00** | **32 444,16** | **186 940,16** |
| k fakturaci v roce 2021 | 54 000,00 | 11 340,00 | 65 340,00 |
| k fakturaci v roce 2022 | 12 496,00 | 2 624,16 | 15 120,16 |
| k fakturaci v roce 2024 \*) | 83 000,00 | 17 430,00 | 100 430,00 |
| k fakturaci v roce 2024 po 1-leté pěstební péči | 5 000,00 | 1 050,00 | 6 050,00 |

**Čl. V**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.

3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byla sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.

|  |  |
| --- | --- |
| V Hodoníně dne 26. 06. 2024 | V Brně dne 26. 06. 2024 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Objednatel** | **Zhotovitel** |
| Mgr. Bc. Milan Večeřa, vedoucí Pobočky Hodonín, Státní pozemkový úřad | Ing. Pavel Půža |