**DODATEK č. 2**

**ke Smlouvě o Dílo č. 243-2024-508207**

**(dále jen „dodatek“)**

uzavřený podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj**

**Adresa:** Husitská 2, 415 01 Teplice

**Pobočka Teplice**

**Adresa:** Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice

zastoupený: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Pavliš, DiS., zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

 v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kristýna Hrachová, odborný rada, pobočka Teplice

 Tel.: +420 702 168 786

 E-mail: k.hrachova@spucr.cz

 ID DS: z49per3

 Bankovní spojení: ČNB

 Číslo účtu: 3723001/0710

 IČO: 01312774

 DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**

**Jméno: REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.**

**Sídlo:** Čepirohy 136, 434 01 Most

 zastoupený: Ing. Luďkem Šatrou, členem správní rady

 tel./fax: XXXXXXXXXX

 e-mail: XXXXXXXXX

 ID DS: uh5fzsd

 v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXXXXXX

 tel./fax: XXXXXXXX

 e-mail: XXXXXXXXXX

 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

 číslo účtu: 9010321001/5500

 IČO: 44569769

 DIČ: CZ44569769 **je plátcem DPH**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **KS v Ústí nad Labem**, oddíl **B**, vložka **221**.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 243-2024-508207 ze dne 17. 4. 2024 (dále jen „dodatek“).

**Čl. I Předmět a účel dodatku**

1. Předmětem dodatku jsou vícepráce a méněpráce na stavebním objektu SO 101.2 Polní cesta C5 na p.p.č. 1202 v k.ú. Radejčín a vícepráce na SO 102.4 Polní cesta VPC4 na p.p.č 1791 v k.ú. Habrovany u Řehlovic.
2. Účelem dodatku je zajištění realizace schválených víceprací a vypořádání schválených méněprací vzniklých v důsledku skutečností zjištěných po vytýčení stavby „C3, C5 v k.ú. Radejčín a VPC4 v k.ú. Habrovany u Řehlovic“.

**Čl. II Rozsah a specifikace předmětu dodatku**

1. Po vytýčení stavby bylo zjištěno, že v rámci realizační projektové dokumentace nebyly řešeny práce související s výskytem podzemního vedení NN, vodovodního šoupěte, šachty na odkalení vodárny, stávajícího sjezdu se železobetonovým krytem a žlabem z příkopových tvárnic v trase realizované polní cesty C5 v k.ú. Radejčín.
2. Z důvodu projektovou dokumentací navrženého odvodnění polní cesty VPC4 v k.ú. Habrovany u Řehlovic, které se napojuje na systém odvodnění polní cesty VPC3 (stávající účelová komunikace v k.ú. Habrovany u Řehlovic, která je součástí projektové dokumentace jako navrhovaná polní cesta VPC3, ale není předmětem realizace v rámci uvedené akce), vznikla potřeba převzít, pro správnou funkci odvodnění VPC4, část odvodnění z VPC3 do realizace k VPC4. V projektové dokumentaci bylo v návrhu uvažováno se společnou realizací obou cest.
3. Obě smluvní strany souhlasí s cenou uvedených víceprací a méněprací, která dle předložených a odsouhlasených oceněných soupisů prací a výkazů výměr činní:

Vícepráce bez DPH činí: 248 671,06 Kč

DPH 21 % činí: 52 220,92 Kč

**Vícepráce vč. DPH činí: 300 891,98 Kč**

Méněpráce bez DPH činí: 16 093,75 Kč

DPH činí: 3 379,69 Kč

**Méněpráce vč. DPH činí: 19 473,44 Kč**

**Z toho:**

Vícepráce v k.ú. Radejčín bez DPH činí **165 751,30 Kč**

DPH 21 % činí  **34 807,77 Kč**

Vícepráce v k.ú. Radejčín vč. DPH činí **200 559,07 Kč**

Méněpráce v k.ú. Radejčín bez DPH činí **16 093,75 Kč**

DPH 21 % činí  **3 379,69 Kč**

Méněpráce v k.ú. Radejčín vč. DPH činí **19 473,44 Kč**

Vícepráce v k.ú. Habrovany u Řehlovic bez DPH činí **82 919,76 Kč**

DPH 21 % činí **17 413,15 Kč**

Vícepráce v k.ú. Habrovany u Řehlovic vč. DPH činí **100 332,91** **Kč**

*(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)*

1. Tímto dodatkem se mění ustanovení **Čl. III Cena díla**, bod 4 smlouvy následovně:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí: **18 715 164,95 Kč**

DPH 21 % činí: **3 930 184,64 Kč**

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí**: 22 645 349,59 Kč**

**Z toho:**

Cena za provedení díla v k.ú. Radejčín bez DPH činí **11 782 767,33 Kč**

DPH 21 % činí  **2 474 381,14 Kč**

Cena za provedení díla v k.ú. Radejčín vč. DPH činí **14 257 148,47 Kč**

Cena za provedení díla v k.ú. Habrovany u Řehlovic bez DPH činí **6 932 397,62 Kč**

DPH 21 % činí **1 455 803,50 Kč**

Cena za provedení díla v k.ú. Habrovany u Řehlovic vč. DPH činí **8 388 201,12** **Kč**

*(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)*

**Čl. III Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 243-2024-508207 ze dne 17. 4. 2024.
2. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo č. 243-2024-508207 ze dne 17. 4. 2024 a dodatku č. 1 ze dne 12.6.2024 se nemění.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Nedílnou součástí dodatku jsou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb a jejich cenová kalkulace u nichž dochází ke změně oproti smlouvě o dílo.
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Dodatek je uzavřen dle čl. XVIII Nepodstatné změny závazku smlouvy o dílo č. 243-2024-508207 ze dne 17. 4. 2024.

|  |  |
| --- | --- |
| V Teplicích dne 21.08.2024 | V Čepirozích dne 16.08.2024 |
|  |  |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. Jiří Pavliš, DiS.zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj | Ing. Luděk Šatračlen správní radyREKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s. |