**Č.j.: ZŠDe/1465/2024**

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

* 1. **Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace**

Se sídlem: 735 06 Karviná - Nové Město, Sokolovská 1758/1

Zastoupena: Mgr. Petrem Jurasem, ředitelem školy

Jednání ve věcech:

1. smluvních: Mgr. Petr Juras, ředitel školy
2. technických:

IČ: 62331418

DIČ nejsme plátci DPH

telefon:

e-mail:

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.

číslo účtu: 1721591319/ 0800

(*subjekt vykonávající technický dozor stavebníka na základě uzavřené mandátní smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti (iniciály budou doplněny objednatelem před podpisem této smlouvy)*

**(dále jen objednatel)**

**a**

# 1.2 Obchodní firma / Jméno / Název:

# Monitoring a čištění potrubí s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C 66512

zastoupena: **Roman Bekus - jednatel**

se sídlem: Ostravská 177, Mistřovice, 735 62 Český Těšín

IČ: 05178169

DIČ: CZ05178169

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., SWIFT: KOMBCZPP

č. účtu: 115-2777390297/0100

**(dále jen zhotovitel)**

Smluvní strany uzavřely dne 02. 07. 2024 Smlouvu **čj. ZŠDe/1178/2024** (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby zakázky  **„Sanace zdiva v interiéru objektu školní družiny a kuchyně v 1. PP – ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná“** (dále též „dílo“).

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

# Změna smlouvy

## Na základě změnového řízení budou provedeny méněpráce ve výši **-4 620,00 Kč** bez DPH a vícepráce ve výši **31 350,00 Kč**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č.1 Smlouvy.

**Cena díla se zvyšuje o 26 730,00 Kč bez DPH, DPH** bude vypočteno ve výši dle právních předpisů.

2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

## Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena bez DPH** | **654 455,18 Kč** |

K ceně bez DPH bude připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.

**a nahrazuje se tímto textem takto:**

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena bez DPH** | **681 185,18 Kč** |

K ceně bez DPH bude připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.

# Společná a závěrečná ustanovení

## Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

## Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

## Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace.

## Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

## Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.

## Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

## Tento Dodatek č.1 je vyhotoven v listinné podobě.

3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné dne

za objednatele

za zhotovitele