**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

*uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi dále uvedenými smluvními stranami:*

**Objednatel: Statutární město Ostrava**

 se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

 IČO: 00845451

 DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)

 **městský obvod Vítkovice**

 Mírové náměstí č. 1, 703 79 Ostrava-Vítkovice

 zastoupený starostou panem Richardem Čermákem ve věcech smluvních

 a Bc. Markem Niedelským ve věcech technických, vedoucí odboru KSaIV Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,

 Číslo účtu: 27 - 1649309349/0800

 (dále jen „***objednatel***“) na straně jedné

a

**Zhotovitel: SAV, spol. s.r.o.**

sídlo: V Poli 1964/25, 700 30 Ostrava

IČO: 47669314

DIČ: CZ47669314

tel:

zastoupen: Vladimír Komárek, jednatel

ve věcech smluvních: Vladimír Komárek, jednatel

ve věcech technických: Vladimír Komárek, jednatel

 (dále jen „***zhotovitel***“) na straně druhé

Objednatel a zhotovitel společně také jako „***smluvní strany***“.

**I. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 5.6.2024 Smlouvu o dílo „*Oprava chodníku u vlakového nádraží Vítkovice*“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je zejména závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo - stavbu „Oprava chodníku u vlakového nádraží Vítkovice“ v Ostravě-Vítkovicích v rozsahu zadávací dokumentace veřejné zakázky a položkového rozpočtu, který je přílohou č. 2 Smlouvy o dílo.
2. Smluvní strany se nyní dohodly Smlouvu o dílo upravit tímto dodatkem č. 1.

**II. Předmět dodatku**

1. Tento dodatek je uzavírán v důsledku vzniku potřeby realizovat dodatečné stavební práce (vícepráce) spočívající v opravě havarijního stavu 6 ks kanálových vpustí na chodníku ul. U nádraží, Ostrava – Vítkovice, které přesahují rámec rozsahu provedení předmětu díla sjednaného při uzavření Smlouvy o dílo, které v době uzavření Smlouvy o dílo nebyly obsaženy v podkladech pro zhotovení díla, ani z nich nevyplývaly a jejich potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při tvorbě nabídkové ceny, a které jsou současně nezbytné pro provedení původních stavebních prací a pro dokončení předmětu díla.
2. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla o práce uvedené v položkovém rozpočtu, který je součástí cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany se rovněž dohodly na změně ceny díla dle Smlouvy o dílo, a to v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena díla se navyšuje o částku 82.372,50,- Kč bez DPH (DPH: 17.298,23,- Kč), tj. 99.670,73,- Kč včetně DPH.

Smluvní strany deklarují, že celková cena díla se v souvislosti s vícepracemi dle tohoto dodatku mění takto:

|  |  |
| --- | --- |
| **Celková cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH** |  **725.000,00,- Kč** |
| **Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH** |  **82.372,50,- Kč** |
| **Celková cena díla dle Smlouvy o dílo včetně Dodatku č. 1 bez DPH** |  **807.372,50,- Kč** |

DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

**III. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že osobou zveřejňující tento dodatek v registru smluv je objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve **třech (3) stejnopisech** s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
5. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Vítkovice na svém zasedání konaném dne 14.08 pod č. usn. 1889/RMOb-Vit/2226/57.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je i jeho příloha:

**Příloha č. 1**: Cenová nabídka zhotovitele

V Ostravě-Vítkovicích, dne ......................... V Ostravě-Vítkovicích, dne .........................

 *Za objednatele: za zhotovitele:*

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Richard Čermák, starosta Mob Vítkovice Vladimír Komárek, jednatel**