**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o dílo ze dne 7. 6. 2024

# Smluvní strany

## **Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, p.o.**

se sídlem: Ve Svahu 775/1a, 734 01 Karviná

zastoupeno Mgr. Liborem Stáňou, ředitelem školy

*jednání ve věcech:*

1. *smluvních: Mgr. Libor Stáňa, ředitel školy*
2. *technických Mgr. Libor Stáňa, ředitel školy*

telefon: 596312476

e-mail: [libor.stana@borovskeho.cz](mailto:libor.stana@borovskeho.cz)

IČ: 62331353

DIČ: CZ62331353

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1721590359/0800

**(dále jen objednatel)**

**a**

# 1.2 GRAVIUS company, s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 73337

zastoupena: Jaroslav Prchal, jednatel společnosti

*jednání ve věcech technických –* stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Křikala

IČ: 06544118

DIČ: CZ06544118

telefon: +420 739 371 187

e-mail: info@gravius.cz

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. účtu: 281601282/0300

**(dále jen zhotovitel)**

Smluvní strany uzavřely dne 07. 06. 2024 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby **„Zateplení pavilonu školní kuchyně a jídelny ZŠ Borovského“** (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle rozpočtu a projektové dokumentace zpracované Ing. Jiřím Novotným ve 12/2018 a aktualizované v březnu 2024 (dále jen „projektová dokumentace“).*.*

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1).

# Změna smlouvy

## Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+ 472 430,87 Kč bez DPH a** méněpráce ve výši **– 474 609,94 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

**Cena díla se snižuje o 2 179,07 Kč bez DPH a DPH** ve výši dle právních předpisů a Smlouvy.

2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH | 2 599 062,58 Kč |

„

**a nahrazuje se tímto textem takto:**

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH | 2 596 883,51 Kč |

„

# Společná a závěrečná ustanovení

## Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

## Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

## Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.

## Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

## Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.

## Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

## Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2. stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 - Změnový rozpočet

V Karviné dne V Karviné dne

za objednatele za zhotovitele

|  |  |
| --- | --- |
| ………………………………………… | ………………………………………… |
| Mgr. Libor Stáňa,  ředitel školy | Jaroslav Prchal  jednatel společnosti |