Dohoda o narovnání
ke smlouvě o dílo - Transfer, oprava a modernizace varhan ZUŠ Krnov

I.
Smluvní strany

- Základní umělecká škola, Krnov, příspěvková organizace

- se sídlem: nám. Míru 151/13, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

- zastoupena: Mgr. Kamilem Trávníčkem, ředitelem

- IČO: 60780541

- IZO: 102020574

- číslo účtu: 17634771/0100

(dále jen „objednatel“)

- Ivan Bok

- se sídlem: U Lazebníka 347/1, 794 01 Krnov

- IČO: 74979116

- DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxxx

- číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 12.6.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení „transferu, opravy a modernizace varhan ZUŠ Krnov“ (dále jen „dílo“). Smluvní strany k této smlouvě uzavřely dne 23.10.2023 dodatek č. 1 a dne 29.11.2023 dodatek č. 2. Pro označení smlouvy o dílo ve znění všech pozdějších dodatků se dále používá pojem „smlouva“.

- Dílo bylo zhotovitelem dokončeno a objednatelem převzato bez vad a nedodělků dne
14. 6. 2024.

- V průběhu realizace díla vyvstala potřeba doplnit primární relé na celé vzdušnici prvního manuálu, včetně transmisí do pedálu. Jednalo se o celkem 98 pozic osazených novými magnety značky Peterson v nových korpusech relé za tímto účelem vyrobených. S těmito pracemi původní harmonogram nepočítal a bylo nutné je provést. Dále bylo nutné provést úkony spojené s původně neplánovaným zřízením volně pohyblivého hracího stolu namísto vestavěného. Práce na díle byly rovněž protaženy z důvodu delších dodacích lhůt dodavatele servomechanismu ovládajícího žaluzii, které varhany původně neměly, protože vestavěný hrací stůl toto řeší mechanicky táhly a hřídelemi.

Z výše uvedených důvodů nemohlo být dílo dokončeno a předáno bez vad a nedodělků bránících v užívání v termínu do 29. 12. 2023.

III.
Narovnání

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

- Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo dle sjednaného předmětu smlouvy řádně a včas.

- Ve čl. V. smlouvy se doba dokončení díla mění na 14.6.2024.

IV.
Závěrečná ustanovení

- Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, které nejsou touto dohodou dotčeny, zůstávají v platnosti beze změny.

- Doplňování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.

- Je-li tato dohoda uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tato dohoda uzavírána elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

- Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu této dohody dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této dohody v registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Krnově dne …………………..	V Krnově dne …………………..

……………………………………	…………………………………………

za objednatele	za zhotovitele