#  č.j. ND/ 5811 /600300/2024

# Dodatek č. 1 Smlouvy příkazní

**číslo smlouvy objednatele: THS OO 03/2024**

uzavřený v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

**I. Smluvní strany**

**1. Národní divadlo**

zastoupené prof. MgA. Janem Burianem, generálním ředitelem

se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1

IČ: 00023337

DIČ: CZ00023337

kontaktní osoby ve věcech technických a organizačních:

Ing. Václav Pelouch, ředitel technicko-provozní správy ND, tel.: xxx

Ing. Jan Míka, zástupce ředitele technicko-provozní správy ND, tel.: xxxx

Michal Jirásek, vedoucí technicko-hospodárské správy ostatních objektů ND, tel.: xxxxxx

(dále jen „Příkazce“)

**2. Ing. Petr Turek**

Sídlo: U zastávky 1535/1, Praha 4 Modřany, 143 00

IČ: 44306440

DIČ: CZ6708190280 do 31.7.2024

Kontaktní pracovník ve věci veřejné zakázky: Ing Petr Turek

(dále jen „Příkazník“)

***Preambule:***

V průběhu provádění díla došlo ke změně v registru plátců DPH u osoby Příkazníka, a to s platností ode dne 1.8.2024. Zároveň se prodloužila doba výstavby z důvodu víceprací, která však nemá žádný vliv na navýšení původní ceny výkonu TDS/CM. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně a doplnění Smlouvy příkazní - číslo smlouvy objednatele: THS OO 03/2024, ze dne 23.05.2024 (dále jen „Smlouva“ nebo „SOD“) tímto Dodatkem č. 1 (dále jen „Dodatek“) takto:

**II. Předmět Dodatku**

**ND – Rekonstrukce 4ks toalet v objektu Ateliérů a dílen Národního divadla – výkon TDS/CM**

**III. Ujednání smluvních stran o změně Smlouvy**

**1.** **Stávající článek V. Smlouvy „Čas plnění“ odst. 1 se mění a nově po dohodě smluvních stran zní takto:**

1. Příkazník se zavazuje, že odborné investorsko-inženýrské činnosti podle této smlouvy pro příkazce vykoná v této lhůtě:

Dodavatel bude poskytovat služby plnění v celém rozsahu při realizaci stavby a to:

TDS a CM – od předání staveniště vybranému zhotoviteli díla do ukončení realizace projektu

* zahájení plnění 3.6.2024
* dokončení plnění 16.9.2024

Termín zahájení a provádění prací na předmětu plnění je závislý na podpisu smluv o dílo na vlastní realizaci veřejné zakázky. Příkazník bere na vědomí, že se termínu zahájení, s ohledem na výše uvedené skutečnosti, přizpůsobí.

**2. Stávající článek VII. Smlouvy „Cena předmětu plnění a platební podmínky“ se po dohodě smluvních stran mění a nově zní takto:**

1. Cena za práce a činnosti ujednané v předmětu této smlouvy vyplývá z nabídky příkazníka a z rozsahu dojednaného dohodou smluvních stran:

**Celková cena služby 121.000,- Kč bez DPH**

z toho:

Výkon technického dozoru stavebníka do 31.8.2024 109.000,- Kč bez DPH

Výkon cenového manažera do 31.8.2024 12.000,- Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly na tom, že práce a činnosti Příkazníka v období od 1.9.2024 do 16.9.2024 budou Příkazci poskytnuty v rámci původně dohodnuté ceny a celková cena za služby se tedy nemění.

K této ceně bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, DPH v zákonem stanovené výši do 31.7.2024. Příkazník je podle platných údajů o subjektech DPH registrován jako plátce DPH do dne 31.7.2024. Po tomto datu bude fakturace za práce a činnosti příkazníka, které byly smluvními stranami ujednány v předmětu smlouvy, odpovídat neplátci DPH.

1. Podkladem pro úhradu ceny bude měsíční faktura, vyhotovená příkazníkem za fakturační období vždy zpětně, nejpozději k 10. dni následujícího měsíce. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího odeslání na adresu příkazce.
2. V případě prodlení příkazce s úhradou faktury může příkazník uplatnit úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
3. V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně příkazce, bude příkazník práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat příkazci ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací podílem z dohodnuté ceny podle článku VII. odst. 1. této smlouvy pro jednotlivé práce uvedené v části III. této smlouvy. V případě, že nedojde k dohodě zmíněné v předchozí větě, požádá příkazník o rozhodnutí příslušný soud.

**4. Do stávajícího článku X. Smlouvy „Závěrečná ujednání“ se za odst. 8., písm. c) vkládá nové písmeno d), které zní takto:**

d) Příloha č. 4 – Výpis z registru plátců DPH

**IV. Závěrečná ustanovení Dodatku**

1. Otázky výslovně tímto Dodatkem ke Smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: THS OO 03/2024 ze dne 23.05.2024 neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou tohoto Dodatku je příloha č. 4.
2. Tento Dodatek je platný i pro případné právní nástupce smluvních stran.
3. Tento Dodatek se uzavírá v písemné formě, buď v listinné, nebo v elektronické podobě. Je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, ze kterých každá smluvní strana po jeho podepsání obdrží 1 vyhotovení, anebo je vyhotoven elektronicky s připojenými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Účastníci prohlašují, že tento Dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy tímto Dodatkem nezměněné, zůstávají v platnosti.

Příloha:

Příloha č. 4 – Výpis z registru plátců DPH

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Praze dne:  |  | V Praze dne: |
| Za příkazníka: |  | Za příkazce: |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  Ing. Jan Turek  |  | Prof. MgA Jan Buriangenerální ředitel ND |