Č.j.:[VS-180461-1/ČJ-2024-8019PR](https://etrss.vez-slu.justice.cz/etr_vs/dotazy/get_xml.asp?id=1914387&rp=20240816092810)

**Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo č. 3/2024 ze dne 13. 05.2024 pod č. j.: VS-69173-21/ČJ-2024-8019PS-VERZAK,   uzavřený mezi níže uvedenými stranami (dále též jako „Smlouva“)

## I.

## Smluvní strany:

**ČESKÁ REPUBLIKA**

**Vězeňská služba České republiky**

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za níž právně jedná na základě pověření ze dne 01. 01. 2024, č. j. VS-88534-53/ČJ-2016-

800020-SP, vrchní rada, plk. Mgr. Miroslav Špalek, ředitel Věznice Nové Sedlo, adresa:

Věznice Nové Sedlo, P. O. Box 64, 438 01 Žatec,

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423 Právnická osoba

Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zák. č.235/2004Sb.za osobu povinnou k DPH

bankovní spojení: ČNB Praha, č. ú. 48336881/0710

(dále jen **„objednatel“**) na straně jedné

a

**Topenářství Štrébl, s. r. o.**

Se sídlem Politických vězňů 872, 438 01 Žatec

Zastoupená jednatelem společnosti Ing. Michalem Štréblem

Zapsaná v obchodním rejstříku krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10440

IČO: 250 00 691

DIČ: CZ25000691

bankovní spojení: Moneta Money Bank, a. s. - pobočka Žatec

č. ú.: 1816400714/0600

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

uzavřely po vzájemné dohodě níže uvedeného dne, měsíce a roku následující dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3/2024 ze dne 13.05.2024 pod č. j.: VS-69173-21/ČJ-2024-8019PS-VERZAK:

**PREAMBULE**

Z důvodu pozdního dodání plynového elektromagnetického ventilu ze strany objednatele, přestože byl u dodavatele objednán s dostatečným časovým předstihem a termín včasného dodání dodavatelem potvrzen, se smluvní strany dohodly na úpravě smluvních podmínek ve věci dokončení předmětného díla. Na základě výše uvedeného je postupováno podle čl. IV. odst. 3 Smlouvy.

***II.***

***Předmět dodatku:***

V souladu s ustanovením článku IV. odst. 3 Smlouvy se zhotovitel zavazuje předat objednateli dílo vymezené v článku III. Smlouvy za účelem jeho uvedení do zkušebního provozu nejpozději ke dni 23.08.2024.

***III.***

***Závěrečná ustanovení***

1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a dva stejnopisy objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

V Novém Sedle dne 16.08. 2024

……………………………………. ……………………………

Vrchní rada

plk. Mgr. Miroslav ŠPALEK Ing. Michal Štrébl

ředitel Věznice Nové Sedlo jednatel