| Zpracování projektové dokumentace – Řemeslný inkubátor na ulici tř. Obránců míru |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Změnový list č. 1 |  |  |  |  | Smlouva o dílo č. | 127/2024 |
| Objednatel |  | Město Bruntál Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál |  |  |  |  |
| Zhotovitel |  | Peter Mark s.r.o. Josefská 516/1, Brno-město, 602 00 Brno |  |  |  |  |
| Změnový list předkládá: |  |  | Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA |  |  |  |
| Charakter změny: |  |  | Práce neobsažené ve Smlouvě o dílo |  |  |  |
| Název akce: |  |  | Zpracování projektové dokumentace Řemeslný inkubátor na ulici tř. Obránců míru |  |  |  |
| Specifikace změn a práce nad rámec uzavřené Smlouvy o dílo – vícepráce: 1. Rozšíření předmětu smlouvy. Na základě požadavků objednatele a potřeb změn rozsahu díla se dílčí části díla rozšiřují o tyto práce: - Zpracování architektonické studie terasy na 2NP – přístavba samostatně stojící konstrukce venkovní terasy konstrukčně oddělené od výměníkové stanice. Studie bude obsahovat veškeré výkresy zhotovené v podrobnosti pro studii, situační výkres, půdorys, řez, vizualizaci, pohledy. - Zpracování architektonické studie fotovoltaické elektrárny (FTV). - Zajištění vyjádření správce sítě ČEZ k přístavbě terasy z důvodu dodržení ochranného pásma. - Doplnění projektové dokumentace o instalaci fotovoltaické elektrárny včetně napojení do systému budovy - ve stupni dle Smlouvy o dílo. - Doplnění projektové dokumentace o přístavbu venkovní terasy na 2NP (přístavba samostatně stojící konstrukce venkovní terasy konstrukčně oddělené od výměníkové stanice) - ve stupni dle Smlouvy o dílo. 2. Úprava ceny díla. Na základě požadavků objednatele a potřeb změn rozsahu díla se cena díla zvyšuje o částku 199.800 Kč bez DPH, a to následovně: Architektonická studie - Návrh studie terasy na 2NP: 22.000,- Kč bez DPH - Návrh studie fotovoltaické elektrárny: 18.000,- Kč bez DPH Rozšíření projektu ve stupni DSP - Architektonicko-stavební řešení: 16.000,- Kč bez DPH - Statika: 35.000,- Kč bez DPH - Projekt FTV: 29.000,- Kč bez DPH - Inženýrská činnost: 2.000,- Kč bez DPH - Reprodukce: 3.000,- Kč bez DPH Rozšíření projektu ve stupni DPS - Architektonicko-stavební řešení: 15.000,- Kč bez DPH - Statika: 35.000,- Kč bez DPH - Projekt FTV: 38.000,- Kč bez DPH - Reprodukce: 3.000,- Kč bez DPH - Rozpočet: 6.000,- Kč bez DPH CELKEM: 222.000,- Kč bez DPH Dodatečná sleva 10% na základě kvalitní součinnosti objednatele při zpracovávání projektu. CELKEM po slevě: 199.800,- Kč bez DPH Cena za provedení díla dle Smlouvy o dílo: 1.243.437,- Kč bez DPH Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo: 199.800,- Kč bez DPH Celková cena díla včetně Dodatku č. 1: 1.443.237,- Kč bez DPH K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění. 3. Úprava doby díla. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto nových termínech: - Zpracování studie proveditelnosti dle čl. III, odst.1, písm a) - termín plnění do: 31. 8. 2024 - Zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení dle čl. 3, odst. 1, písm. b) - termín plnění do: 31. 10. 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny: Změny byly vyžádány objednatelem jako dodatečný požadavek v reakci na aktuální stav a potřeby díla. |  |  |  |  |  |  |
| Finanční dopad změny - méněpráce: |  |  |  | Navýšení/ úspora / beze změny |  |  |
| Finanční dopad změny - vícepráce: |  |  |  | Navýšení/ úspora / beze změny 199.800,- Kč bez DPH |  |  |
| Rozdíl v ceně |  |  |  | 199.800,- Kč bez DPH |  |  |
| Původní cena díla dle SoD |  |  |  | 1.243.437,- Kč bez DPH |  |  |
| Konečná cena po úpravě |  |  |  | 1.443.237,- Kč bez DPH |  |  |
| Přílohy: |  |  |  |  |  |  |
| # Schvalovací proces: |  |  |  |  |  |  |
| ## Vyjádření objednatele: |  |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  |  |  | Podpis a razítko objednatele: ................................................................ Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA |  |
| ## Vyjádření zhotovitele: |  |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  |  |  | Podpis a razítko zhotovitele: ................................................................ Petr Mareček |  |