Opatření na horní Opavě,

příprava akce v období 2013-2016

Technické specifikace

Změny dle Dodatku č. 5

Změny v technických specifikacích dle dodatku č. 5 zahrnují úpravy dle změnových listů č.1 a 2 v následujících položkách:

- P.01.011 – DUR 01.011 VD Nové Heřminovy

- Do položky se doplňuje následující činnost:

- vzhledem k výsledkům modelového výzkumu funkčních objektů bude provedena změna koncepce vodního díla zahrnující přeřešení konstrukce hráze zrušením levobřežní kaskády a posun funkčních bloků k ose údolí tak, aby všechny přelivy funkčních bloků byly zaústěny přímo do vývaru, úpravu vnitřních prostor hráze a návrhu malé vodní elektrárny, vývaru, přemostění řeky Opavy pod hrází a úpravy terénu v okolí hráze VD Nové Heřminovy. Součástí prací bude projednání nového návrhu s architekty.

- P.701.05.05 – DUR Pravobřežní přeložka vedení VN v zátopě

- Do položky se zapracovává následující:

- Název položky se mění na „P.701.05.05 – DUR Levobřežní přeložka vedení VN v zátopě“.

- Dle výsledků z jednání s vlastníkem sítě bude projekt přeložky směřován do levobřežní trasy podél zátopy VD Nové Heřminovy, namísto původně sledované pravobřežní přeložky.

- Po vytvoření technické koncepce DUR v souladu s potřebami přípravy vodního díla Nové Heřminovy bude činnost předána k dopracování a vyřízení územního rozhodnutí vlastníkovi sítě VN, společnosti ČEZ Distribuce a.s., v souladu s postupy provádění přeložek sítí elektrické energie, kdy přeložku zajišťuje vlastník sítě.

- H.01.01 – Modelový výzkum funkčních objektů VD Nové Heřminovy

- Do položky se zapracovává následující:

- Vzhledem k výsledkům 1. a 2. etapy modelového výzkumu bude zpracována 3. etapa modelového výzkumu, která bude zahrnovat změnu koncepčního uspořádání funkčních bloků v přehradní hrázi. Změna zahrnuje nahrazení kaskády v levém svahu posunem přelivných bloků k ose údolí tak, aby všechna přelivná pole fungovala jako čelní se zaústěním přímo do vývaru pod hrází. Vlivem nutnosti rozšíření vývaru dojde k úpravě koryta a souvisejících objektů pod hrází (např. přemostění, terénní úpravy, parkoviště). Činnost bude zahrnovat zpracování celkového nového modelu všech funkčních bloků vodního díla Nové Heřminovy

- R.01.02 – Strukturální analýzy podloží, hráze, souvisejících objektů

- Do položky se zapracovává následující:

V souvislosti se změnou technického řešení hráze bude rozšířena sestava prověřovaných typických profilů s ohledem na úpravu tvaru přehradních bloků a bude provedena revize dosud provedených strukturálních analýz, aby vystihovaly změny konstrukce hráze.