**DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo**

číslo objednatele A-004088-00, uzavřené dne 29.4.2024

na akci:

**„Sušice II – ul. Lerchova – II. etapa“**

1. **SMLUVNÍ STRANY**

**1. Objednatel: Město Sušice**

se sídlem : Náměstí Svobody 138, 342 01, Sušice

IČO : 00256129

DIČ : CZ00256129

zastoupený : Bc. Petrem Mottlem, starostou města

bankovní spojení : XXXXXXXXXXX

číslo účtu : XXXXXXXXXXX

e-mail : podatelna@mususice.cz

tel. : 376 540 111

fax. : 376 540 112

ve věcech technických: Ing. Jan Vošalík, investiční technik, odbor majetku a rozvoje města, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX

(dále jen objednatel)

a

**2. Zhotovitel: JSF stavební, s.r.o.**

se sídlem : Bystřice nad Úhlavou 20, 340 22, Nýrsko

doručovací adresa: Koldinova 672, 339 01, Klatovy

IČO : 05568714

DIČ : CZ05568714

zastoupený : Ing. Jiří Svejkovský, jednatel

bankovní spojení : XXXXXXXXXXX

číslo účtu : XXXXXXXXXXX

e-mail : rozpocty@jsfstavebni.cz

tel.: XXXXXXXXXXX

 (dále jen zhotovitel)

1. **PŘEDMĚT DODATKU**

2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava znění článku smlouvy IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ. V průběhu realizace výstavby se totiž vyskytly okolnosti, které znemožňují dokončení realizace ve smluvním termínu – viz příloha „Žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby“, dopis zhotovitele ze dne 30.7.2024.

Znění článku **IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ** se tímto dodatkem č. 1 upravuje takto:

Zahájení fyzické realizace : **13.5.2024**

Termín dokončení realizace, tj. předání díla bez vad a nedodělků

(vč. všech dokladů, nezbytných pro kolaudaci díla) : **30.9.2024**

Místo plnění: ul. Lerchova, mezi křižovatkami s ul. T.G. Masaryka a Pravdova

 Sušice, 342 01, okr. Klatovy

**Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele: A-004088-00, uzavřené dne 29.4.2024, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti.**

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv MVČR.

2. Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bude oběma smluvními stranami provedeno jeho elektronickým podepsáním.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele: A-004088-00, uzavřené dne 29.4.2024 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo ze strany objednatele schváleno radou města Sušice dne 12.8.2024, usnesením č. 494.

1. **PŘÍLOHY**

1. Žádost zhotovitele o prodloužení lhůty k dokončení stavby, ze dne 30.7.2024

za zhotovitele: za objednatele:

*26.8.2024 23.8.2024*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Jiří Svejkovský Bc. Petr Mottl

jednatel starosta města Sušice