DOHODA O ÚHRADĚ VZNIKLÉ ŠKODY
uzavřená dle ust. § 2053 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jako „občanský zákoník“)
I.
Smluvní strany

1. Věřitel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví bez zákonné povinnosti zápisu do obchodního rejstříku

sídlo:	Pekařská 664/53, 602 00 Brno
jednající:	Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel
IČO:	00159816
bank. spojení:	Česká národní banka, pobočka Brno
číslo účtu:	71138621/0710

a

2. Dlužník:	Energy Benefit Centre a.s.

zápis v OR:	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915
sídlo:	Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
jednající:	Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva
IČO:	29029210
DIČ:	CZ 29029210

II.
Úvodní ustanovení
1. Věřitel jako objednatel a dlužník jako zhotovitel uzavřeli dne 22. 9. 2022 smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele: Tsm/2022/763/Lt, na základě které se dlužník zavázal vypracovat pro věřitele jednostupňovou projektovou dokumentaci pro provádění stavby rekonstrukce oddělení 22 OCHO (dále jen „projektová dokumentace“).
2. Z důvodů vad projektové dokumentace zpracované dlužníkem jako zhotovitelem, které byly zjištěny věřitelem až při kolaudačních prohlídkách dotčených orgánů státní správy (Krajské hygienické stanice), vznikla potřeba provedení víceprací při realizaci stavby spočívajících v demontáži hygienicky nevyhovujících dvou dvoudřezů včetně jedné pracovní desky a úpravě spodních skříněk v hodnotě 40.630,59,- Kč včetně DPH a dále v dodávce nové elektrorozvaděčové skříně, neboť stav a vystrojení rozvodné skříně dle projektové dokumentace zpracované zhotovitelem neodpovídal požadovanému požárně-bezpečnostnímu řešení a věřitel musel objednat novou rozvodnou skříň v hodnotě 42.350,- Kč včetně DPH.
3. S ohledem na výše uvedené vznikla věřiteli škoda ve výši 82 980,59 Kč v podobě vynaložených vícenákladů.
II.
Uznání dluhu a úhrada dluhu

1. Zhotovitel jako dlužník tímto uznává svůj dluh z výše specifikovaného titulu ve výši 82 980,59 Kč co do důvodu a výše a zavazuje se jej uhradit věřiteli nejpozději do 30. 9. 2024 za níže uvedených podmínek.
2. Smluvní strany se dohodly, že dlužník poukáže částku odpovídající náhradě škody dle odst. 1 tohoto článku na bankovní účet věřitele uvedený v čl. I. 1 této dohody, a to na základě opravného daňového dokladu vystaveného dlužníkem do 14 dnů od uzavření této dohody. Splatnost opravného daňového dokladu je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dní od vystavení jeho vystavení.
3. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že nejpozději musí být dluh uhrazen do data dle odst. 1 tohoto článku.
4. Objednatel jako věřitel s úhradou dluhu dle předchozího odstavce tohoto článku souhlasí.
III.
Ostatní ujednání
  1. Tato dohoda se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. To neplatí v případě, je-li tato smlouva podepsána elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě má každá smluvní strana k dispozici elektronický originál.
  2. Smluvní strany se v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že pro řešení případných sporů z této dohody je místně příslušným soudem Městský soud v Brně.
  3. Smluvní strany prohlašují, že si dohodu přečetly, že vyjadřuje jejich vážnou a svobodnou vůli
     a že dohoda nebyla uzavřena v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek, na důkaz čeho připojují své podpisy.

V Praze dne 21. 8. 2024	V Brně dne 26. 8. 2024
………………………………	……………………………….
Ing. Miroslav Hořejší	Ing. Vlastimil Vajdák
předseda představenstva	ředitel
Energy Benefit Centre a.s. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně